## Gantt
CRONOGRAMA GANTT ESTIMADO
REVISIÓN: REV.05 |  | Proyecto: Escuela Especial Ñielol, Temuco
FECHA : | 2017-04-04
[9 empty] | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  | MES 7 |  |  |  | MES 8 |  |  |  | MES 9 |  |  |  | MES 10 |  |  |  | MES 11 |  |  |  | MES 12 |  |  |  | MES 13 |  |  |  | MES 14 |  |  |  | MES 15 |  |  |  | MES 16 |  |  |  | MES 17 |  |  |  | MES 18 |  |  |  | MES 19 |  |  |  | MES 20 |  |  |  | MES 21
ITEM | DESIGNACION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | P. TOTAL | % INCIDENCIA | DURACIÓN (DÍAS) | DURACIÓN (MESES) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84
|  |  |  | UF | UF
OBRAS PREVIAS
4 | INSTALACIÓN DE FAENAS Y TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0% |  | 0
4.2 | CONSTRUCCIONES PROVISORIAS | un | inc en GG | inc en GG |  | 0% | 15 | 0.5 | bar: MES 1 2 to MES 1 3
4.3 | OFICINA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA | un | inc en GG | inc en GG |  | 0% | 15 | 0.5 | bar: MES 1 1 to MES 1 2
4.4 | OFICINA IFO | un | inc en GG | inc en GG |  | 0% | 15 | 0.5 | bar: MES 1 3 to MES 1 4
4.5 | BODEGA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS | un | inc en GG | inc en GG |  | 0% | 30 | 1 | bar: MES 1 1 to MES 1 4
4.6 | CAMARINES Y COMEDORES DE TRABAJADORES | un | inc en GG | inc en GG |  | 0% | 15 | 0.5 | bar: MES 1 2 to MES 1 3
4.7 | SERVICIOS HIGIÉNICOS Y DUCHAS | un | inc en GG | inc en GG |  | 0% | 15 | 0.5 | bar: MES 1 1 to MES 1 2
4.8 | ACOPIO DE MATERIALES | un | inc en GG | inc en GG |  | 0% | 15 | 0.5 | bar: MES 1 3 to MES 1 4
4.9 | GARITA Y DORMITORIO DE NOCHERO | un | inc en GG | inc en GG |  | 0% | 30 | 1 | bar: MES 1 1 to MES 1 4
4.10 | PRIMEROS AUXILIOS | un | inc en GG | inc en GG |  | 0% | 15 | 0.5 | bar: MES 1 2 to MES 1 3
4.11 | CIERROS PROVISORIOS | un | inc en GG | inc en GG |  | 0% | 15 | 0.5 | bar: MES 1 1 to MES 1 2
4.12 | LETRERO DE OBRA | un | inc en GG | inc en GG |  | 0% | 15 | 0.5 | bar: MES 1 3 to MES 1 4
4.13 | ENERGÍA Y SERVICIOS | un | inc en GG | inc en GG |  | 0% | 30 | 1 | bar: MES 1 1 to MES 1 4
5 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0% |  | 0
5.0 | INTERVENCION ARQUEOLOGICA | un | 1 | 3775.3942 | 3775.3942 | 2.154% | 90 | 3 | MES 1 1: 0.1795%; MES 1 2: 0.1795%; MES 1 3: 0.1795%; MES 1 4: 0.1795%; MES 17 65: 0.1795%; MES 17 66: 0.1795%; MES 17 67: 0.1795%; MES 17 68: 0.1795%; MES 18 69: 0.1795%; MES 18 70: 0.1795%; MES 18 71: 0.1795%; MES 18 72: 0.1795%
5.1 | DEMOLICIONES | m3 | 5402.556 | 0.34403 | 1858.6565 | 1.06% | 90 | 3 | MES 2 5: 0.08837%; MES 2 6: 0.08837%; MES 2 7: 0.08837%; MES 2 8: 0.08837%; MES 17 65: 0.08837%; MES 17 66: 0.08837%; MES 17 67: 0.08837%; MES 17 68: 0.08837%; MES 18 69: 0.08837%; MES 18 70: 0.08837%; MES 18 71: 0.08837%; MES 18 72: 0.08837%
5.2 | DESPEJE DEL TERRENO Y RETIRO DE ESCOMBROS | m3 | 5402.556 | 0.85248 | 4605.5927 | 2.628% | 90 | 3 | MES 2 6: 0.219%; MES 2 7: 0.219%; MES 2 8: 0.219%; MES 3 9: 0.219%; MES 17 66: 0.219%; MES 17 67: 0.219%; MES 17 68: 0.219%; MES 18 69: 0.219%; MES 18 70: 0.219%; MES 18 71: 0.219%; MES 18 72: 0.219%; MES 19 73: 0.219%
6 | OBRA GRUESA |  |  |  |  | 0% |  | 0
6.1 | TRAZADOS Y MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  | 0% |  | 0
6.1.2 | REPLANTEO Y NIVELES | m2 | 15768 | 0.053403 | 842.0577 | 0.4804% | 60 | 2 | MES 2 6: 0.06006%; MES 2 7: 0.06006%; MES 2 8: 0.06006%; MES 3 9: 0.06006%; MES 18 70: 0.06006%; MES 18 71: 0.06006%; MES 18 72: 0.06006%; MES 19 73: 0.06006%
6.2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA Y ESCARPE | m3 | 26805.6 | 0.039868 | 1068.69 | 0.6097% | 60 | 2 | MES 2 7: 0.07622%; MES 2 8: 0.07622%; MES 3 9: 0.07622%; MES 3 10: 0.07622%; MES 18 71: 0.07622%; MES 18 72: 0.07622%; MES 19 73: 0.07622%; MES 19 74: 0.07622%
6.3 | EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES | m3 | 561.08 | 0.21237 | 119.1543 | 0.06798% | 90 | 3 | MES 2 8: 0.005665%; MES 3 9: 0.005665%; MES 3 10: 0.005665%; MES 3 11: 0.005665%; MES 3 12: 0.005665%; MES 4 13: 0.005665%; MES 4 14: 0.005665%; MES 4 15: 0.005665%; MES 18 72: 0.005665%; MES 19 73: 0.005665%; MES 19 74: 0.005665%; MES 19 75: 0.005665%
6.4 | RELLENO ESTRUCTURAL | m3 | 1518.96 | 0.68108 | 1034.535 | 0.5903% | 240 | 8 | MES 5 17: 0.01845%; MES 5 18: 0.01845%; MES 5 19: 0.01845%; MES 5 20: 0.01845%; MES 6 21: 0.01845%; MES 6 22: 0.01845%; MES 6 23: 0.01845%; MES 6 24: 0.01845%; MES 7 25: 0.01845%; MES 7 26: 0.01845%; MES 7 27: 0.01845%; MES 7 28: 0.01845%; MES 8 29: 0.01845%; MES 8 30: 0.01845%; MES 8 31: 0.01845%; MES 8 32: 0.01845%; MES 9 33: 0.01845%; MES 9 34: 0.01845%; MES 9 35: 0.01845%; MES 9 36: 0.01845%; MES 10 37: 0.01845%; MES 10 38: 0.01845%; MES 10 39: 0.01845%; MES 10 40: 0.01845%; MES 19 73: 0.01845%; MES 19 74: 0.01845%; MES 19 75: 0.01845%; MES 19 76: 0.01845%; MES 20 77: 0.01845%; MES 20 78: 0.01845%; MES 20 79: 0.01845%; MES 20 80: 0.01845%
6.6 | RETIRO DE EXCEDENTES Y ESCOMBROS | m3 | 996.43 | 0.29429 | 293.2414 | 0.1673% | 450 | 15 | [8 empty] | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | [16 empty] | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789% | 0.002789%
7 | HORMIGONES |  |  |  |  | 0% |  | 0
7.2 | HORMIGÓN PARA EMPLANTILLADO | m3 | 61.7 | 5.5834 | 344.4932 | 0.1966% | 90 | 3 | MES 3 9: 0.01638%; MES 3 10: 0.01638%; MES 3 11: 0.01638%; MES 3 12: 0.01638%; MES 4 13: 0.01638%; MES 4 14: 0.01638%; MES 4 15: 0.01638%; MES 4 16: 0.01638%; MES 19 73: 0.01638%; MES 19 74: 0.01638%; MES 19 75: 0.01638%; MES 19 76: 0.01638%
7.3 | HORMIGÓN FUNDACIONES |  |  |  |  | 0% |  | 0
7.3.1 | Fundaciones corridas y aisladas | m3 | 381.7396 | 6.1106 | 2332.6547 | 1.331% | 90 | 3 | MES 3 11: 0.1109%; MES 3 12: 0.1109%; MES 4 13: 0.1109%; MES 4 14: 0.1109%; MES 4 15: 0.1109%; MES 4 16: 0.1109%; MES 5 17: 0.1109%; MES 5 18: 0.1109%; MES 19 75: 0.1109%; MES 19 76: 0.1109%; MES 20 77: 0.1109%; MES 20 78: 0.1109%
7.4 | HORMIGÓN ESTRUCTURAL |  |  |  |  | 0% |  | 0
7.5 | Hormigón de muros, vigas y losas | m3 | 2431.44 | 6.6375 | 16138.7789 | 9.208% | 120 | 4 | MES 4 13: 0.5755%; MES 4 14: 0.5755%; MES 4 15: 0.5755%; MES 4 16: 0.5755%; MES 5 17: 0.5755%; MES 5 18: 0.5755%; MES 5 19: 0.5755%; MES 5 20: 0.5755%; MES 6 21: 0.5755%; MES 6 22: 0.5755%; MES 6 23: 0.5755%; MES 6 24: 0.5755%; MES 20 77: 0.5755%; MES 20 78: 0.5755%; MES 20 79: 0.5755%; MES 20 80: 0.5755%
7.6 | Hormigón de gradas y rampas | m3 | 27.9915 | 6.2722 | 175.5689 | 0.1002% | 90 | 3 | MES 11 41: 0.008348%; MES 11 42: 0.008348%; MES 11 43: 0.008348%; MES 11 44: 0.008348%; MES 20 77: 0.008348%; MES 20 78: 0.008348%; MES 20 79: 0.008348%; MES 20 80: 0.008348%; MES 21 81: 0.008348%; MES 21 82: 0.008348%; MES 21 83: 0.008348%; MES 21 84: 0.008348%
7.7 | Hormigón para radieres |  |  |  |  | 0% |  | 0
7.7.1 | RADIER INTERIOR | m2 | 4357.826 | 0.80728 | 3517.9787 | 2.007% | 105 | 3.5 | MES 4 13: 0.1434%; MES 4 14: 0.1434%; MES 4 15: 0.1434%; MES 4 16: 0.1434%; MES 5 17: 0.1434%; MES 5 18: 0.1434%; MES 5 19: 0.1434%; MES 5 20: 0.1434%; MES 6 21: 0.1434%; MES 6 22: 0.1434%; MES 6 23: 0.1434%; MES 6 24: 0.1434%; MES 20 77: 0.1434%; MES 20 78: 0.1434%
7.7.2 | RADIER MULTICANCHA | m2 | 1909.2225 | 0.80728 | 1541.274 | 0.8794% | 90 | 3 | MES 6 21: 0.07328%; MES 6 22: 0.07328%; MES 6 23: 0.07328%; MES 6 24: 0.07328%; MES 19 76: 0.07328%; MES 20 77: 0.07328%; MES 20 78: 0.07328%; MES 20 79: 0.07328%; MES 20 80: 0.07328%; MES 21 81: 0.07328%; MES 21 82: 0.07328%; MES 21 83: 0.07328%
7.8 | SOBRELOSAS | m3 | 87.9132 | 4.279 | 376.1836 | 0.2146% | 60 | 2 | MES 5 17: 0.02683%; MES 5 18: 0.02683%; MES 5 19: 0.02683%; MES 5 20: 0.02683%; MES 6 21: 0.02683%; MES 6 22: 0.02683%; MES 6 23: 0.02683%; MES 6 24: 0.02683%
4.5 | HORMIGÓN ESTANQUE DE AGUA | m3 | 63.39 | 6.4138 | 406.5723 | 0.232% | 60 | 2 | MES 10 37: 0.029%; MES 10 38: 0.029%; MES 10 39: 0.029%; MES 10 40: 0.029%; MES 11 41: 0.029%; MES 11 42: 0.029%; MES 11 43: 0.029%; MES 11 44: 0.029%
4.6 | MUROS Y MURETES QUE CONFORMAN JARDINERAS, y MUROS CONTENCIÓN ESTACIONAMIENTOS | m3 | 10.13 | 6.4138 | 64.972 | 0.03707% | 60 | 2 | MES 11 41: 0.004634%; MES 11 42: 0.004634%; MES 11 43: 0.004634%; MES 11 44: 0.004634%; MES 12 45: 0.004634%; MES 12 46: 0.004634%; MES 12 47: 0.004634%; MES 12 48: 0.004634%
8 | ACERO ESTRUCTURAL |  |  |  |  | 0% |  | 0
8.2 | ARMADURA DE FUNDACIONES | kg | 2040.454 | 0.066782 | 136.2656 | 0.07775% | 90 | 3 | MES 3 10: 0.006479%; MES 3 11: 0.006479%; MES 3 12: 0.006479%; MES 4 13: 0.006479%; MES 4 14: 0.006479%; MES 4 15: 0.006479%; MES 4 16: 0.006479%; MES 5 17: 0.006479%; MES 19 74: 0.006479%; MES 19 75: 0.006479%; MES 19 76: 0.006479%; MES 20 77: 0.006479%
8.3 | ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO | kg | 132390.3898 | 0.066782 | 8841.2957 | 5.044% | 120 | 4 | MES 3 12: 0.3153%; MES 4 13: 0.3153%; MES 4 14: 0.3153%; MES 4 15: 0.3153%; MES 4 16: 0.3153%; MES 5 17: 0.3153%; MES 5 18: 0.3153%; MES 5 19: 0.3153%; MES 5 20: 0.3153%; MES 6 21: 0.3153%; MES 6 22: 0.3153%; MES 6 23: 0.3153%; MES 19 76: 0.3153%; MES 20 77: 0.3153%; MES 20 78: 0.3153%; MES 20 79: 0.3153%
8.4 | ACERO PARA ESTRUCTURAS |  |  |  |  | 0% |  | 0
8.25 | Estructura de Techumbre | kg | 89251.93 | 0.12957 | 11564.6215 | 6.598% | 75 | 2.5 | MES 6 23: 0.6598%; MES 6 24: 0.6598%; MES 7 25: 0.6598%; MES 7 26: 0.6598%; MES 7 27: 0.6598%; MES 7 28: 0.6598%; MES 8 29: 0.6598%; MES 8 30: 0.6598%; MES 20 79: 0.6598%; MES 20 80: 0.6598%
8.26 | ESTRUCTURA OBRAS EXTERIORES | kg | 16846.37 | 0.12957 | 2182.8099 | 1.245% | 75 | 2.5 | MES 8 31: 0.1245%; MES 8 32: 0.1245%; MES 9 33: 0.1245%; MES 9 34: 0.1245%; MES 9 35: 0.1245%; MES 9 36: 0.1245%; MES 10 37: 0.1245%; MES 10 38: 0.1245%; MES 20 79: 0.1245%; MES 20 80: 0.1245%
9 | MOLDAJES |  |  |  |  | 0% |  | 0
9.2.1 | Moldaje Muro dos caras | m2 | 7396.536 | 0.46188 | 3416.3249 | 1.949% | 90 | 3 | MES 3 10: 0.1624%; MES 3 11: 0.1624%; MES 3 12: 0.1624%; MES 4 13: 0.1624%; MES 4 14: 0.1624%; MES 4 15: 0.1624%; MES 4 16: 0.1624%; MES 5 17: 0.1624%; MES 19 74: 0.1624%; MES 19 75: 0.1624%; MES 19 76: 0.1624%; MES 20 77: 0.1624%
9.2.2 | Moldaje Muro y losas | m2 | 5860.88 | 0.62996 | 3692.1333 | 2.107% | 120 | 4 | MES 3 12: 0.1317%; MES 4 13: 0.1317%; MES 4 14: 0.1317%; MES 4 15: 0.1317%; MES 4 16: 0.1317%; MES 5 17: 0.1317%; MES 5 18: 0.1317%; MES 5 19: 0.1317%; MES 5 20: 0.1317%; MES 6 21: 0.1317%; MES 6 22: 0.1317%; MES 6 23: 0.1317%; MES 19 76: 0.1317%; MES 20 77: 0.1317%; MES 20 78: 0.1317%; MES 20 79: 0.1317%
9.2.3 | Moldaje Vigas | m2 | 1488.585 | 0.46188 | 687.5502 | 0.3923% | 120 | 4 | MES 3 12: 0.02452%; MES 4 13: 0.02452%; MES 4 14: 0.02452%; MES 4 15: 0.02452%; MES 4 16: 0.02452%; MES 5 17: 0.02452%; MES 5 18: 0.02452%; MES 5 19: 0.02452%; MES 5 20: 0.02452%; MES 6 21: 0.02452%; MES 6 22: 0.02452%; MES 6 23: 0.02452%; MES 19 76: 0.02452%; MES 20 77: 0.02452%; MES 20 78: 0.02452%; MES 20 79: 0.02452%
10 | TABIQUES Y PANELES DIVISORIOS |  |  |  |  | 0% |  | 0
10.2 | TABIQUE DE YESO CARTON |  |  |  |  | 0% |  | 0
10.2.1 | TABIQUE YESO CARTON ST | m2 | 468.09 | 0.58523 | 273.9388 | 0.1563% | 90 | 3 | MES 6 21: 0.01302%; MES 6 22: 0.01302%; MES 6 23: 0.01302%; MES 6 24: 0.01302%; MES 7 25: 0.01302%; MES 7 26: 0.01302%; MES 7 27: 0.01302%; MES 7 28: 0.01302%; MES 8 29: 0.01302%; MES 8 30: 0.01302%; MES 8 31: 0.01302%; MES 8 32: 0.01302%
10.2.2 | TABIQUE YESO CARTON RH PARA ZONAS HUMEDAS | m2 | 702.42 | 0.83574 | 587.0404 | 0.3349% | 90 | 3 | MES 6 22: 0.02791%; MES 6 23: 0.02791%; MES 6 24: 0.02791%; MES 7 25: 0.02791%; MES 7 26: 0.02791%; MES 7 27: 0.02791%; MES 7 28: 0.02791%; MES 8 29: 0.02791%; MES 8 30: 0.02791%; MES 8 31: 0.02791%; MES 8 32: 0.02791%; MES 9 33: 0.02791%
10.3 | TABIQUES VIDRIADOS TIPO TV | m2 | 389.85 | 5.6223 | 2191.8603 | 1.251% | 90 | 3 | MES 6 23: 0.1042%; MES 6 24: 0.1042%; MES 7 25: 0.1042%; MES 7 26: 0.1042%; MES 7 27: 0.1042%; MES 7 28: 0.1042%; MES 8 29: 0.1042%; MES 8 30: 0.1042%; MES 8 31: 0.1042%; MES 8 32: 0.1042%; MES 9 33: 0.1042%; MES 9 34: 0.1042%
10.4 | TABIQUE MOVIL | m2 | 33.92 | 7.9283 | 268.9289 | 0.1534% | 90 | 3 | MES 6 23: 0.01279%; MES 6 24: 0.01279%; MES 7 25: 0.01279%; MES 7 26: 0.01279%; MES 7 27: 0.01279%; MES 7 28: 0.01279%; MES 8 29: 0.01279%; MES 8 30: 0.01279%; MES 8 31: 0.01279%; MES 8 32: 0.01279%; MES 9 33: 0.01279%; MES 9 34: 0.01279%
11 | CUBIERTA Y HOJALATERÍA |  |  |  |  | 0% |  | 0
11.2 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 0% |  | 0
11.2.1 | Panel RD-457 aluzinc prepintado | m2 | 6889.5026 | 0.61772 | 4255.8102 | 2.428% | 75 | 2.5 | MES 6 24: 0.2428%; MES 7 25: 0.2428%; MES 7 26: 0.2428%; MES 7 27: 0.2428%; MES 7 28: 0.2428%; MES 8 29: 0.2428%; MES 8 30: 0.2428%; MES 8 31: 0.2428%; MES 20 80: 0.2428%; MES 21 81: 0.2428%
11.2.2 | Encamisado OSB DE CUBIERTA | m2 | 6889.5026 | 0.74415 | 5126.8222 | 2.925% | 75 | 2.5 | MES 6 24: 0.2925%; MES 7 25: 0.2925%; MES 7 26: 0.2925%; MES 7 27: 0.2925%; MES 7 28: 0.2925%; MES 8 29: 0.2925%; MES 8 30: 0.2925%; MES 8 31: 0.2925%; MES 20 80: 0.2925%; MES 21 81: 0.2925%
11.3 | LUCARNAS |  |  |  |  | 0% |  | 0
11.4 | LUCARNAS TRIANGULARES | m2 | 49.5616 | 5.2746 | 261.4178 | 0.1492% | 30 | 1 | MES 7 28: 0.03729%; MES 8 29: 0.03729%; MES 8 30: 0.03729%; MES 8 31: 0.03729%
11.5 | LUCARNAS PLANAS | m2 | 153.3 | 5.2746 | 808.5967 | 0.4613% | 30 | 1 | MES 7 28: 0.1153%; MES 8 29: 0.1153%; MES 8 30: 0.1153%; MES 8 31: 0.1153%
11.6 | LUCARNAS TIPO SOLARTUBE | un | 11 | 9.4385 | 103.8233 | 0.05924% | 30 | 1 | MES 7 28: 0.01481%; MES 8 29: 0.01481%; MES 8 30: 0.01481%; MES 8 31: 0.01481%
11.7 | ESTRUCTURA DE CUBIERTA |  |  |  |  | 0% |  | 0
11.7.1 | De madera laminada | m2 | 472.5 | 0.51761 | 244.5691 | 0.1395% | 60 | 2 | MES 6 23: 0.01744%; MES 6 24: 0.01744%; MES 7 25: 0.01744%; MES 7 26: 0.01744%; MES 7 27: 0.01744%; MES 7 28: 0.01744%; MES 8 29: 0.01744%; MES 8 30: 0.01744%
11.8 | TAPACAN CUBIERTA | ml | 712.47 | 1.7328 | 1234.5628 | 0.7044% | 60 | 2 | MES 6 23: 0.08805%; MES 6 24: 0.08805%; MES 7 25: 0.08805%; MES 7 26: 0.08805%; MES 7 27: 0.08805%; MES 7 28: 0.08805%; MES 8 29: 0.08805%; MES 8 30: 0.08805%
12 | HOJALATERÍA |  |  |  |  | 0% |  | 0
12.2 | Canales | ml | 265.41 | 0.75206 | 199.6039 | 0.1139% | 75 | 2.5 | MES 7 25: 0.01139%; MES 7 26: 0.01139%; MES 7 27: 0.01139%; MES 7 28: 0.01139%; MES 8 29: 0.01139%; MES 8 30: 0.01139%; MES 8 31: 0.01139%; MES 8 32: 0.01139%; MES 21 81: 0.01139%; MES 21 82: 0.01139%
12.3 | Bajadas | ml | 154.7 | 0.45833 | 70.9041 | 0.04045% | 75 | 2.5 | MES 7 25: 0.004045%; MES 7 26: 0.004045%; MES 7 27: 0.004045%; MES 7 28: 0.004045%; MES 8 29: 0.004045%; MES 8 30: 0.004045%; MES 8 31: 0.004045%; MES 8 32: 0.004045%; MES 21 81: 0.004045%; MES 21 82: 0.004045%
12.4 | Accesorios | un | 37 | 1.1783 | 43.5971 | 0.02487% | 75 | 2.5 | MES 7 25: 0.002487%; MES 7 26: 0.002487%; MES 7 27: 0.002487%; MES 7 28: 0.002487%; MES 8 29: 0.002487%; MES 8 30: 0.002487%; MES 8 31: 0.002487%; MES 8 32: 0.002487%; MES 21 81: 0.002487%; MES 21 82: 0.002487%
12.5 | Forros | ml | 854.02 | 0.6388 | 545.5452 | 0.3113% | 75 | 2.5 | MES 7 25: 0.03113%; MES 7 26: 0.03113%; MES 7 27: 0.03113%; MES 7 28: 0.03113%; MES 8 29: 0.03113%; MES 8 30: 0.03113%; MES 8 31: 0.03113%; MES 8 32: 0.03113%; MES 21 81: 0.03113%; MES 21 82: 0.03113%
12.6 | Sellos | ml | 854.02 | 0.063049 | 53.8452 | 0.03072% | 75 | 2.5 | MES 7 25: 0.003072%; MES 7 26: 0.003072%; MES 7 27: 0.003072%; MES 7 28: 0.003072%; MES 8 29: 0.003072%; MES 8 30: 0.003072%; MES 8 31: 0.003072%; MES 8 32: 0.003072%; MES 21 81: 0.003072%; MES 21 82: 0.003072%
13 | AISLACIÓN ACÚSTICA, TÉRMICA E IMPERMEABILIZACIÓN |  |  |  |  | 0% |  | 0
13.2 | AISLACIÓN TÉRMICA DE TECHUMBRES | m2 | 6889.5026 | 0.29026 | 1999.7807 | 1.141% | 75 | 2.5 | MES 6 23: 0.1141%; MES 6 24: 0.1141%; MES 7 25: 0.1141%; MES 7 26: 0.1141%; MES 7 27: 0.1141%; MES 7 28: 0.1141%; MES 8 29: 0.1141%; MES 8 30: 0.1141%; MES 20 79: 0.1141%; MES 20 80: 0.1141%
13.3 | AISLACION TERMICA BAJO RADIER Y FUNDACIONES | m2 | 8102.0685 | 0.21803 | 1766.486 | 1.008% | 135 | 4.5 | MES 3 11: 0.05599%; MES 3 12: 0.05599%; MES 4 13: 0.05599%; MES 4 14: 0.05599%; MES 4 15: 0.05599%; MES 4 16: 0.05599%; MES 5 17: 0.05599%; MES 5 18: 0.05599%; MES 5 19: 0.05599%; MES 5 20: 0.05599%; MES 6 21: 0.05599%; MES 6 22: 0.05599%; MES 6 23: 0.05599%; MES 6 24: 0.05599%; MES 19 75: 0.05599%; MES 19 76: 0.05599%; MES 20 77: 0.05599%; MES 20 78: 0.05599%
13.4 | AISLACION TERMICA MUROS | m2 | 210.07 | 0.19645 | 41.2688 | 0.02355% | 90 | 3 | MES 6 22: 0.001962%; MES 6 23: 0.001962%; MES 6 24: 0.001962%; MES 7 25: 0.001962%; MES 7 26: 0.001962%; MES 7 27: 0.001962%; MES 7 28: 0.001962%; MES 8 29: 0.001962%; MES 8 30: 0.001962%; MES 8 31: 0.001962%; MES 8 32: 0.001962%; MES 9 33: 0.001962%
13.5 | SISTEMA EIFS | m2 | 1116.49 | 1.3855 | 1546.9518 | 0.8826% | 90 | 3 | MES 6 22: 0.07355%; MES 6 23: 0.07355%; MES 6 24: 0.07355%; MES 7 25: 0.07355%; MES 7 26: 0.07355%; MES 7 27: 0.07355%; MES 7 28: 0.07355%; MES 8 29: 0.07355%; MES 8 30: 0.07355%; MES 8 31: 0.07355%; MES 8 32: 0.07355%; MES 9 33: 0.07355%
13.6 | IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADAS | m2 | 1366.39 | 0.14475 | 197.7831 | 0.1128% | 60 | 2 | MES 9 33: 0.01411%; MES 9 34: 0.01411%; MES 9 35: 0.01411%; MES 9 36: 0.01411%; MES 10 37: 0.01411%; MES 10 38: 0.01411%; MES 10 39: 0.01411%; MES 10 40: 0.01411%
13.7 | BARRERA DE HUMEDAD BAJO RADIERES | m2 | 6267.0485 | 0.087212 | 546.5594 | 0.3118% | 135 | 4.5 | MES 3 11: 0.01732%; MES 3 12: 0.01732%; MES 4 13: 0.01732%; MES 4 14: 0.01732%; MES 4 15: 0.01732%; MES 4 16: 0.01732%; MES 5 17: 0.01732%; MES 5 18: 0.01732%; MES 5 19: 0.01732%; MES 5 20: 0.01732%; MES 6 21: 0.01732%; MES 6 22: 0.01732%; MES 6 23: 0.01732%; MES 6 24: 0.01732%; MES 19 75: 0.01732%; MES 19 76: 0.01732%; MES 20 77: 0.01732%; MES 20 78: 0.01732%
13.8 | IMPERMEABILIZACIÓN ZONAS HÚMEDAS Y JARDINERAS | m2 | 338.57 | 0.32053 | 108.5222 | 0.06192% | 60 | 2 | MES 11 43: 0.00774%; MES 11 44: 0.00774%; MES 12 45: 0.00774%; MES 12 46: 0.00774%; MES 12 47: 0.00774%; MES 12 48: 0.00774%; MES 13 49: 0.00774%; MES 13 50: 0.00774%
13.9 | AISLACION ACUSTICA LANA DE VIDRIO SONOGLASS | m2 | 943.09 | 0.29346 | 276.7625 | 0.1579% | 90 | 3 | MES 6 22: 0.01316%; MES 6 23: 0.01316%; MES 6 24: 0.01316%; MES 7 25: 0.01316%; MES 7 26: 0.01316%; MES 7 27: 0.01316%; MES 7 28: 0.01316%; MES 8 29: 0.01316%; MES 8 30: 0.01316%; MES 8 31: 0.01316%; MES 8 32: 0.01316%; MES 9 33: 0.01316%
14 | REVESTIMIENTOS EXTERIORES |  |  |  |  | 0% |  | 0
14.2 | PLACAS DE TERMINACIÓN EXTERIOR |  |  |  |  | 0% |  | 0
14.3 | PANEL DE FACHADA VENTILADA (TIPO TRESPA) | m2 | 210.07 | 3.1252 | 656.5187 | 0.3746% | 90 | 3 | MES 7 25: 0.03122%; MES 7 26: 0.03122%; MES 7 27: 0.03122%; MES 7 28: 0.03122%; MES 8 29: 0.03122%; MES 8 30: 0.03122%; MES 8 31: 0.03122%; MES 8 32: 0.03122%; MES 9 33: 0.03122%; MES 9 34: 0.03122%; MES 9 35: 0.03122%; MES 9 36: 0.03122%
14.4 | DE PIEDRA | m2 | 98.08 | 1.6406 | 160.9077 | 0.09181% | 90 | 3 | MES 7 25: 0.007651%; MES 7 26: 0.007651%; MES 7 27: 0.007651%; MES 7 28: 0.007651%; MES 8 29: 0.007651%; MES 8 30: 0.007651%; MES 8 31: 0.007651%; MES 8 32: 0.007651%; MES 9 33: 0.007651%; MES 9 34: 0.007651%; MES 9 35: 0.007651%; MES 9 36: 0.007651%
14.5 | CELOSIAS | m2 | 150.26 | 2.4113 | 362.3286 | 0.2067% | 90 | 3 | MES 7 25: 0.01723%; MES 7 26: 0.01723%; MES 7 27: 0.01723%; MES 7 28: 0.01723%; MES 8 29: 0.01723%; MES 8 30: 0.01723%; MES 8 31: 0.01723%; MES 8 32: 0.01723%; MES 9 33: 0.01723%; MES 9 34: 0.01723%; MES 9 35: 0.01723%; MES 9 36: 0.01723%
15 | REVESTIMIENTOS INTERIORES |  |  |  |  | 0% |  | 0
15.2 | EMPASTE | m2 | 5172.785 | 0.099529 | 514.8412 | 0.2937% | 180 | 6 | MES 7 25: 0.01224%; MES 7 26: 0.01224%; MES 7 27: 0.01224%; MES 7 28: 0.01224%; MES 8 29: 0.01224%; MES 8 30: 0.01224%; MES 8 31: 0.01224%; MES 8 32: 0.01224%; MES 9 33: 0.01224%; MES 9 34: 0.01224%; MES 9 35: 0.01224%; MES 9 36: 0.01224%; MES 10 37: 0.01224%; MES 10 38: 0.01224%; MES 10 39: 0.01224%; MES 10 40: 0.01224%; MES 11 41: 0.01224%; MES 11 42: 0.01224%; MES 11 43: 0.01224%; MES 11 44: 0.01224%; MES 12 45: 0.01224%; MES 12 46: 0.01224%; MES 12 47: 0.01224%; MES 12 48: 0.01224%
15.3 | REVESTIMIENTOS CERÁMICOS | m2 | 1347.467 | 0.97331 | 1311.5063 | 0.7483% | 120 | 4 | MES 9 33: 0.04677%; MES 9 34: 0.04677%; MES 9 35: 0.04677%; MES 9 36: 0.04677%; MES 10 37: 0.04677%; MES 10 38: 0.04677%; MES 10 39: 0.04677%; MES 10 40: 0.04677%; MES 11 41: 0.04677%; MES 11 42: 0.04677%; MES 11 43: 0.04677%; MES 11 44: 0.04677%; MES 12 45: 0.04677%; MES 12 46: 0.04677%; MES 12 47: 0.04677%; MES 12 48: 0.04677%
15.4 | PLACA DE YESO CARTON ST | m2 | inc en 10.2.1 | inc en 7.1.1 |  | 0% | 0 | 0
15.5 | PLACA YESO CARTON RH | m2 | inc en 10.2.2 | inc en 7.1.2 |  | 0% | 0 | 0
15.6 | PLACA TRESPA | m2 | 101.74 | 3.1252 | 317.9613 | 0.1814% | 120 | 4 | MES 9 33: 0.01134%; MES 9 34: 0.01134%; MES 9 35: 0.01134%; MES 9 36: 0.01134%; MES 10 37: 0.01134%; MES 10 38: 0.01134%; MES 10 39: 0.01134%; MES 10 40: 0.01134%; MES 11 41: 0.01134%; MES 11 42: 0.01134%; MES 11 43: 0.01134%; MES 11 44: 0.01134%; MES 12 45: 0.01134%; MES 12 46: 0.01134%; MES 12 47: 0.01134%; MES 12 48: 0.01134%
16 | CIELOS |  |  |  |  | 0% |  | 0
16.3 | AFINADOS Y ENLUCIDOS CONTINUOS | m2 | 93.53 | 0.21576 | 20.1804 | 0.01151% | 120 | 4 | MES 7 26: 0.0007196%; MES 7 27: 0.0007196%; MES 7 28: 0.0007196%; MES 8 29: 0.0007196%; MES 8 30: 0.0007196%; MES 8 31: 0.0007196%; MES 8 32: 0.0007196%; MES 9 33: 0.0007196%; MES 9 34: 0.0007196%; MES 9 35: 0.0007196%; MES 9 36: 0.0007196%; MES 10 37: 0.0007196%; MES 10 38: 0.0007196%; MES 10 39: 0.0007196%; MES 10 40: 0.0007196%; MES 11 41: 0.0007196%
16.4 | PLANCHAS DE CIELO CONTINUO |  |  |  |  | 0% |  | 0
16.4.1 | CIELO PLACA YESO CARTÓN TIPO ST | m2 | 1987.72 | 0.54965 | 1092.5439 | 0.6234% | 120 | 4 | MES 7 26: 0.03896%; MES 7 27: 0.03896%; MES 7 28: 0.03896%; MES 8 29: 0.03896%; MES 8 30: 0.03896%; MES 8 31: 0.03896%; MES 8 32: 0.03896%; MES 9 33: 0.03896%; MES 9 34: 0.03896%; MES 9 35: 0.03896%; MES 9 36: 0.03896%; MES 10 37: 0.03896%; MES 10 38: 0.03896%; MES 10 39: 0.03896%; MES 10 40: 0.03896%; MES 11 41: 0.03896%
16.4.2 | CIELO PLACA YESO CARTÓN TIPO RH | m2 | 554.98 | 0.64008 | 355.2312 | 0.2027% | 120 | 4 | MES 7 26: 0.01267%; MES 7 27: 0.01267%; MES 7 28: 0.01267%; MES 8 29: 0.01267%; MES 8 30: 0.01267%; MES 8 31: 0.01267%; MES 8 32: 0.01267%; MES 9 33: 0.01267%; MES 9 34: 0.01267%; MES 9 35: 0.01267%; MES 9 36: 0.01267%; MES 10 37: 0.01267%; MES 10 38: 0.01267%; MES 10 39: 0.01267%; MES 10 40: 0.01267%; MES 11 41: 0.01267%
16.4.3 | CENEFA PLACA YESO CARTON | m2 | 4468.18 | 0.49239 | 2200.072 | 1.255% | 120 | 4 | MES 7 26: 0.07845%; MES 7 27: 0.07845%; MES 7 28: 0.07845%; MES 8 29: 0.07845%; MES 8 30: 0.07845%; MES 8 31: 0.07845%; MES 8 32: 0.07845%; MES 9 33: 0.07845%; MES 9 34: 0.07845%; MES 9 35: 0.07845%; MES 9 36: 0.07845%; MES 10 37: 0.07845%; MES 10 38: 0.07845%; MES 10 39: 0.07845%; MES 10 40: 0.07845%; MES 11 41: 0.07845%
16.4.4 | CIELO ACUSTICO CLEANEO KNAUF 8/15/20R | m2 | 943.09 | 1.1668 | 1100.4039 | 0.6278% | 120 | 4 | MES 7 26: 0.03924%; MES 7 27: 0.03924%; MES 7 28: 0.03924%; MES 8 29: 0.03924%; MES 8 30: 0.03924%; MES 8 31: 0.03924%; MES 8 32: 0.03924%; MES 9 33: 0.03924%; MES 9 34: 0.03924%; MES 9 35: 0.03924%; MES 9 36: 0.03924%; MES 10 37: 0.03924%; MES 10 38: 0.03924%; MES 10 39: 0.03924%; MES 10 40: 0.03924%; MES 11 41: 0.03924%
16.5 | CIELO MODULAR |  |  |  |  | 0% |  | 0
16.5.1 | CIELO TIPO AMERICANO | m2 | 1811.4925 | 0.87034 | 1576.6173 | 0.8995% | 120 | 4 | MES 7 26: 0.05622%; MES 7 27: 0.05622%; MES 7 28: 0.05622%; MES 8 29: 0.05622%; MES 8 30: 0.05622%; MES 8 31: 0.05622%; MES 8 32: 0.05622%; MES 9 33: 0.05622%; MES 9 34: 0.05622%; MES 9 35: 0.05622%; MES 9 36: 0.05622%; MES 10 37: 0.05622%; MES 10 38: 0.05622%; MES 10 39: 0.05622%; MES 10 40: 0.05622%; MES 11 41: 0.05622%
16.5.2 | CIELO PLACA LAMINADA | m2 | 961.38 | 2.5336 | 2435.7443 | 1.39% | 120 | 4 | MES 7 25: 0.08686%; MES 7 26: 0.08686%; MES 7 27: 0.08686%; MES 7 28: 0.08686%; MES 8 29: 0.08686%; MES 8 30: 0.08686%; MES 8 31: 0.08686%; MES 8 32: 0.08686%; MES 9 33: 0.08686%; MES 9 34: 0.08686%; MES 9 35: 0.08686%; MES 9 36: 0.08686%; MES 10 37: 0.08686%; MES 10 38: 0.08686%; MES 10 39: 0.08686%; MES 10 40: 0.08686%
17 | PAVIMENTOS, GUARDAPOLVOS Y GRADAS |  |  |  |  | 0% |  | 0
17.2 | RADIER AFINADO | m2 | 93.53 | 0.18926 | 17.7015 | 0.0101% | 120 | 4 | MES 7 25: 0.0006312%; MES 7 26: 0.0006312%; MES 7 27: 0.0006312%; MES 7 28: 0.0006312%; MES 8 29: 0.0006312%; MES 8 30: 0.0006312%; MES 8 31: 0.0006312%; MES 8 32: 0.0006312%; MES 9 33: 0.0006312%; MES 9 34: 0.0006312%; MES 9 35: 0.0006312%; MES 9 36: 0.0006312%; MES 10 37: 0.0006312%; MES 10 38: 0.0006312%; MES 10 39: 0.0006312%; MES 10 40: 0.0006312%
17.3 | PISO LINOLEO COLORES | m2 | 3810.52 | 0.6526 | 2486.7459 | 1.419% | 120 | 4 | MES 8 30: 0.08868%; MES 8 31: 0.08868%; MES 8 32: 0.08868%; MES 9 33: 0.08868%; MES 9 34: 0.08868%; MES 9 35: 0.08868%; MES 9 36: 0.08868%; MES 10 37: 0.08868%; MES 10 38: 0.08868%; MES 10 39: 0.08868%; MES 10 40: 0.08868%; MES 11 41: 0.08868%; MES 11 42: 0.08868%; MES 11 43: 0.08868%; MES 11 44: 0.08868%; MES 12 45: 0.08868%
17.4 | PAVIMENTO VINILICO ANTIDESLIZANTE | m2 | 242.72 | 1.0264 | 249.1191 | 0.1421% | 120 | 4 | MES 8 30: 0.008884%; MES 8 31: 0.008884%; MES 8 32: 0.008884%; MES 9 33: 0.008884%; MES 9 34: 0.008884%; MES 9 35: 0.008884%; MES 9 36: 0.008884%; MES 10 37: 0.008884%; MES 10 38: 0.008884%; MES 10 39: 0.008884%; MES 10 40: 0.008884%; MES 11 41: 0.008884%; MES 11 42: 0.008884%; MES 11 43: 0.008884%; MES 11 44: 0.008884%; MES 12 45: 0.008884%
17.5 | PAVIMENTO DEPORTIVO | m2 | 674.04 | 1.1011 | 742.1969 | 0.4235% | 120 | 4 | MES 8 30: 0.02647%; MES 8 31: 0.02647%; MES 8 32: 0.02647%; MES 9 33: 0.02647%; MES 9 34: 0.02647%; MES 9 35: 0.02647%; MES 9 36: 0.02647%; MES 10 37: 0.02647%; MES 10 38: 0.02647%; MES 10 39: 0.02647%; MES 10 40: 0.02647%; MES 11 41: 0.02647%; MES 11 42: 0.02647%; MES 11 43: 0.02647%; MES 11 44: 0.02647%; MES 12 45: 0.02647%
17.6 | DE CERÁMICA | m2 | 414.94 | 0.83853 | 347.94 | 0.1985% | 120 | 4 | MES 8 30: 0.01241%; MES 8 31: 0.01241%; MES 8 32: 0.01241%; MES 9 33: 0.01241%; MES 9 34: 0.01241%; MES 9 35: 0.01241%; MES 9 36: 0.01241%; MES 10 37: 0.01241%; MES 10 38: 0.01241%; MES 10 39: 0.01241%; MES 10 40: 0.01241%; MES 11 41: 0.01241%; MES 11 42: 0.01241%; MES 11 43: 0.01241%; MES 11 44: 0.01241%; MES 12 45: 0.01241%
18 | GUARDAPOLVOS |  |  |  |  | 0% |  | 0
18.1 | Guardapolvos tragados | ml | 17.45 | 0.083616 | 1.4591 | 0.0008325% | 120 | 4 | MES 8 30: 5.203e-05%; MES 8 31: 5.203e-05%; MES 8 32: 5.203e-05%; MES 9 33: 5.203e-05%; MES 9 34: 5.203e-05%; MES 9 35: 5.203e-05%; MES 9 36: 5.203e-05%; MES 10 37: 5.203e-05%; MES 10 38: 5.203e-05%; MES 10 39: 5.203e-05%; MES 10 40: 5.203e-05%; MES 11 41: 5.203e-05%; MES 11 42: 5.203e-05%; MES 11 43: 5.203e-05%; MES 11 44: 5.203e-05%; MES 12 45: 5.203e-05%
18.2 | DE PVC flexible | ml | 505.53 | 0.3218 | 162.6806 | 0.09282% | 120 | 4 | MES 8 30: 0.005801%; MES 8 31: 0.005801%; MES 8 32: 0.005801%; MES 9 33: 0.005801%; MES 9 34: 0.005801%; MES 9 35: 0.005801%; MES 9 36: 0.005801%; MES 10 37: 0.005801%; MES 10 38: 0.005801%; MES 10 39: 0.005801%; MES 10 40: 0.005801%; MES 11 41: 0.005801%; MES 11 42: 0.005801%; MES 11 43: 0.005801%; MES 11 44: 0.005801%; MES 12 45: 0.005801%
19 | PINTURAS Y BARNICES |  |  |  |  | 0% |  | 0
19.2 | PINTURA ANTICORROSIVA PARA ACEROS | m2 | 3006.46 | 0.16537 | 497.1711 | 0.2837% | 210 | 7 | MES 6 21: 0.01013%; MES 6 22: 0.01013%; MES 6 23: 0.01013%; MES 6 24: 0.01013%; MES 7 25: 0.01013%; MES 7 26: 0.01013%; MES 7 27: 0.01013%; MES 7 28: 0.01013%; MES 8 29: 0.01013%; MES 8 30: 0.01013%; MES 8 31: 0.01013%; MES 8 32: 0.01013%; MES 9 33: 0.01013%; MES 9 34: 0.01013%; MES 9 35: 0.01013%; MES 9 36: 0.01013%; MES 10 37: 0.01013%; MES 10 38: 0.01013%; MES 10 39: 0.01013%; MES 10 40: 0.01013%; MES 11 41: 0.01013%; MES 11 42: 0.01013%; MES 11 43: 0.01013%; MES 11 44: 0.01013%; MES 12 45: 0.01013%; MES 12 46: 0.01013%; MES 12 47: 0.01013%; MES 20 80: 0.01013%
19.3 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | m2 | 3152.011 | 0.19693 | 620.7252 | 0.3542% | 210 | 7 | MES 6 21: 0.01265%; MES 6 22: 0.01265%; MES 6 23: 0.01265%; MES 6 24: 0.01265%; MES 7 25: 0.01265%; MES 7 26: 0.01265%; MES 7 27: 0.01265%; MES 7 28: 0.01265%; MES 8 29: 0.01265%; MES 8 30: 0.01265%; MES 8 31: 0.01265%; MES 8 32: 0.01265%; MES 9 33: 0.01265%; MES 9 34: 0.01265%; MES 9 35: 0.01265%; MES 9 36: 0.01265%; MES 10 37: 0.01265%; MES 10 38: 0.01265%; MES 10 39: 0.01265%; MES 10 40: 0.01265%; MES 11 41: 0.01265%; MES 11 42: 0.01265%; MES 11 43: 0.01265%; MES 11 44: 0.01265%; MES 12 45: 0.01265%; MES 12 46: 0.01265%; MES 12 47: 0.01265%; MES 20 80: 0.01265%
19.4 | PINTURA ÓLEO SEMIBRILLO | m2 | 4742.45 | 0.13775 | 653.2754 | 0.3727% | 210 | 7 | MES 7 25: 0.01331%; MES 7 26: 0.01331%; MES 7 27: 0.01331%; MES 7 28: 0.01331%; MES 8 29: 0.01331%; MES 8 30: 0.01331%; MES 8 31: 0.01331%; MES 8 32: 0.01331%; MES 9 33: 0.01331%; MES 9 34: 0.01331%; MES 9 35: 0.01331%; MES 9 36: 0.01331%; MES 10 37: 0.01331%; MES 10 38: 0.01331%; MES 10 39: 0.01331%; MES 10 40: 0.01331%; MES 11 41: 0.01331%; MES 11 42: 0.01331%; MES 11 43: 0.01331%; MES 11 44: 0.01331%; MES 12 45: 0.01331%; MES 12 46: 0.01331%; MES 12 47: 0.01331%; MES 12 48: 0.01331%; MES 13 49: 0.01331%; MES 13 50: 0.01331%; MES 13 51: 0.01331%; MES 21 84: 0.01331%
19.5 | PINTURA ESMALTE AL AGUA | m2 | 5172.785 | 0.17928 | 927.3766 | 0.5291% | 210 | 7 | MES 7 25: 0.0189%; MES 7 26: 0.0189%; MES 7 27: 0.0189%; MES 7 28: 0.0189%; MES 8 29: 0.0189%; MES 8 30: 0.0189%; MES 8 31: 0.0189%; MES 8 32: 0.0189%; MES 9 33: 0.0189%; MES 9 34: 0.0189%; MES 9 35: 0.0189%; MES 9 36: 0.0189%; MES 10 37: 0.0189%; MES 10 38: 0.0189%; MES 10 39: 0.0189%; MES 10 40: 0.0189%; MES 11 41: 0.0189%; MES 11 42: 0.0189%; MES 11 43: 0.0189%; MES 11 44: 0.0189%; MES 12 45: 0.0189%; MES 12 46: 0.0189%; MES 12 47: 0.0189%; MES 12 48: 0.0189%; MES 13 49: 0.0189%; MES 13 50: 0.0189%; MES 13 51: 0.0189%; MES 21 84: 0.0189%
19.6 | ESMALTE EPÓXICO | m2 | 216.08 | 0.25592 | 55.2993 | 0.03155% | 210 | 7 | MES 7 25: 0.001127%; MES 7 26: 0.001127%; MES 7 27: 0.001127%; MES 7 28: 0.001127%; MES 8 29: 0.001127%; MES 8 30: 0.001127%; MES 8 31: 0.001127%; MES 8 32: 0.001127%; MES 9 33: 0.001127%; MES 9 34: 0.001127%; MES 9 35: 0.001127%; MES 9 36: 0.001127%; MES 10 37: 0.001127%; MES 10 38: 0.001127%; MES 10 39: 0.001127%; MES 10 40: 0.001127%; MES 11 41: 0.001127%; MES 11 42: 0.001127%; MES 11 43: 0.001127%; MES 11 44: 0.001127%; MES 12 45: 0.001127%; MES 12 46: 0.001127%; MES 12 47: 0.001127%; MES 12 48: 0.001127%; MES 13 49: 0.001127%; MES 13 50: 0.001127%; MES 13 51: 0.001127%; MES 21 84: 0.001127%
19.7 | PINTURA TEXTURADA ELASTOMÉRICA | ml | 1206.57 | 0.2188 | 263.9924 | 0.1506% | 210 | 7 | MES 7 25: 0.005379%; MES 7 26: 0.005379%; MES 7 27: 0.005379%; MES 7 28: 0.005379%; MES 8 29: 0.005379%; MES 8 30: 0.005379%; MES 8 31: 0.005379%; MES 8 32: 0.005379%; MES 9 33: 0.005379%; MES 9 34: 0.005379%; MES 9 35: 0.005379%; MES 9 36: 0.005379%; MES 10 37: 0.005379%; MES 10 38: 0.005379%; MES 10 39: 0.005379%; MES 10 40: 0.005379%; MES 11 41: 0.005379%; MES 11 42: 0.005379%; MES 11 43: 0.005379%; MES 11 44: 0.005379%; MES 12 45: 0.005379%; MES 12 46: 0.005379%; MES 12 47: 0.005379%; MES 12 48: 0.005379%; MES 13 49: 0.005379%; MES 13 50: 0.005379%; MES 13 51: 0.005379%; MES 21 84: 0.005379%
19.8 | BARNIZ PARA MADERAS INTERIOR | m2 | 344.04 | 0.16048 | 55.211 | 0.0315% | 210 | 7 | MES 7 25: 0.001125%; MES 7 26: 0.001125%; MES 7 27: 0.001125%; MES 7 28: 0.001125%; MES 8 29: 0.001125%; MES 8 30: 0.001125%; MES 8 31: 0.001125%; MES 8 32: 0.001125%; MES 9 33: 0.001125%; MES 9 34: 0.001125%; MES 9 35: 0.001125%; MES 9 36: 0.001125%; MES 10 37: 0.001125%; MES 10 38: 0.001125%; MES 10 39: 0.001125%; MES 10 40: 0.001125%; MES 11 41: 0.001125%; MES 11 42: 0.001125%; MES 11 43: 0.001125%; MES 11 44: 0.001125%; MES 12 45: 0.001125%; MES 12 46: 0.001125%; MES 12 47: 0.001125%; MES 12 48: 0.001125%; MES 13 49: 0.001125%; MES 13 50: 0.001125%; MES 13 51: 0.001125%; MES 21 84: 0.001125%
19.9 | PINTURA INTUMESCENTE | m2 | 103.67 | 0.33265 | 34.4858 | 0.01968% | 210 | 7 | MES 6 21: 0.0007027%; MES 6 22: 0.0007027%; MES 6 23: 0.0007027%; MES 6 24: 0.0007027%; MES 7 25: 0.0007027%; MES 7 26: 0.0007027%; MES 7 27: 0.0007027%; MES 7 28: 0.0007027%; MES 8 29: 0.0007027%; MES 8 30: 0.0007027%; MES 8 31: 0.0007027%; MES 8 32: 0.0007027%; MES 9 33: 0.0007027%; MES 9 34: 0.0007027%; MES 9 35: 0.0007027%; MES 9 36: 0.0007027%; MES 10 37: 0.0007027%; MES 10 38: 0.0007027%; MES 10 39: 0.0007027%; MES 10 40: 0.0007027%; MES 11 41: 0.0007027%; MES 11 42: 0.0007027%; MES 11 43: 0.0007027%; MES 11 44: 0.0007027%; MES 12 45: 0.0007027%; MES 12 46: 0.0007027%; MES 12 47: 0.0007027%; MES 20 80: 0.0007027%
20 | OBRAS METÁLICAS DE TERMINACIÓN |  |  |  |  | 0% |  | 0
20.2 | REJAS, PORTONES Y CIERROS DE ACERO | ml | 911 | 3.2962 | 3002.8575 | 1.713% | 120 | 4 | MES 11 41: 0.1071%; MES 11 42: 0.1071%; MES 11 43: 0.1071%; MES 11 44: 0.1071%; MES 12 45: 0.1071%; MES 12 46: 0.1071%; MES 12 47: 0.1071%; MES 12 48: 0.1071%; MES 20 77: 0.1071%; MES 20 78: 0.1071%; MES 20 79: 0.1071%; MES 20 80: 0.1071%; MES 21 81: 0.1071%; MES 21 82: 0.1071%; MES 21 83: 0.1071%; MES 21 84: 0.1071%
21 | BARANDAS |  |  |  |  | 0% |  | 0
21.1 | Barandas de escaleras y rampas | ml | 286 | 0.27697 | 79.213 | 0.0452% | 90 | 3 | MES 12 45: 0.003766%; MES 12 46: 0.003766%; MES 12 47: 0.003766%; MES 12 48: 0.003766%; MES 20 77: 0.003766%; MES 20 78: 0.003766%; MES 20 79: 0.003766%; MES 20 80: 0.003766%; MES 21 81: 0.003766%; MES 21 82: 0.003766%; MES 21 83: 0.003766%; MES 21 84: 0.003766%
21.2 | Barandas de Graderías | ml | 14.25 | 0.60406 | 8.6079 | 0.004911% | 90 | 3 | MES 12 45: 0.0004093%; MES 12 46: 0.0004093%; MES 12 47: 0.0004093%; MES 12 48: 0.0004093%; MES 20 77: 0.0004093%; MES 20 78: 0.0004093%; MES 20 79: 0.0004093%; MES 20 80: 0.0004093%; MES 21 81: 0.0004093%; MES 21 82: 0.0004093%; MES 21 83: 0.0004093%; MES 21 84: 0.0004093%
21.3 | Barandas Picadero. | ml | 9.17 | 0.60406 | 5.5393 | 0.00316% | 90 | 3 | MES 10 40: 0.0002634%; MES 11 41: 0.0002634%; MES 11 42: 0.0002634%; MES 11 43: 0.0002634%; MES 11 44: 0.0002634%; MES 12 45: 0.0002634%; MES 12 46: 0.0002634%; MES 12 47: 0.0002634%; MES 12 48: 0.0002634%; MES 13 49: 0.0002634%; MES 13 50: 0.0002634%; MES 13 51: 0.0002634%
22 | JUNTAS DE DILATACION | ml | 19.2 | 0.737 | 14.1505 | 0.008074% | 90 | 3 | MES 3 12: 0.0006728%; MES 4 13: 0.0006728%; MES 4 14: 0.0006728%; MES 4 15: 0.0006728%; MES 4 16: 0.0006728%; MES 5 17: 0.0006728%; MES 5 18: 0.0006728%; MES 5 19: 0.0006728%; MES 5 20: 0.0006728%; MES 6 21: 0.0006728%; MES 6 22: 0.0006728%; MES 6 23: 0.0006728%
23 | PUERTAS, VENTANAS Y VIDRIERAS |  |  |  |  | 0% |  | 0
23.2 | PUERTAS |  |  |  |  | 0% |  | 0
23.2.1.1 | PUERTAS VIDRIADAS DE PVC | un | 49 | 47.6493 | 2334.8133 | 1.332% | 90 | 3 | MES 10 37: 0.111%; MES 10 38: 0.111%; MES 10 39: 0.111%; MES 10 40: 0.111%; MES 11 41: 0.111%; MES 11 42: 0.111%; MES 11 43: 0.111%; MES 11 44: 0.111%; MES 12 45: 0.111%; MES 12 46: 0.111%; MES 12 47: 0.111%; MES 12 48: 0.111%
23.2.1.2 | PUERTAS VIDRIADAS DE ALUMINIO | un | 20 | 24.5401 | 490.8013 | 0.28% | 90 | 3 | MES 10 37: 0.02334%; MES 10 38: 0.02334%; MES 10 39: 0.02334%; MES 10 40: 0.02334%; MES 11 41: 0.02334%; MES 11 42: 0.02334%; MES 11 43: 0.02334%; MES 11 44: 0.02334%; MES 12 45: 0.02334%; MES 12 46: 0.02334%; MES 12 47: 0.02334%; MES 12 48: 0.02334%
23.2.2 | PUERTAS OPACAS |  |  |  |  | 0% |  | 0
23.2.2.1 | PUERTAS OPACAS DE MDF | un | 30 | 4.5305 | 135.9142 | 0.07755% | 90 | 3 | MES 10 37: 0.006462%; MES 10 38: 0.006462%; MES 10 39: 0.006462%; MES 10 40: 0.006462%; MES 11 41: 0.006462%; MES 11 42: 0.006462%; MES 11 43: 0.006462%; MES 11 44: 0.006462%; MES 12 45: 0.006462%; MES 12 46: 0.006462%; MES 12 47: 0.006462%; MES 12 48: 0.006462%
23.2.2.2 | PUERTAS OPACAS TABLEREADAS DE TERCIADO | un | 65 | 3.5668 | 231.8422 | 0.1323% | 90 | 3 | MES 10 37: 0.01102%; MES 10 38: 0.01102%; MES 10 39: 0.01102%; MES 10 40: 0.01102%; MES 11 41: 0.01102%; MES 11 42: 0.01102%; MES 11 43: 0.01102%; MES 11 44: 0.01102%; MES 12 45: 0.01102%; MES 12 46: 0.01102%; MES 12 47: 0.01102%; MES 12 48: 0.01102%
23.2.2.3 | PUERTAS OPACAS CLOSET | un | 18 | 3.2091 | 57.7635 | 0.03296% | 90 | 3 | MES 10 37: 0.002746%; MES 10 38: 0.002746%; MES 10 39: 0.002746%; MES 10 40: 0.002746%; MES 11 41: 0.002746%; MES 11 42: 0.002746%; MES 11 43: 0.002746%; MES 11 44: 0.002746%; MES 12 45: 0.002746%; MES 12 46: 0.002746%; MES 12 47: 0.002746%; MES 12 48: 0.002746%
23.2.2.4 | PUERTAS DE ACERO CON MALLA GAVANIZADA (PM) | un | 14 | 34.5949 | 484.3283 | 0.2763% | 90 | 3 | MES 10 37: 0.02303%; MES 10 38: 0.02303%; MES 10 39: 0.02303%; MES 10 40: 0.02303%; MES 11 41: 0.02303%; MES 11 42: 0.02303%; MES 11 43: 0.02303%; MES 11 44: 0.02303%; MES 12 45: 0.02303%; MES 12 46: 0.02303%; MES 12 47: 0.02303%; MES 21 83: 0.02303%
23.2.2.5 | PEINAZO PUERTAS | un | 190 | 0.56631 | 107.5987 | 0.06139% | 90 | 3 | MES 10 37: 0.005116%; MES 10 38: 0.005116%; MES 10 39: 0.005116%; MES 10 40: 0.005116%; MES 11 41: 0.005116%; MES 11 42: 0.005116%; MES 11 43: 0.005116%; MES 11 44: 0.005116%; MES 12 45: 0.005116%; MES 12 46: 0.005116%; MES 12 47: 0.005116%; MES 12 48: 0.005116%
23.3 | VENTANAS Y MURO CORTINA |  |  |  |  | 0% |  | 0
23.3.1 | VENTANAS PVC CON DVH | m2 | 213.5073 | 5.1166 | 1092.4321 | 0.6233% | 90 | 3 | MES 10 38: 0.05194%; MES 10 39: 0.05194%; MES 10 40: 0.05194%; MES 11 41: 0.05194%; MES 11 42: 0.05194%; MES 11 43: 0.05194%; MES 11 44: 0.05194%; MES 12 45: 0.05194%; MES 12 46: 0.05194%; MES 12 47: 0.05194%; MES 12 48: 0.05194%; MES 13 49: 0.05194%
23.3.2 | VENTANAS DE ALUMINIO | m2 | 212.1814 | 3.5866 | 761.015 | 0.4342% | 90 | 3 | MES 10 38: 0.03618%; MES 10 39: 0.03618%; MES 10 40: 0.03618%; MES 11 41: 0.03618%; MES 11 42: 0.03618%; MES 11 43: 0.03618%; MES 11 44: 0.03618%; MES 12 45: 0.03618%; MES 12 46: 0.03618%; MES 12 47: 0.03618%; MES 12 48: 0.03618%; MES 13 49: 0.03618%
23.3.3 | VENTANAS MURO CORTINA MC | m2 | 258.5 | 7.3818 | 1908.2055 | 1.089% | 90 | 3 | MES 10 38: 0.09073%; MES 10 39: 0.09073%; MES 10 40: 0.09073%; MES 11 41: 0.09073%; MES 11 42: 0.09073%; MES 11 43: 0.09073%; MES 11 44: 0.09073%; MES 12 45: 0.09073%; MES 12 46: 0.09073%; MES 12 47: 0.09073%; MES 12 48: 0.09073%; MES 13 49: 0.09073%
24 | CRISTALES, ESPEJOS Y POLICARBONATOS |  |  |  |  | 0% |  | 0
24.2 | ESPEJOS | un | 16 | 1.095 | 17.5196 | 0.009996% | 60 | 2 | MES 11 41: 0.001249%; MES 11 42: 0.001249%; MES 11 43: 0.001249%; MES 11 44: 0.001249%; MES 12 45: 0.001249%; MES 12 46: 0.001249%; MES 12 47: 0.001249%; MES 12 48: 0.001249%
24.3 | ESPEJOS CON MARCO DE ALUMINIO Y BURLETE DE GOMA | un | 18 | 1.6555 | 29.7999 | 0.017% | 60 | 2 | MES 11 42: 0.002125%; MES 11 43: 0.002125%; MES 11 44: 0.002125%; MES 12 45: 0.002125%; MES 12 46: 0.002125%; MES 12 47: 0.002125%; MES 12 48: 0.002125%
25 | QUINCALLERÍA |  |  |  |  | 0% |  | 0
25.2 | BISAGRAS | un | 477 | 0.26711 | 127.4111 | 0.0727% | 90 | 3 | MES 10 37: 0.006058%; MES 10 38: 0.006058%; MES 10 39: 0.006058%; MES 10 40: 0.006058%; MES 11 41: 0.006058%; MES 11 42: 0.006058%; MES 11 43: 0.006058%; MES 11 44: 0.006058%; MES 12 45: 0.006058%; MES 12 46: 0.006058%; MES 12 47: 0.006058%; MES 12 48: 0.006058%
25.3 | CERRADURAS |  |  |  |  | 0% |  | 0
25.3.1 | De oficinas y recintos docentes | un | 49 | 1.8509 | 90.6935 | 0.05175% | 60 | 2 | MES 11 41: 0.006468%; MES 11 42: 0.006468%; MES 11 43: 0.006468%; MES 11 44: 0.006468%; MES 12 45: 0.006468%; MES 12 46: 0.006468%; MES 12 47: 0.006468%; MES 12 48: 0.006468%
25.3.2 | Cerradura de baños | un | 15 | 1.6432 | 24.6486 | 0.01406% | 60 | 2 | MES 11 41: 0.001758%; MES 11 42: 0.001758%; MES 11 43: 0.001758%; MES 11 44: 0.001758%; MES 12 45: 0.001758%; MES 12 46: 0.001758%; MES 12 47: 0.001758%; MES 12 48: 0.001758%
25.3.3 | Cerradura puertas vidriadas | un | 100 | 1.4167 | 141.6717 | 0.08083% | 60 | 2 | MES 11 42: 0.0101%; MES 11 43: 0.0101%; MES 11 44: 0.0101%; MES 12 45: 0.0101%; MES 12 46: 0.0101%; MES 12 47: 0.0101%; MES 12 48: 0.0101%; MES 13 49: 0.0101%
25.3.4 | Cerradura para puertas metálicas de malla | un | 8 | 2.1005 | 16.8043 | 0.009588% | 60 | 2 | MES 11 42: 0.001198%; MES 11 43: 0.001198%; MES 11 44: 0.001198%; MES 12 45: 0.001198%; MES 12 46: 0.001198%; MES 12 47: 0.001198%; MES 12 48: 0.001198%; MES 13 49: 0.001198%
25.3.5 | Cerradura eléctrica | un | 3 | 3.6107 | 10.8321 | 0.00618% | 60 | 2 | MES 11 42: 0.0007725%; MES 11 43: 0.0007725%; MES 11 44: 0.0007725%; MES 12 45: 0.0007725%; MES 12 46: 0.0007725%; MES 12 47: 0.0007725%; MES 12 48: 0.0007725%; MES 13 49: 0.0007725%
25.4 | QUICIOS Y CIERRAPUERTAS | un | 97 | 1.6442 | 159.4859 | 0.091% | 90 | 3 | MES 10 37: 0.007583%; MES 10 38: 0.007583%; MES 10 39: 0.007583%; MES 10 40: 0.007583%; MES 11 41: 0.007583%; MES 11 42: 0.007583%; MES 11 43: 0.007583%; MES 11 44: 0.007583%; MES 12 45: 0.007583%; MES 12 46: 0.007583%; MES 12 47: 0.007583%; MES 12 48: 0.007583%
25.5 | TOPES DE PUERTAS | un | 223 | 0.37452 | 83.5178 | 0.04765% | 60 | 2 | MES 11 43: 0.005956%; MES 11 44: 0.005956%; MES 12 45: 0.005956%; MES 12 46: 0.005956%; MES 12 47: 0.005956%; MES 12 48: 0.005956%; MES 13 49: 0.005956%; MES 13 50: 0.005956%
25.6 | PICAPORTES | un | 39 | 1.2751 | 49.7304 | 0.02837% | 60 | 2 | MES 11 43: 0.003547%; MES 11 44: 0.003547%; MES 12 45: 0.003547%; MES 12 46: 0.003547%; MES 12 47: 0.003547%; MES 12 48: 0.003547%; MES 13 49: 0.003547%; MES 13 50: 0.003547%
25.7 | MANILLONES | un | 60 | 1.58 | 94.8001 | 0.05409% | 60 | 2 | MES 11 43: 0.006761%; MES 11 44: 0.006761%; MES 12 45: 0.006761%; MES 12 46: 0.006761%; MES 12 47: 0.006761%; MES 12 48: 0.006761%; MES 13 49: 0.006761%; MES 13 50: 0.006761%
26 | ARTEFACTOS SANITARIOS Y COCINA |  |  |  |  | 0% |  | 0
26.2 | LAVAMANOS |  |  |  |  | 0% |  | 0
26.3 | LAVAMANOS CON PEDESTAL | un | 46 | 4.1799 | 192.2732 | 0.1097% | 60 | 2 | MES 12 45: 0.01371%; MES 12 46: 0.01371%; MES 12 47: 0.01371%; MES 12 48: 0.01371%; MES 13 49: 0.01371%; MES 13 50: 0.01371%; MES 13 51: 0.01371%; MES 13 52: 0.01371%
26.4 | Lavamanos Universales | un | 18 | 3.649 | 65.6826 | 0.03748% | 60 | 2 | MES 12 45: 0.004684%; MES 12 46: 0.004684%; MES 12 47: 0.004684%; MES 12 48: 0.004684%; MES 13 49: 0.004684%; MES 13 50: 0.004684%; MES 13 51: 0.004684%; MES 13 52: 0.004684%
26.5 | Vanitorios | un | 8 | 7.0492 | 56.3932 | 0.03218% | 60 | 2 | MES 12 45: 0.004022%; MES 12 46: 0.004022%; MES 12 47: 0.004022%; MES 12 48: 0.004022%; MES 13 49: 0.004022%; MES 13 50: 0.004022%; MES 13 51: 0.004022%; MES 13 52: 0.004022%
26.6 | INODOROS |  |  |  |  | 0% |  | 0
26.7 | INODORO PARA PREBASICA | un | 20 | 8.4368 | 168.7352 | 0.09627% | 60 | 2 | MES 12 45: 0.01203%; MES 12 46: 0.01203%; MES 12 47: 0.01203%; MES 12 48: 0.01203%; MES 13 49: 0.01203%; MES 13 50: 0.01203%; MES 13 51: 0.01203%; MES 13 52: 0.01203%
26.8 | INODORO UNIVERSALES | un | 18 | 8.6067 | 154.9198 | 0.08839% | 60 | 2 | MES 12 45: 0.01105%; MES 12 46: 0.01105%; MES 12 47: 0.01105%; MES 12 48: 0.01105%; MES 13 49: 0.01105%; MES 13 50: 0.01105%; MES 13 51: 0.01105%; MES 13 52: 0.01105%
26.9 | INODORO CON ESTANQUE | un | 1 | 5.8519 | 5.8519 | 0.003339% | 60 | 2 | MES 12 45: 0.0004174%; MES 12 46: 0.0004174%; MES 12 47: 0.0004174%; MES 12 48: 0.0004174%; MES 13 49: 0.0004174%; MES 13 50: 0.0004174%; MES 13 51: 0.0004174%; MES 13 52: 0.0004174%
26.10 | URINARIOS | un | 7 | 3.2609 | 22.8262 | 0.01302% | 60 | 2 | MES 12 45: 0.001628%; MES 12 46: 0.001628%; MES 12 47: 0.001628%; MES 12 48: 0.001628%; MES 13 49: 0.001628%; MES 13 50: 0.001628%; MES 13 51: 0.001628%; MES 13 52: 0.001628%
26.11 | RECEPTÁCULO DE DUCHA |  |  |  |  | 0% |  | 0
26.11.1 | RECEPTÁCULO DE DUCHA DISCAPACITADOS HECHO EN OBRA | un | 9 | 4.4989 | 40.4899 | 0.0231% | 60 | 2 | MES 12 45: 0.002888%; MES 12 46: 0.002888%; MES 12 47: 0.002888%; MES 12 48: 0.002888%; MES 13 49: 0.002888%; MES 13 50: 0.002888%; MES 13 51: 0.002888%; MES 13 52: 0.002888%
26.11.2 | PLATO DE DUCHA | un | 9 | 5.0968 | 45.871 | 0.02617% | 60 | 2 | MES 12 45: 0.003272%; MES 12 46: 0.003272%; MES 12 47: 0.003272%; MES 12 48: 0.003272%; MES 13 49: 0.003272%; MES 13 50: 0.003272%; MES 13 51: 0.003272%; MES 13 52: 0.003272%
26.12 | LAVAPLATOS |  |  |  |  | 0% |  | 0
26.12.1 | LAVAPLATOS L-2ATS-2S | un | 4 | 13.9727 | 55.8909 | 0.03189% | 60 | 2 | MES 12 45: 0.003986%; MES 12 46: 0.003986%; MES 12 47: 0.003986%; MES 12 48: 0.003986%; MES 13 49: 0.003986%; MES 13 50: 0.003986%; MES 13 51: 0.003986%; MES 13 52: 0.003986%
26.13 | LAVADERO SIMPLE | un | 5 | 11.33 | 56.6498 | 0.03232% | 60 | 2 | MES 12 45: 0.00404%; MES 12 46: 0.00404%; MES 12 47: 0.00404%; MES 12 48: 0.00404%; MES 13 49: 0.00404%; MES 13 50: 0.00404%; MES 13 51: 0.00404%; MES 13 52: 0.00404%
26.14 | LAVAMANOS | un | 1 | 3.7037 | 3.7037 | 0.002113% | 60 | 2 | MES 12 45: 0.0002641%; MES 12 46: 0.0002641%; MES 12 47: 0.0002641%; MES 12 48: 0.0002641%; MES 13 49: 0.0002641%; MES 13 50: 0.0002641%; MES 13 51: 0.0002641%; MES 13 52: 0.0002641%
26.15 | BAÑO MARIA AUTOSERVICIO | un | 1 | 35.4925 | 35.4925 | 0.02025% | 60 | 2 | MES 12 45: 0.002531%; MES 12 46: 0.002531%; MES 12 47: 0.002531%; MES 12 48: 0.002531%; MES 13 49: 0.002531%; MES 13 50: 0.002531%; MES 13 51: 0.002531%; MES 13 52: 0.002531%
26.16 | MESON DE TRABAJO 90X60 | un | 1 | 7.5508 | 7.5508 | 0.004308% | 60 | 2 | MES 12 45: 0.0005385%; MES 12 46: 0.0005385%; MES 12 47: 0.0005385%; MES 12 48: 0.0005385%; MES 13 49: 0.0005385%; MES 13 50: 0.0005385%; MES 13 51: 0.0005385%; MES 13 52: 0.0005385%
26.17 | MESON DE TRABAJO 140X60 | un | 1 | 9.4385 | 9.4385 | 0.005385% | 60 | 2 | MES 12 45: 0.0006731%; MES 12 46: 0.0006731%; MES 12 47: 0.0006731%; MES 12 48: 0.0006731%; MES 13 49: 0.0006731%; MES 13 50: 0.0006731%; MES 13 51: 0.0006731%; MES 13 52: 0.0006731%
26.18 | MESON DE TRABAJO 60X60 | un | 1 | 5.2856 | 5.2856 | 0.003016% | 60 | 2 | MES 12 45: 0.000377%; MES 12 46: 0.000377%; MES 12 47: 0.000377%; MES 12 48: 0.000377%; MES 13 49: 0.000377%; MES 13 50: 0.000377%; MES 13 51: 0.000377%; MES 13 52: 0.000377%
26.19 | MESON DE DESCONCHE 90X60 | un | 1 | 7.5508 | 7.5508 | 0.004308% | 60 | 2 | MES 12 45: 0.0005385%; MES 12 46: 0.0005385%; MES 12 47: 0.0005385%; MES 12 48: 0.0005385%; MES 13 49: 0.0005385%; MES 13 50: 0.0005385%; MES 13 51: 0.0005385%; MES 13 52: 0.0005385%
26.20 | GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS | un | 10 | 2.0302 | 20.3022 | 0.01158% | 60 | 2 | MES 12 45: 0.001448%; MES 12 46: 0.001448%; MES 12 47: 0.001448%; MES 12 48: 0.001448%; MES 13 49: 0.001448%; MES 13 50: 0.001448%; MES 13 51: 0.001448%; MES 13 52: 0.001448%
27 | ACCESORIOS |  |  |  |  | 0% |  | 0
27.1 | DISPENSADOR DE PAPEL | un | 7 | 2.6296 | 18.4069 | 0.0105% | 60 | 2 | MES 12 45: 0.001313%; MES 12 46: 0.001313%; MES 12 47: 0.001313%; MES 12 48: 0.001313%; MES 13 49: 0.001313%; MES 13 50: 0.001313%; MES 13 51: 0.001313%; MES 13 52: 0.001313%
27.2 | PORTARROLLOS | un | 20 | 0.47266 | 9.4532 | 0.005394% | 60 | 2 | MES 12 45: 0.0006742%; MES 12 46: 0.0006742%; MES 12 47: 0.0006742%; MES 12 48: 0.0006742%; MES 13 49: 0.0006742%; MES 13 50: 0.0006742%; MES 13 51: 0.0006742%; MES 13 52: 0.0006742%
27.3 | GANCHO MURAL | un | 27 | 0.54392 | 14.6859 | 0.008379% | 60 | 2 | MES 12 45: 0.001047%; MES 12 46: 0.001047%; MES 12 47: 0.001047%; MES 12 48: 0.001047%; MES 13 49: 0.001047%; MES 13 50: 0.001047%; MES 13 51: 0.001047%; MES 13 52: 0.001047%
27.4 | BARRAS DISCAPACITADOS | un | 18 | 4.4652 | 80.3729 | 0.04586% | 60 | 2 | MES 12 45: 0.005732%; MES 12 46: 0.005732%; MES 12 47: 0.005732%; MES 12 48: 0.005732%; MES 13 49: 0.005732%; MES 13 50: 0.005732%; MES 13 51: 0.005732%; MES 13 52: 0.005732%
27.5 | DISPENSADOR DE JABON | un | 72 | 2.2294 | 160.5147 | 0.09158% | 60 | 2 | MES 12 45: 0.01145%; MES 12 46: 0.01145%; MES 12 47: 0.01145%; MES 12 48: 0.01145%; MES 13 49: 0.01145%; MES 13 50: 0.01145%; MES 13 51: 0.01145%; MES 13 52: 0.01145%
27.6 | DIVISIONES DE WC | ml | 52.39 | 1.4539 | 76.17 | 0.04346% | 60 | 2 | MES 12 45: 0.005432%; MES 12 46: 0.005432%; MES 12 47: 0.005432%; MES 12 48: 0.005432%; MES 13 49: 0.005432%; MES 13 50: 0.005432%; MES 13 51: 0.005432%; MES 13 52: 0.005432%
27.7 | ASIENTO DE DUCHAS PARA DISCAPACITADOS | un | 9 | 1.0667 | 9.6006 | 0.005478% | 60 | 2 | MES 12 45: 0.0006847%; MES 12 46: 0.0006847%; MES 12 47: 0.0006847%; MES 12 48: 0.0006847%; MES 13 49: 0.0006847%; MES 13 50: 0.0006847%; MES 13 51: 0.0006847%; MES 13 52: 0.0006847%
27.8 | LOCKERS | un | 16 | 5.4743 | 87.5891 | 0.04997% | 60 | 2 | MES 12 45: 0.006247%; MES 12 46: 0.006247%; MES 12 47: 0.006247%; MES 12 48: 0.006247%; MES 13 49: 0.006247%; MES 13 50: 0.006247%; MES 13 51: 0.006247%; MES 13 52: 0.006247%
27.9 | ESPEJO 100x120 | un | 4 | 3.6244 | 14.4975 | 0.008272% | 60 | 2 | MES 12 45: 0.001034%; MES 12 46: 0.001034%; MES 12 47: 0.001034%; MES 12 48: 0.001034%; MES 13 49: 0.001034%; MES 13 50: 0.001034%; MES 13 51: 0.001034%; MES 13 52: 0.001034%
27.10 | ESPEJO 50x95 | un | 61 | 1.4498 | 88.4348 | 0.05046% | 60 | 2 | MES 12 45: 0.006307%; MES 12 46: 0.006307%; MES 12 47: 0.006307%; MES 12 48: 0.006307%; MES 13 49: 0.006307%; MES 13 50: 0.006307%; MES 13 51: 0.006307%; MES 13 52: 0.006307%
27.11 | ESPEJO 50x75 | un | 3 | 1.1704 | 3.5111 | 0.002003% | 60 | 2 | MES 12 45: 0.0002504%; MES 12 46: 0.0002504%; MES 12 47: 0.0002504%; MES 12 48: 0.0002504%; MES 13 49: 0.0002504%; MES 13 50: 0.0002504%; MES 13 51: 0.0002504%; MES 13 52: 0.0002504%
27.12 | PERCHA | un | 22 | 0.33979 | 7.4753 | 0.004265% | 60 | 2 | MES 12 45: 0.0005331%; MES 12 46: 0.0005331%; MES 12 47: 0.0005331%; MES 12 48: 0.0005331%; MES 13 49: 0.0005331%; MES 13 50: 0.0005331%; MES 13 51: 0.0005331%; MES 13 52: 0.0005331%
27.13 | SOPORTE MANGUERA | un | 4 | 0.45305 | 1.8122 | 0.001034% | 60 | 2 | MES 12 45: 0.0001292%; MES 12 46: 0.0001292%; MES 12 47: 0.0001292%; MES 12 48: 0.0001292%; MES 13 49: 0.0001292%; MES 13 50: 0.0001292%; MES 13 51: 0.0001292%; MES 13 52: 0.0001292%
28 | EQUIPAMIENTO |  |  |  |  | 0% |  | 0
28.2 | MOBILIARIO |  |  |  |  | 0% |  | 0
28.2.1 | M1 BODEGA MATERIAL DIDACTICO 1 | un | 12 | 47.7587 | 573.1048 | 0.327% | 30 | 1 | MES 19 73: 0.08175%; MES 19 74: 0.08175%; MES 19 75: 0.08175%; MES 19 76: 0.08175%
28.2.2 | M2 BODEGA MATERIAL DIDACTICO 2 | un | 8 | 41.0008 | 328.0063 | 0.1871% | 30 | 1 | MES 19 73: 0.04679%; MES 19 74: 0.04679%; MES 19 75: 0.04679%; MES 19 76: 0.04679%
28.2.3 | M3 BODEGA MATERIAL DIDACTICO 3 | un | 1 | 22.1993 | 22.1993 | 0.01267% | 30 | 1 | MES 19 73: 0.003166%; MES 19 74: 0.003166%; MES 19 75: 0.003166%; MES 19 76: 0.003166%
28.2.4 | M4 CLOSET CON PUERTAS SUPERIORES 1 | un | 1 | 33.148 | 33.148 | 0.01891% | 30 | 1 | MES 19 73: 0.004728%; MES 19 74: 0.004728%; MES 19 75: 0.004728%; MES 19 76: 0.004728%
28.2.5 | M5 CLOSET CON PUERTAS SUPERIORES 2 | un | 1 | 10.9864 | 10.9864 | 0.006268% | 30 | 1 | MES 19 73: 0.001567%; MES 19 74: 0.001567%; MES 19 75: 0.001567%; MES 19 76: 0.001567%
28.2.6 | M6 PIZZARON 280 | un | 16 | 6.8561 | 109.6979 | 0.06259% | 30 | 1 | MES 19 73: 0.01565%; MES 19 74: 0.01565%; MES 19 75: 0.01565%; MES 19 76: 0.01565%
28.2.7 | M7 PIZZARRON 175 | un | 4 | 4.2888 | 17.1554 | 0.009788% | 30 | 1 | MES 19 73: 0.002447%; MES 19 74: 0.002447%; MES 19 75: 0.002447%; MES 19 76: 0.002447%
28.2.8 | M8 ESCRITORIO COMPUTADOR | un | 16 | 1.5706 | 25.129 | 0.01434% | 30 | 1 | MES 19 73: 0.003584%; MES 19 74: 0.003584%; MES 19 75: 0.003584%; MES 19 76: 0.003584%
28.2.9 | M9 MUEBLE PRMEROS AUXILIOS | un | 2 | 8.0605 | 16.1209 | 0.009198% | 30 | 1 | MES 20 77: 0.002299%; MES 20 78: 0.002299%; MES 20 79: 0.002299%; MES 20 80: 0.002299%
28.2.10 | M10 ESTANTERIA ABIERTA 80 | un | 6 | 2.5333 | 15.1997 | 0.008672% | 30 | 1 | MES 20 77: 0.002168%; MES 20 78: 0.002168%; MES 20 79: 0.002168%; MES 20 80: 0.002168%
28.2.11 | M11 ESTANTERIA ABIERTA 90 | un | 29 | 2.824 | 81.8959 | 0.04673% | 30 | 1 | MES 20 77: 0.01168%; MES 20 78: 0.01168%; MES 20 79: 0.01168%; MES 20 80: 0.01168%
28.2.12 | M12 ESTANTERIA ABIERTA 100 | un | 27 | 3.1562 | 85.2182 | 0.04862% | 30 | 1 | MES 20 77: 0.01216%; MES 20 78: 0.01216%; MES 20 79: 0.01216%; MES 20 80: 0.01216%
28.2.13 | M13 ESTANTERIA ABIERTA 120 | un | 12 | 5.5649 | 66.7792 | 0.0381% | 30 | 1 | MES 20 77: 0.009525%; MES 20 78: 0.009525%; MES 20 79: 0.009525%; MES 20 80: 0.009525%
28.2.14 | M14 BANCA 50X30 | un | 1 | 2.1142 | 2.1142 | 0.001206% | 30 | 1 | MES 20 77: 0.0003016%; MES 20 78: 0.0003016%; MES 20 79: 0.0003016%; MES 20 80: 0.0003016%
28.2.15 | M15 BANCA 115X30 | un | 4 | 4.8325 | 19.33 | 0.01103% | 30 | 1 | MES 20 77: 0.002757%; MES 20 78: 0.002757%; MES 20 79: 0.002757%; MES 20 80: 0.002757%
28.2.16 | M16 BANCA 200X40 | un | 2 | 10.8731 | 21.7463 | 0.01241% | 30 | 1 | MES 20 77: 0.003102%; MES 20 78: 0.003102%; MES 20 79: 0.003102%; MES 20 80: 0.003102%
28.2.17 | M17 BANCA 100X40 | un | 4 | 5.4366 | 21.7463 | 0.01241% | 30 | 1 | MES 21 81: 0.003102%; MES 21 82: 0.003102%; MES 21 83: 0.003102%; MES 21 84: 0.003102%
28.2.18 | M18 MUEBLE BASE COCINA | un | 1 | 11.8925 | 11.8925 | 0.006785% | 30 | 1 | MES 21 81: 0.001696%; MES 21 82: 0.001696%; MES 21 83: 0.001696%; MES 21 84: 0.001696%
28.2.19 | M19 MUEBLE BASE COCINA | un | 1 | 18.3484 | 18.3484 | 0.01047% | 30 | 1 | MES 21 81: 0.002617%; MES 21 82: 0.002617%; MES 21 83: 0.002617%; MES 21 84: 0.002617%
28.2.20 | M20 MUEBLE BASE CON REPISA LAT. | un | 6 | 18.9147 | 113.4884 | 0.06475% | 30 | 1 | MES 21 81: 0.01619%; MES 21 82: 0.01619%; MES 21 83: 0.01619%; MES 21 84: 0.01619%
28.2.21 | M21 VANITORIO 2 RECEPTACULOS | un | 2 | 8.589 | 17.178 | 0.009801% | 30 | 1 | MES 21 81: 0.00245%; MES 21 82: 0.00245%; MES 21 83: 0.00245%; MES 21 84: 0.00245%
28.2.22 | M22 MESON PORTERIA | un | 1 | 29.2216 | 29.2216 | 0.01667% | 30 | 1 | MES 21 81: 0.004168%; MES 21 82: 0.004168%; MES 21 83: 0.004168%; MES 21 84: 0.004168%
28.2.23 | M23 MUEBLE RADIO | un | 1 | 14.3843 | 14.3843 | 0.008207% | 30 | 1 | MES 21 81: 0.002052%; MES 21 82: 0.002052%; MES 21 83: 0.002052%; MES 21 84: 0.002052%
28.2.24 | M24 MUEBLE KIOSKO | un | 1 | 15.9699 | 15.9699 | 0.009112% | 30 | 1 | MES 21 81: 0.002278%; MES 21 82: 0.002278%; MES 21 83: 0.002278%; MES 21 84: 0.002278%
28.2.25 | M25 ESTANTE LIBRERO | un | 2 | 21.2932 | 42.5864 | 0.0243% | 30 | 1 | MES 21 81: 0.006074%; MES 21 82: 0.006074%; MES 21 83: 0.006074%; MES 21 84: 0.006074%
29 | EQUIPAMIENTO DEPORTIVO |  |  |  |  | 0% |  | 0
29.1 | Tablero de basquetbol | un | 6 | 13.6707 | 82.0242 | 0.0468% | 30 | 1 | MES 10 37: 0.0117%; MES 10 38: 0.0117%; MES 10 39: 0.0117%; MES 10 40: 0.0117%
29.2 | Tablero marcador | un | 2 | 20.2776 | 40.5553 | 0.02314% | 60 | 2 | MES 10 37: 0.002892%; MES 10 38: 0.002892%; MES 10 39: 0.002892%; MES 10 40: 0.002892%; MES 11 41: 0.002892%; MES 11 42: 0.002892%; MES 11 43: 0.002892%; MES 11 44: 0.002892%
29.3 | Soporte red de Voleibol | un | 6 | 14.0482 | 84.2895 | 0.04809% | 60 | 2 | MES 10 38: 0.006011%; MES 10 39: 0.006011%; MES 10 40: 0.006011%; MES 11 41: 0.006011%; MES 11 42: 0.006011%; MES 11 43: 0.006011%; MES 11 44: 0.006011%; MES 12 45: 0.006011%
29.4 | Demarcación de cancha | ml | 1119.72 | 0.35866 | 401.6015 | 0.2291% | 60 | 2 | MES 12 45: 0.02864%; MES 12 46: 0.02864%; MES 12 47: 0.02864%; MES 12 48: 0.02864%; MES 13 49: 0.02864%; MES 13 50: 0.02864%; MES 13 51: 0.02864%; MES 13 52: 0.02864%
29.5 | Graderías fijas | m2 | 73.7 | 1.3495 | 99.4606 | 0.05675% | 90 | 3 | MES 10 37: 0.004729%; MES 10 38: 0.004729%; MES 10 39: 0.004729%; MES 10 40: 0.004729%; MES 11 41: 0.004729%; MES 11 42: 0.004729%; MES 11 43: 0.004729%; MES 11 44: 0.004729%; MES 12 45: 0.004729%; MES 12 46: 0.004729%; MES 12 47: 0.004729%; MES 12 48: 0.004729%
29.6 | Escenario | un | 1 | 60.4327 | 60.4327 | 0.03448% | 90 | 3 | MES 10 37: 0.002873%; MES 10 38: 0.002873%; MES 10 39: 0.002873%; MES 10 40: 0.002873%; MES 11 41: 0.002873%; MES 11 42: 0.002873%; MES 11 43: 0.002873%; MES 11 44: 0.002873%; MES 12 45: 0.002873%; MES 12 46: 0.002873%; MES 12 47: 0.002873%; MES 12 48: 0.002873%
29.7 | Conjunto tablero basquetbol y minifutbol | un | 3 | 17.1357 | 51.4071 | 0.02933% | 30 | 1 | MES 10 37: 0.007333%; MES 10 38: 0.007333%; MES 10 39: 0.007333%; MES 10 40: 0.007333%
29.8 | Parrilla de iluminación | m2 | 20 | 0.89649 | 17.9297 | 0.01023% | 60 | 2 | MES 10 38: 0.001279%; MES 10 39: 0.001279%; MES 10 40: 0.001279%; MES 11 41: 0.001279%; MES 11 42: 0.001279%; MES 11 43: 0.001279%; MES 11 44: 0.001279%; MES 12 45: 0.001279%
29.9 | Timbre llamado recreo | un | 1 | 2.8901 | 2.8901 | 0.001649% | 60 | 2 | MES 10 38: 0.0002061%; MES 10 39: 0.0002061%; MES 10 40: 0.0002061%; MES 11 41: 0.0002061%; MES 11 42: 0.0002061%; MES 11 43: 0.0002061%; MES 11 44: 0.0002061%; MES 12 45: 0.0002061%
29.10 | MALLA PROTECCIÓN | ml | 1 | 0.70298 | 0.70298 | 0.0004011% | 60 | 2 | MES 10 38: 5.014e-05%; MES 10 39: 5.014e-05%; MES 10 40: 5.014e-05%; MES 11 41: 5.014e-05%; MES 11 42: 5.014e-05%; MES 11 43: 5.014e-05%; MES 11 44: 5.014e-05%; MES 12 45: 5.014e-05%
30 | SEÑALÉTICA |  |  |  |  | 0% |  | 0
30.1 | SEÑALETICA TIPO A | un | 94 | 0.53271 | 50.0746 | 0.02857% | 60 | 2 | MES 11 41: 0.003571%; MES 11 42: 0.003571%; MES 11 43: 0.003571%; MES 11 44: 0.003571%; MES 12 45: 0.003571%; MES 12 46: 0.003571%; MES 12 47: 0.003571%; MES 12 48: 0.003571%
30.2 | SEÑALETICA TIPO B | un | 12 | 0.53271 | 6.3925 | 0.003647% | 60 | 2 | MES 11 41: 0.0004559%; MES 11 42: 0.0004559%; MES 11 43: 0.0004559%; MES 11 44: 0.0004559%; MES 12 45: 0.0004559%; MES 12 46: 0.0004559%; MES 12 47: 0.0004559%; MES 12 48: 0.0004559%
30.3 | SEÑALETICA TIPO C | un | 38 | 0.53271 | 20.2429 | 0.01155% | 60 | 2 | MES 11 42: 0.001444%; MES 11 43: 0.001444%; MES 11 44: 0.001444%; MES 12 45: 0.001444%; MES 12 46: 0.001444%; MES 12 47: 0.001444%; MES 12 48: 0.001444%; MES 13 49: 0.001444%
31 | OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  | 0% |  | 0
31.1 | PAVIMENTOS |  |  |  |  | 0% |  | 0
31.1.1 | VEREDAS EXTERIORES | m2 | 531.62 | 0.50934 | 270.7757 | 0.1545% | 90 | 3 | MES 8 29: 0.01287%; MES 8 30: 0.01287%; MES 8 31: 0.01287%; MES 8 32: 0.01287%; MES 18 69: 0.01287%; MES 18 70: 0.01287%; MES 18 71: 0.01287%; MES 18 72: 0.01287%; MES 19 73: 0.01287%; MES 19 74: 0.01287%; MES 19 75: 0.01287%; MES 19 76: 0.01287%
31.1.2 | RADIER AFINADO | m2 | 3091.1 | 0.22086 | 682.6965 | 0.3895% | 150 | 5 | MES 8 32: 0.01948%; MES 9 33: 0.01948%; MES 9 34: 0.01948%; MES 9 35: 0.01948%; MES 9 36: 0.01948%; MES 10 37: 0.01948%; MES 10 38: 0.01948%; MES 10 39: 0.01948%; MES 18 72: 0.01948%; MES 19 73: 0.01948%; MES 19 74: 0.01948%; MES 19 75: 0.01948%; MES 19 76: 0.01948%; MES 20 77: 0.01948%; MES 20 78: 0.01948%; MES 20 79: 0.01948%; MES 20 80: 0.01948%; MES 21 81: 0.01948%; MES 21 82: 0.01948%; MES 21 83: 0.01948%
31.1.3 | HORMIGON LAVADO | m2 | 381.26 | 0.7575 | 288.8056 | 0.1648% | 90 | 3 | MES 8 30: 0.01373%; MES 8 31: 0.01373%; MES 8 32: 0.01373%; MES 9 33: 0.01373%; MES 18 70: 0.01373%; MES 18 71: 0.01373%; MES 18 72: 0.01373%; MES 19 73: 0.01373%; MES 19 74: 0.01373%; MES 19 75: 0.01373%; MES 19 76: 0.01373%; MES 20 77: 0.01373%
31.1.4 | MAICILLO | m2 | 1409.58 | 0.1221 | 172.1044 | 0.0982% | 90 | 3 | MES 8 31: 0.008183%; MES 8 32: 0.008183%; MES 9 33: 0.008183%; MES 9 34: 0.008183%; MES 18 71: 0.008183%; MES 18 72: 0.008183%; MES 19 73: 0.008183%; MES 19 74: 0.008183%; MES 19 75: 0.008183%; MES 19 76: 0.008183%; MES 20 77: 0.008183%; MES 20 78: 0.008183%
31.1.5 | PAVIMENTO DE CAUCHO CONTINUO | m2 | 194.57 | 0.88514 | 172.2219 | 0.09826% | 90 | 3 | MES 8 32: 0.008189%; MES 9 33: 0.008189%; MES 9 34: 0.008189%; MES 9 35: 0.008189%; MES 18 72: 0.008189%; MES 19 73: 0.008189%; MES 19 74: 0.008189%; MES 19 75: 0.008189%; MES 19 76: 0.008189%; MES 20 77: 0.008189%; MES 20 78: 0.008189%; MES 20 79: 0.008189%
31.1.6 | PAVIMENTO HCV | m2 | 1223.2 | 0.68706 | 840.4171 | 0.4795% | 90 | 3 | MES 9 33: 0.03996%; MES 9 34: 0.03996%; MES 9 35: 0.03996%; MES 9 36: 0.03996%; MES 19 73: 0.03996%; MES 19 74: 0.03996%; MES 19 75: 0.03996%; MES 19 76: 0.03996%; MES 20 77: 0.03996%; MES 20 78: 0.03996%; MES 20 79: 0.03996%; MES 20 80: 0.03996%
31.1.7 | PAVIMENTO PASTO SINTETICO | m2 | 455 | 0.48374 | 220.1023 | 0.1256% | 90 | 3 | MES 9 34: 0.01047%; MES 9 35: 0.01047%; MES 9 36: 0.01047%; MES 10 37: 0.01047%; MES 19 74: 0.01047%; MES 19 75: 0.01047%; MES 19 76: 0.01047%; MES 20 77: 0.01047%; MES 20 78: 0.01047%; MES 20 79: 0.01047%; MES 20 80: 0.01047%; MES 21 81: 0.01047%
31.1.8 | BALDOSAS CIRCUITO NO VIDENTES | m2 | 80.0796 | 0.94385 | 75.583 | 0.04312% | 90 | 3 | MES 9 35: 0.003594%; MES 9 36: 0.003594%; MES 10 37: 0.003594%; MES 10 38: 0.003594%; MES 19 75: 0.003594%; MES 19 76: 0.003594%; MES 20 77: 0.003594%; MES 20 78: 0.003594%; MES 20 79: 0.003594%; MES 20 80: 0.003594%; MES 21 81: 0.003594%; MES 21 82: 0.003594%
32 | INTERVENCIONES EXTERIORES |  |  |  |  | 0% |  | 0
32.1 | HUERTO | un | 2 | 132.1388 | 264.2776 | 0.1508% | 90 | 3 | MES 19 73: 0.01257%; MES 19 74: 0.01257%; MES 19 75: 0.01257%; MES 19 76: 0.01257%; MES 20 77: 0.01257%; MES 20 78: 0.01257%; MES 20 79: 0.01257%; MES 20 80: 0.01257%; MES 21 81: 0.01257%; MES 21 82: 0.01257%; MES 21 83: 0.01257%; MES 21 84: 0.01257%
32.2 | MULTICANCHA | un | 1 | 566.3091 | 566.3091 | 0.3231% | 90 | 3 | MES 19 73: 0.02693%; MES 19 74: 0.02693%; MES 19 75: 0.02693%; MES 19 76: 0.02693%; MES 20 77: 0.02693%; MES 20 78: 0.02693%; MES 20 79: 0.02693%; MES 20 80: 0.02693%; MES 21 81: 0.02693%; MES 21 82: 0.02693%; MES 21 83: 0.02693%; MES 21 84: 0.02693%
32.3 | INVERNADERO | un | 1 | 334.9137 | 334.9137 | 0.1911% | 90 | 3 | MES 19 73: 0.01592%; MES 19 74: 0.01592%; MES 19 75: 0.01592%; MES 19 76: 0.01592%; MES 20 77: 0.01592%; MES 20 78: 0.01592%; MES 20 79: 0.01592%; MES 20 80: 0.01592%; MES 21 81: 0.01592%; MES 21 82: 0.01592%; MES 21 83: 0.01592%; MES 21 84: 0.01592%
32.4 | CIRCUITO HIPOTERAPIA | un | 1 | 339.7855 | 339.7855 | 0.1939% | 90 | 3 | MES 19 73: 0.01616%; MES 19 74: 0.01616%; MES 19 75: 0.01616%; MES 19 76: 0.01616%; MES 20 77: 0.01616%; MES 20 78: 0.01616%; MES 20 79: 0.01616%; MES 20 80: 0.01616%; MES 21 81: 0.01616%; MES 21 82: 0.01616%; MES 21 83: 0.01616%; MES 21 84: 0.01616%
32.5 | JARDINERA MODULAR MODELO 1800 CX DE ATRIO | un | 5 | 6.7957 | 33.9785 | 0.01939% | 60 | 2 | MES 20 77: 0.002423%; MES 20 78: 0.002423%; MES 20 79: 0.002423%; MES 20 80: 0.002423%; MES 21 81: 0.002423%; MES 21 82: 0.002423%; MES 21 83: 0.002423%; MES 21 84: 0.002423%
32.6 | JARDINERA MODULAR MODELO 1500 DE ATRIO | un | 4 | 6.7957 | 27.1828 | 0.01551% | 60 | 2 | MES 10 37: 0.001939%; MES 10 38: 0.001939%; MES 10 39: 0.001939%; MES 10 40: 0.001939%; MES 19 73: 0.001939%; MES 19 74: 0.001939%; MES 19 75: 0.001939%; MES 19 76: 0.001939%
32.7 | ESCAÑO MAS JARDINERA | un | 13 | 16.423 | 213.4985 | 0.1218% | 60 | 2 | MES 10 38: 0.01523%; MES 10 39: 0.01523%; MES 10 40: 0.01523%; MES 11 41: 0.01523%; MES 19 74: 0.01523%; MES 19 75: 0.01523%; MES 19 76: 0.01523%; MES 20 77: 0.01523%
32.8 | ESCAÑO | un | 22 | 7.9283 | 174.4232 | 0.09952% | 60 | 2 | MES 10 39: 0.01244%; MES 10 40: 0.01244%; MES 11 41: 0.01244%; MES 11 42: 0.01244%; MES 19 75: 0.01244%; MES 19 76: 0.01244%; MES 20 77: 0.01244%; MES 20 78: 0.01244%
32.9 | CERCO PICADERO | ml | 194.82 | 0.45305 | 88.2627 | 0.05036% | 60 | 2 | MES 10 40: 0.006295%; MES 11 41: 0.006295%; MES 11 42: 0.006295%; MES 11 43: 0.006295%; MES 19 76: 0.006295%; MES 20 77: 0.006295%; MES 20 78: 0.006295%; MES 20 79: 0.006295%
32.10 | RAMPAS Y ESCALERAS | m2 | 679.62 | 0.75459 | 512.8331 | 0.2926% | 60 | 2 | MES 11 41: 0.03658%; MES 11 42: 0.03658%; MES 11 43: 0.03658%; MES 11 44: 0.03658%; MES 20 77: 0.03658%; MES 20 78: 0.03658%; MES 20 79: 0.03658%; MES 20 80: 0.03658%
32.11 | AREA DE JUEGOS INFANTILES 1 | un | 3 | 13.2139 | 39.6416 | 0.02262% | 30 | 1 | MES 20 78: 0.005654%; MES 20 79: 0.005654%; MES 20 80: 0.005654%; MES 21 81: 0.005654%
32.12 | AREA DE JUEGOS INFANTILES 2 | un | 2 | 13.2139 | 26.4278 | 0.01508% | 30 | 1 | MES 11 42: 0.00377%; MES 11 43: 0.00377%; MES 11 44: 0.00377%; MES 12 45: 0.00377%
32.13 | BICICLETERO. | un | 1 | 9.4385 | 9.4385 | 0.005385% | 60 | 2 | MES 11 43: 0.0006731%; MES 11 44: 0.0006731%; MES 12 45: 0.0006731%; MES 12 46: 0.0006731%; MES 20 79: 0.0006731%; MES 20 80: 0.0006731%; MES 21 81: 0.0006731%; MES 21 82: 0.0006731%
32.14 | PAPELERO. | un | 1 | 3.0203 | 3.0203 | 0.001723% | 60 | 2 | MES 11 44: 0.0002154%; MES 12 45: 0.0002154%; MES 12 46: 0.0002154%; MES 12 47: 0.0002154%; MES 20 80: 0.0002154%; MES 21 81: 0.0002154%; MES 21 82: 0.0002154%; MES 21 83: 0.0002154%
32.15 | ASTA BANDERA | un | 1 | 18.877 | 18.877 | 0.01077% | 60 | 2 | MES 12 45: 0.001346%; MES 12 46: 0.001346%; MES 12 47: 0.001346%; MES 12 48: 0.001346%; MES 21 81: 0.001346%; MES 21 82: 0.001346%; MES 21 83: 0.001346%; MES 21 84: 0.001346%
[6 empty] | 0% |  | 0
33 | INSTALACIONES |  |  |  |  | 0% |  | 0
33.1 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  | 1 | 18268.9258 | 18268.9258 | 10.42% | 510 | 17 |  |  |  |  | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | [12 empty] | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533% | 0.1533%
[6 empty] | 0% |  | 0
33.2 | INSTALACION DE AGUAS LLUVIAS | un | 1 | 1110.5184 | 1110.5184 | 0.6336% | 510 | 17 |  |  |  |  | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | [12 empty] | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318% | 0.009318%
[6 empty] | 0% |  | 0
33.3 | INSTALACIÓN DE AGUAS POTABLE | un | 1 | 3183.046 | 3183.046 | 1.816% | 510 | 17 |  |  |  |  | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | [12 empty] | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671% | 0.02671%
[6 empty] | 0% |  | 0
33.4 | INSTALACIONES DE ALCANTARILLADO | un | 0 | 1325.12 | 1325.12 | 0.7561% | 360 | 12 | MES 2 5: 0.01575%; MES 2 6: 0.01575%; MES 2 7: 0.01575%; MES 2 8: 0.01575%; MES 3 9: 0.01575%; MES 3 10: 0.01575%; MES 3 11: 0.01575%; MES 3 12: 0.01575%; MES 4 13: 0.01575%; MES 4 14: 0.01575%; MES 4 15: 0.01575%; MES 4 16: 0.01575%; MES 5 17: 0.01575%; MES 5 18: 0.01575%; MES 5 19: 0.01575%; MES 5 20: 0.01575%; MES 6 21: 0.01575%; MES 6 22: 0.01575%; MES 6 23: 0.01575%; MES 6 24: 0.01575%; MES 7 25: 0.01575%; MES 7 26: 0.01575%; MES 7 27: 0.01575%; MES 7 28: 0.01575%; MES 8 29: 0.01575%; MES 8 30: 0.01575%; MES 8 31: 0.01575%; MES 8 32: 0.01575%; MES 9 33: 0.01575%; MES 9 34: 0.01575%; MES 9 35: 0.01575%; MES 9 36: 0.01575%; MES 10 37: 0.01575%; MES 10 38: 0.01575%; MES 10 39: 0.01575%; MES 10 40: 0.01575%; MES 11 41: 0.01575%; MES 11 42: 0.01575%; MES 11 43: 0.01575%; MES 11 44: 0.01575%; MES 12 45: 0.01575%; MES 12 46: 0.01575%; MES 12 47: 0.01575%; MES 12 48: 0.01575%; MES 13 49: 0.01575%; MES 13 50: 0.01575%; MES 13 51: 0.01575%; MES 13 52: 0.01575%
[6 empty] | 0% |  | 0
33.5 | INSTALACIONES DE GAS LICUADO | un | 1 | 151.904 | 151.904 | 0.08667% | 360 | 12 | MES 2 5: 0.001806%; MES 2 6: 0.001806%; MES 2 7: 0.001806%; MES 2 8: 0.001806%; MES 3 9: 0.001806%; MES 3 10: 0.001806%; MES 3 11: 0.001806%; MES 3 12: 0.001806%; MES 4 13: 0.001806%; MES 4 14: 0.001806%; MES 4 15: 0.001806%; MES 4 16: 0.001806%; MES 5 17: 0.001806%; MES 5 18: 0.001806%; MES 5 19: 0.001806%; MES 5 20: 0.001806%; MES 6 21: 0.001806%; MES 6 22: 0.001806%; MES 6 23: 0.001806%; MES 6 24: 0.001806%; MES 7 25: 0.001806%; MES 7 26: 0.001806%; MES 7 27: 0.001806%; MES 7 28: 0.001806%; MES 8 29: 0.001806%; MES 8 30: 0.001806%; MES 8 31: 0.001806%; MES 8 32: 0.001806%; MES 9 33: 0.001806%; MES 9 34: 0.001806%; MES 9 35: 0.001806%; MES 9 36: 0.001806%; MES 10 37: 0.001806%; MES 10 38: 0.001806%; MES 10 39: 0.001806%; MES 10 40: 0.001806%; MES 11 41: 0.001806%; MES 11 42: 0.001806%; MES 11 43: 0.001806%; MES 11 44: 0.001806%; MES 12 45: 0.001806%; MES 12 46: 0.001806%; MES 12 47: 0.001806%; MES 12 48: 0.001806%; MES 13 49: 0.001806%; MES 13 50: 0.001806%; MES 13 51: 0.001806%; MES 13 52: 0.001806%
[6 empty] | 0% |  | 0
33.6 | SISTEMA DE CALEFACCIÓN | un | 1 | 10699.2823 | 10699.2823 | 6.105% | 360 | 12 | MES 2 5: 0.1272%; MES 2 6: 0.1272%; MES 2 7: 0.1272%; MES 2 8: 0.1272%; MES 3 9: 0.1272%; MES 3 10: 0.1272%; MES 3 11: 0.1272%; MES 3 12: 0.1272%; MES 4 13: 0.1272%; MES 4 14: 0.1272%; MES 4 15: 0.1272%; MES 4 16: 0.1272%; MES 5 17: 0.1272%; MES 5 18: 0.1272%; MES 5 19: 0.1272%; MES 5 20: 0.1272%; MES 6 21: 0.1272%; MES 6 22: 0.1272%; MES 6 23: 0.1272%; MES 6 24: 0.1272%; MES 7 25: 0.1272%; MES 7 26: 0.1272%; MES 7 27: 0.1272%; MES 7 28: 0.1272%; MES 8 29: 0.1272%; MES 8 30: 0.1272%; MES 8 31: 0.1272%; MES 8 32: 0.1272%; MES 9 33: 0.1272%; MES 9 34: 0.1272%; MES 9 35: 0.1272%; MES 9 36: 0.1272%; MES 10 37: 0.1272%; MES 10 38: 0.1272%; MES 10 39: 0.1272%; MES 10 40: 0.1272%; MES 11 41: 0.1272%; MES 11 42: 0.1272%; MES 11 43: 0.1272%; MES 11 44: 0.1272%; MES 12 45: 0.1272%; MES 12 46: 0.1272%; MES 12 47: 0.1272%; MES 12 48: 0.1272%; MES 13 49: 0.1272%; MES 13 50: 0.1272%; MES 13 51: 0.1272%; MES 13 52: 0.1272%
[6 empty] | 0% |  | 0
33.7 | PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS | un | 1 | 6537.1423 | 6537.1423 | 3.73% | 510 | 17 |  |  |  |  | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | [12 empty] | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485% | 0.05485%
[6 empty] | 0% |  | 0
33.8 | PAISAJISMO | un | 1 | 596.4787 | 596.4787 | 0.3403% | 150 | 5 | MES 17 65: 0.01702%; MES 17 66: 0.01702%; MES 17 67: 0.01702%; MES 17 68: 0.01702%; MES 18 69: 0.01702%; MES 18 70: 0.01702%; MES 18 71: 0.01702%; MES 18 72: 0.01702%; MES 19 73: 0.01702%; MES 19 74: 0.01702%; MES 19 75: 0.01702%; MES 19 76: 0.01702%; MES 20 77: 0.01702%; MES 20 78: 0.01702%; MES 20 79: 0.01702%; MES 20 80: 0.01702%; MES 21 81: 0.01702%; MES 21 82: 0.01702%; MES 21 83: 0.01702%; MES 21 84: 0.01702%
[6 empty] | 0% |  | 0
33.9 | RIEGO | un | 1 | 730.822 | 730.822 | 0.417% | 150 | 5 | MES 17 65: 0.02085%; MES 17 66: 0.02085%; MES 17 67: 0.02085%; MES 17 68: 0.02085%; MES 18 69: 0.02085%; MES 18 70: 0.02085%; MES 18 71: 0.02085%; MES 18 72: 0.02085%; MES 19 73: 0.02085%; MES 19 74: 0.02085%; MES 19 75: 0.02085%; MES 19 76: 0.02085%; MES 20 77: 0.02085%; MES 20 78: 0.02085%; MES 20 79: 0.02085%; MES 20 80: 0.02085%; MES 21 81: 0.02085%; MES 21 82: 0.02085%; MES 21 83: 0.02085%; MES 21 84: 0.02085%
[6 empty] | 0% |  | 0
33.10 | PROYECTO ACÚSTICO | un | 1 | 543.2903 | 543.2903 | 0.31% | 150 | 5 | MES 17 65: 0.0155%; MES 17 66: 0.0155%; MES 17 67: 0.0155%; MES 17 68: 0.0155%; MES 18 69: 0.0155%; MES 18 70: 0.0155%; MES 18 71: 0.0155%; MES 18 72: 0.0155%; MES 19 73: 0.0155%; MES 19 74: 0.0155%; MES 19 75: 0.0155%; MES 19 76: 0.0155%; MES 20 77: 0.0155%; MES 20 78: 0.0155%; MES 20 79: 0.0155%; MES 20 80: 0.0155%; MES 21 81: 0.0155%; MES 21 82: 0.0155%; MES 21 83: 0.0155%; MES 21 84: 0.0155%
[6 empty] | 0% |  | 0
34 | OTROS EQUIPAMIENTOS |  |  |  |  | 0% |  | 0
34.1 | DISPOSICION BASURA | un | 12 | 1.3086 | 15.7037 | 0.00896% | 60 | 2 | MES 11 41: 0.00112%; MES 11 42: 0.00112%; MES 11 43: 0.00112%; MES 11 44: 0.00112%; MES 12 45: 0.00112%; MES 12 46: 0.00112%; MES 12 47: 0.00112%; MES 12 48: 0.00112%
34.2 | EXTINCION INCENDIO | un | 9 | 1.964 | 17.6756 | 0.01008% | 30 | 1 | MES 13 49: 0.002521%; MES 13 50: 0.002521%; MES 13 51: 0.002521%; MES 13 52: 0.002521%
[9 empty] | 0.1795% | 0.1795% | 0.1795% | 0.1795% | 0.4773% | 0.7563% | 0.8325% | 0.8382% | 0.769% | 0.6589% | 0.7669% | 1.239% | 1.958% | 1.958% | 1.958% | 1.952% | 1.981% | 1.812% | 1.701% | 1.701% | 1.811% | 1.928% | 2.924% | 2.987% | 2.343% | 2.569% | 2.569% | 2.736% | 2.749% | 2.905% | 2.159% | 1.484% | 1.518% | 1.398% | 1.276% | 1.268% | 1.429% | 1.62% | 1.504% | 1.491% | 1.522% | 1.3% | 1.312% | 1.306% | 1.372% | 1.218% | 1.218% | 1.171% | 0.7883% | 0.5959% | 0.5719% | 0.5318% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5654% | 0.7844% | 0.7844% | 0.7844% | 0.8% | 0.8738% | 0.9582% | 0.9916% | 1.032% | 0.9472% | 1.071% | 1.617% | 2.347% | 2.155% | 2.706% | 2.779% | 1.237% | 0.6852% | 0.6519% | 0.5757%
[5 empty] | 175267.582 | 100%
[7 empty] | % Gasto Mensual Estimado = | % Gasto Mensual Estimado = | MES 1 1: 0.718%; MES 2 5: 2.904%; MES 3 9: 3.434%; MES 4 13: 7.826%; MES 5 17: 7.196%; MES 6 21: 9.65%; MES 7 25: 10.22%; MES 8 29: 9.297%; MES 9 33: 5.46%; MES 10 37: 6.045%; MES 11 41: 5.439%; MES 12 45: 4.979%; MES 13 49: 2.488%; MES 14 53: 0%; MES 15 57: 0%; MES 16 61: 0%; MES 17 65: 2.919%; MES 18 69: 3.624%; MES 19 73: 4.667%; MES 20 77: 9.987%; MES 21 81: 3.15%
[7 empty] | % Gasto Acumulado Estimado = | % Gasto Acumulado Estimado = | MES 1 1: 0.718%; MES 2 5: 3.622%; MES 3 9: 7.056%; MES 4 13: 14.88%; MES 5 17: 22.08%; MES 6 21: 31.73%; MES 7 25: 41.95%; MES 8 29: 51.24%; MES 9 33: 56.7%; MES 10 37: 62.75%; MES 11 41: 68.19%; MES 12 45: 73.16%; MES 13 49: 75.65%; MES 14 53: 75.65%; MES 15 57: 75.65%; MES 16 61: 75.65%; MES 17 65: 78.57%; MES 18 69: 82.19%; MES 19 73: 86.86%; MES 20 77: 96.85%; MES 21 81: 100%
Etapa 1
Etapa 2

## Financiero
CRONOGRAMA FINANCIERO ESTIMADO
Proyecto: Escuela Especial Ñielol, Temuco
MES | % GASTO ESTIMADO | % GASTO ACUMULADO
MES 1 | 0.718% | 0.718%
MES 2 | 2.904% | 3.622%
MES 3 | 3.434% | 7.056%
MES 4 | 7.826% | 14.88%
MES 5 | 7.196% | 22.08%
MES 6 | 9.65% | 31.73%
MES 7 | 10.22% | 41.95%
MES 8 | 9.297% | 51.24%
MES 9 | 5.46% | 56.7%
MES 10 | 6.045% | 62.75%
MES 11 | 5.439% | 68.19%
MES 12 | 4.979% | 73.16%
MES 13 | 2.488% | 75.65%
MES 14 | 0% | 75.65%
MES 15 | 0% | 75.65%
MES 16 | 0% | 75.65%
MES 17 | 2.919% | 78.57%
MES 18 | 3.624% | 82.19%
MES 19 | 4.667% | 86.86%
MES 20 | 9.987% | 96.85%
MES 21 | 3.15% | 100%