## Cronograma
CRONOGRAMA GANTT
REVISIÓN: Rev. 12 |  | Proyecto: "REPOSICIÓN CESFAM VILLA ALEGRE , PEDRO PASTOR ARAYA, TEMUCO.
FECHA : | 2022-09-09
[9 empty] | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  | MES 7 |  |  |  | MES 8 |  |  |  | MES 9 |  |  |  | MES 10 |  |  |  | MES 11 |  |  |  | MES 12 |  |  |  | MES 13 |  |  |  | MES 14 |  |  |  | MES 15
ITEM | DESIGNACION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | P. TOTAL | % INCIDENCIA | DURACIÓN (DÍAS) | DURACIÓN (MESES) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
|  |  |  | $ | $
SECCIÓN Nº 1
1 | INSTALACIÓN DE FAENAS. TRABAJOS PRELIMINARES.-
1.1 | Instalación de faenas. | un |  | inc en GG |  | 0% | 30 | 1 | bar: MES 1 1 to MES 1 4
1.2 | Cierros provisorios. | ml |  | inc en GG |  | 0% | 30 | 1 | bar: MES 1 1 to MES 1 4
1.3 | Letreros de obra. | un |  | inc en GG |  | 0% | 30 | 1 | bar: MES 1 1 to MES 1 4
1.4 | Medidas de protección, seguridad y contra la contaminación. | un |  | inc en GG |  | 0% | 30 | 1 | bar: MES 1 1 to MES 1 4
1.5 | Energía y Servicios. | un |  | inc en GG |  | 0% | 30 | 1 | bar: MES 1 2 to MES 2 5
SECCIÓN Nº 2
2 | TRAZADO Y MOVIMIENTO DE TIERRA.-
2.1 | Replanteo y Niveles | m2 | 4598.59 | 5430 | 24970343.7 | 0.3514% | 60 | 2 | MES 1 2: 0.04393%; MES 1 3: 0.04393%; MES 1 4: 0.04393%; MES 2 5: 0.04393%; MES 2 6: 0.04393%; MES 2 7: 0.04393%; MES 2 8: 0.04393%; MES 3 9: 0.04393%
2.2 | Movimiento de Tierra: excavaciones y rebajes | m3 | 1656.76 | 7249 | 12009853.24 | 0.169% | 60 | 2 | MES 1 3: 0.02113%; MES 1 4: 0.02113%; MES 2 5: 0.02113%; MES 2 6: 0.02113%; MES 2 7: 0.02113%; MES 2 8: 0.02113%; MES 3 9: 0.02113%; MES 3 10: 0.02113%
2.3 | Excavaciones y Entibaciones | m3 | 705.75 | 6384 | 4505508 | 0.06341% | 60 | 2 | MES 1 3: 0.007927%; MES 1 4: 0.007927%; MES 2 5: 0.007927%; MES 2 6: 0.007927%; MES 2 7: 0.007927%; MES 2 8: 0.007927%; MES 3 9: 0.007927%; MES 3 10: 0.007927%
2.4 | Rellenos Interiores y Exteriores | m3 | 584.39 | 26940 | 15743466.6 | 0.2216% | 60 | 2 | MES 1 4: 0.0277%; MES 2 5: 0.0277%; MES 2 6: 0.0277%; MES 2 7: 0.0277%; MES 2 8: 0.0277%; MES 3 9: 0.0277%; MES 3 10: 0.0277%; MES 3 11: 0.0277%
2.5 | Extracción de escombros | m3 | 387.39 | 20680 | 8011225.2 | 0.1128% | 60 | 2 | MES 2 5: 0.01409%; MES 2 6: 0.01409%; MES 2 7: 0.01409%; MES 2 8: 0.01409%; MES 3 9: 0.01409%; MES 3 10: 0.01409%; MES 3 11: 0.01409%; MES 3 12: 0.01409%
| SECCIÓN Nº 3 |  |  |  | 0
3 | HORMIGONES.- |  |  |  | 0
3.1 | Hormigones de Obra Gruesa
3.1.1 | emplantillado | m3 | 78.79 | 152632 | 12025875.28 | 0.1693% | 75 | 2.5 | MES 1 4: 0.01693%; MES 2 5: 0.01693%; MES 2 6: 0.01693%; MES 2 7: 0.01693%; MES 2 8: 0.01693%; MES 3 9: 0.01693%; MES 3 10: 0.01693%; MES 3 11: 0.01693%; MES 3 12: 0.01693%; MES 4 13: 0.01693%
3.1.2 | Hormigón cimientos | m3 | 660.46 | 192917 | 127413961.82 | 1.793% | 75 | 2.5 | MES 2 5: 0.1793%; MES 2 6: 0.1793%; MES 2 7: 0.1793%; MES 2 8: 0.1793%; MES 3 9: 0.1793%; MES 3 10: 0.1793%; MES 3 11: 0.1793%; MES 3 12: 0.1793%; MES 4 13: 0.1793%; MES 4 14: 0.1793%
3.1.3 | Hormigón sobrecimiento y vigas de fundación | m3 | 34.36 | 344989 | 11853822.04 | 0.1668% | 75 | 2.5 | MES 2 6: 0.01668%; MES 2 7: 0.01668%; MES 2 8: 0.01668%; MES 3 9: 0.01668%; MES 3 10: 0.01668%; MES 3 11: 0.01668%; MES 3 12: 0.01668%; MES 4 13: 0.01668%; MES 4 14: 0.01668%; MES 4 15: 0.01668%
3.1.4 | Hormigón radieres | m2 | 1192.08 | 36546 | 43565755.68 | 0.6132% | 75 | 2.5 | MES 3 11: 0.06132%; MES 3 12: 0.06132%; MES 4 13: 0.06132%; MES 4 14: 0.06132%; MES 4 15: 0.06132%; MES 4 16: 0.06132%; MES 5 17: 0.06132%; MES 5 18: 0.06132%; MES 5 19: 0.06132%; MES 5 20: 0.06132%
3.1.5 | Hormigón sobrelosas Armadas | m2 | 160.72 | 25448 | 4090002.56 | 0.05756% | 75 | 2.5 | MES 3 9: 0.005756%; MES 3 10: 0.005756%; MES 3 11: 0.005756%; MES 3 12: 0.005756%; MES 4 13: 0.005756%; MES 4 14: 0.005756%; MES 4 15: 0.005756%; MES 4 16: 0.005756%; MES 5 17: 0.005756%; MES 5 18: 0.005756%
3.1.6 | Hormigón Muros y Pilares | m3 | 1263.66 | 344989 | 435948799.74 | 6.136% | 75 | 2.5 | MES 2 7: 0.6136%; MES 2 8: 0.6136%; MES 3 9: 0.6136%; MES 3 10: 0.6136%; MES 3 11: 0.6136%; MES 3 12: 0.6136%; MES 4 13: 0.6136%; MES 4 14: 0.6136%; MES 4 15: 0.6136%; MES 4 16: 0.6136%
3.1.7 | Hormigón Vigas | m3 | 70.06 | 344989 | 24169929.34 | 0.3402% | 75 | 2.5 | MES 2 8: 0.03402%; MES 3 9: 0.03402%; MES 3 10: 0.03402%; MES 3 11: 0.03402%; MES 3 12: 0.03402%; MES 4 13: 0.03402%; MES 4 14: 0.03402%; MES 4 15: 0.03402%; MES 4 16: 0.03402%; MES 5 17: 0.03402%
3.1.8 | Hormigón Losas | m3 | 687.7985 | 344989 | 237282916.7165 | 3.34% | 75 | 2.5 | MES 3 9: 0.334%; MES 3 10: 0.334%; MES 3 11: 0.334%; MES 3 12: 0.334%; MES 4 13: 0.334%; MES 4 14: 0.334%; MES 4 15: 0.334%; MES 4 16: 0.334%; MES 5 17: 0.334%; MES 5 18: 0.334%
3.1.9 | Hormigón estanques y otros (impermeables) | m3 | 57.075 | 232858 | 13290370.35 | 0.1871% | 60 | 2 | MES 4 13: 0.02338%; MES 4 14: 0.02338%; MES 4 15: 0.02338%; MES 4 16: 0.02338%; MES 5 17: 0.02338%; MES 5 18: 0.02338%; MES 5 19: 0.02338%; MES 5 20: 0.02338%
3.1.10 | Hormigón gradas | m3 | 22.88 | 232858 | 5327791.04 | 0.07499% | 60 | 2 | MES 4 14: 0.009373%; MES 4 15: 0.009373%; MES 4 16: 0.009373%; MES 5 17: 0.009373%; MES 5 18: 0.009373%; MES 5 19: 0.009373%; MES 5 20: 0.009373%; MES 6 21: 0.009373%
3.2 | Otros Hormigones
3.2.1 | Muros y contenciones menores | m3 | 111.44 | 232858 | 25949695.52 | 0.3652% | 60 | 2 | MES 4 15: 0.04565%; MES 4 16: 0.04565%; MES 5 17: 0.04565%; MES 5 18: 0.04565%; MES 5 19: 0.04565%; MES 5 20: 0.04565%; MES 6 21: 0.04565%; MES 6 22: 0.04565%
3.2.2 | Pavimentos de veredas y calzadas, incluso soleras y solerillas | m3 | 134.14 | 287931 | 38623064.34 | 0.5436% | 60 | 2 | MES 4 15: 0.06795%; MES 4 16: 0.06795%; MES 5 17: 0.06795%; MES 5 18: 0.06795%; MES 5 19: 0.06795%; MES 5 20: 0.06795%; MES 6 21: 0.06795%; MES 6 22: 0.06795%
3.2.3 | Fundaciones y refuerzos de hormigón armado en cierros interiores | m3 | 55.23 | 193540 | 10689214.2 | 0.1504% | 60 | 2 | MES 4 15: 0.01881%; MES 4 16: 0.01881%; MES 5 17: 0.01881%; MES 5 18: 0.01881%; MES 5 19: 0.01881%; MES 5 20: 0.01881%; MES 6 21: 0.01881%; MES 6 22: 0.01881%
3.2.4 | Camaras de inspección, poyos Asta de banderas, soporte bancas exteriores, tótem no videntes, soporte bombona de gas, estanque de petróleo | m3 | 38.98 | 193540 | 7544189.2 | 0.1062% | 60 | 2 | MES 4 15: 0.01327%; MES 4 16: 0.01327%; MES 5 17: 0.01327%; MES 5 18: 0.01327%; MES 5 19: 0.01327%; MES 5 20: 0.01327%; MES 6 21: 0.01327%; MES 6 22: 0.01327%
3.3 | Albañileria de Ladrillos | m2 | 144 | 42460 | 6114240 | 0.08605% | 60 | 2 | MES 4 15: 0.01076%; MES 4 16: 0.01076%; MES 5 17: 0.01076%; MES 5 18: 0.01076%; MES 5 19: 0.01076%; MES 5 20: 0.01076%; MES 6 21: 0.01076%; MES 6 22: 0.01076%
SECCIÓN Nº 4
4 | ACERO ESTRUCTURAL.-
4.1.1 | Acero para Hormigón Armado.-
4.1.1.1 | Enfierradura Fundaciones y Vigas de Fundacion | kg | 8761.238 | 3233 | 28325082.454 | 0.3987% | 75 | 2.5 | MES 2 5: 0.03987%; MES 2 6: 0.03987%; MES 2 7: 0.03987%; MES 2 8: 0.03987%; MES 3 9: 0.03987%; MES 3 10: 0.03987%; MES 3 11: 0.03987%; MES 3 12: 0.03987%; MES 4 13: 0.03987%; MES 4 14: 0.03987%
4.1.1.2 | Enfierradura Muros y Pilares | kg | 31313 | 3233 | 101234929 | 1.425% | 75 | 2.5 | MES 2 7: 0.1425%; MES 2 8: 0.1425%; MES 3 9: 0.1425%; MES 3 10: 0.1425%; MES 3 11: 0.1425%; MES 3 12: 0.1425%; MES 4 13: 0.1425%; MES 4 14: 0.1425%; MES 4 15: 0.1425%; MES 4 16: 0.1425%
4.1.1.3 | Enfierradura Vigas | kg | 22006 | 3233 | 71145398 | 1.001% | 75 | 2.5 | MES 2 8: 0.1001%; MES 3 9: 0.1001%; MES 3 10: 0.1001%; MES 3 11: 0.1001%; MES 3 12: 0.1001%; MES 4 13: 0.1001%; MES 4 14: 0.1001%; MES 4 15: 0.1001%; MES 4 16: 0.1001%; MES 5 17: 0.1001%
4.1.1.4 | Enfierradura Losas | kg | 93830 | 3233 | 303352390 | 4.27% | 75 | 2.5 | MES 3 9: 0.427%; MES 3 10: 0.427%; MES 3 11: 0.427%; MES 3 12: 0.427%; MES 4 13: 0.427%; MES 4 14: 0.427%; MES 4 15: 0.427%; MES 4 16: 0.427%; MES 5 17: 0.427%; MES 5 18: 0.427%
4.1.1.5 | Malla tipo ACMA C188 Refuerzos Radier | kg | 9210 | 2872 | 26451120 | 0.3723% | 75 | 2.5 | MES 3 11: 0.03723%; MES 3 12: 0.03723%; MES 4 13: 0.03723%; MES 4 14: 0.03723%; MES 4 15: 0.03723%; MES 4 16: 0.03723%; MES 5 17: 0.03723%; MES 5 18: 0.03723%; MES 5 19: 0.03723%; MES 5 20: 0.03723%
4.1.2 | Estructuras metálicas
4.1.2.1 | Perfiles Estructurales (vigas, pilares, celosías, etc.) | kg | 20743 | 5321 | 110373503 | 1.553% | 60 | 2 | MES 4 13: 0.1942%; MES 4 14: 0.1942%; MES 4 15: 0.1942%; MES 4 16: 0.1942%; MES 5 17: 0.1942%; MES 5 18: 0.1942%; MES 5 19: 0.1942%; MES 5 20: 0.1942%
SECCIÓN Nº 5
5 | CARPINTERÍA DE OBRA GRUESA.-
5.1 | Encofrados y Moldajes
5.1.1 | MOLDAJE FUNDACIONES | m2 | 852 | 9835 | 8379420 | 0.1179% | 75 | 2.5 | MES 2 5: 0.01179%; MES 2 6: 0.01179%; MES 2 7: 0.01179%; MES 2 8: 0.01179%; MES 3 9: 0.01179%; MES 3 10: 0.01179%; MES 3 11: 0.01179%; MES 3 12: 0.01179%; MES 4 13: 0.01179%; MES 4 14: 0.01179%
5.1.2 | MOLDAJE MUROS Y PILARES | m2 | 4218 | 21120 | 89084160 | 1.254% | 75 | 2.5 | MES 2 7: 0.1254%; MES 2 8: 0.1254%; MES 3 9: 0.1254%; MES 3 10: 0.1254%; MES 3 11: 0.1254%; MES 3 12: 0.1254%; MES 4 13: 0.1254%; MES 4 14: 0.1254%; MES 4 15: 0.1254%; MES 4 16: 0.1254%
5.1.3 | MOLDAJE VIGAS | m2 | 825 | 21120 | 17424000 | 0.2452% | 75 | 2.5 | MES 2 8: 0.02452%; MES 3 9: 0.02452%; MES 3 10: 0.02452%; MES 3 11: 0.02452%; MES 3 12: 0.02452%; MES 4 13: 0.02452%; MES 4 14: 0.02452%; MES 4 15: 0.02452%; MES 4 16: 0.02452%; MES 5 17: 0.02452%
5.1.4 | MOLDAJE LOSAS | m2 | 3624.68 | 27543 | 99834561.24 | 1.405% | 75 | 2.5 | MES 3 9: 0.1405%; MES 3 10: 0.1405%; MES 3 11: 0.1405%; MES 3 12: 0.1405%; MES 4 13: 0.1405%; MES 4 14: 0.1405%; MES 4 15: 0.1405%; MES 4 16: 0.1405%; MES 5 17: 0.1405%; MES 5 18: 0.1405%
SECCIÓN Nº 6
6 | TABIQUES Y TABIQUES VIDRIADOS
6.1 | Tabique de Yeso Cartón-terciado estructural
6.1.1 | Tabique Montante 90mm revestimiento dos caras | m2 | 737 | 34071 | 25110327 | 0.3534% | 90 | 3 | MES 5 20: 0.02945%; MES 6 21: 0.02945%; MES 6 22: 0.02945%; MES 6 23: 0.02945%; MES 6 24: 0.02945%; MES 7 25: 0.02945%; MES 7 26: 0.02945%; MES 7 27: 0.02945%; MES 7 28: 0.02945%; MES 8 29: 0.02945%; MES 8 30: 0.02945%; MES 8 31: 0.02945%
6.1.2 | Tabique para shaft revestimiento una cara | m2 | 56 | 26065 | 1459640 | 0.02054% | 90 | 3 | MES 6 21: 0.001712%; MES 6 22: 0.001712%; MES 6 23: 0.001712%; MES 6 24: 0.001712%; MES 7 25: 0.001712%; MES 7 26: 0.001712%; MES 7 27: 0.001712%; MES 7 28: 0.001712%; MES 8 29: 0.001712%; MES 8 30: 0.001712%; MES 8 31: 0.001712%; MES 8 32: 0.001712%
6.2 | Tabiques vidriados | m2 | 91.51 | 261314 | 23912844.14 | 0.3366% | 90 | 3 | MES 6 21: 0.02805%; MES 6 22: 0.02805%; MES 6 23: 0.02805%; MES 6 24: 0.02805%; MES 7 25: 0.02805%; MES 7 26: 0.02805%; MES 7 27: 0.02805%; MES 7 28: 0.02805%; MES 8 29: 0.02805%; MES 8 30: 0.02805%; MES 8 31: 0.02805%; MES 8 32: 0.02805%
6.3 | Tabiques protecciones radiologicas | m2 | 12.8 | 524789 | 6717299.2 | 0.09454% | 90 | 3 | MES 6 21: 0.007879%; MES 6 22: 0.007879%; MES 6 23: 0.007879%; MES 6 24: 0.007879%; MES 7 25: 0.007879%; MES 7 26: 0.007879%; MES 7 27: 0.007879%; MES 7 28: 0.007879%; MES 8 29: 0.007879%; MES 8 30: 0.007879%; MES 8 31: 0.007879%; MES 8 32: 0.007879%
SECCIÓN Nº 7
7 | CUBIERTAS. HOJALATERÍA Y AISLACIÓN TÉRMICA
7.1 | Cubiertas
7.1.1 | Cubiertas de zinc-aluminio prepintado blanco | m2 | 1301.67 | 27954 | 36386883.18 | 0.5121% | 60 | 2 | MES 6 23: 0.06402%; MES 6 24: 0.06402%; MES 7 25: 0.06402%; MES 7 26: 0.06402%; MES 7 27: 0.06402%; MES 7 28: 0.06402%; MES 8 29: 0.06402%; MES 8 30: 0.06402%
7.1.2 | Estructura de cubierta
7.1.2.1 | Perfiles metálicos livianos | m2 | 1301.67 | 43704 | 56888185.68 | 0.8007% | 60 | 2 | MES 6 21: 0.1001%; MES 6 22: 0.1001%; MES 6 23: 0.1001%; MES 6 24: 0.1001%; MES 7 25: 0.1001%; MES 7 26: 0.1001%; MES 7 27: 0.1001%; MES 7 28: 0.1001%
7.1.3 | Planchas de terciado Estructural 15 mm | m2 | 1301.67 | 21884 | 28485746.28 | 0.4009% | 60 | 2 | MES 6 22: 0.05012%; MES 6 23: 0.05012%; MES 6 24: 0.05012%; MES 7 25: 0.05012%; MES 7 26: 0.05012%; MES 7 27: 0.05012%; MES 7 28: 0.05012%; MES 8 29: 0.05012%
7.1.4 | Barrera Contra Humedad | m2 | 1301.67 | 2860 | 3722776.2 | 0.0524% | 60 | 2 | MES 6 22: 0.006549%; MES 6 23: 0.006549%; MES 6 24: 0.006549%; MES 7 25: 0.006549%; MES 7 26: 0.006549%; MES 7 27: 0.006549%; MES 7 28: 0.006549%; MES 8 29: 0.006549%
7.2 | Hojalatería en plancha lisa de zinc-aluminio prepintado al horno de 0,6 mm
7.2.1 | Canales aguas lluvia | ml | 158 | 38530 | 6087740 | 0.08568% | 60 | 2 | MES 6 23: 0.01071%; MES 6 24: 0.01071%; MES 7 25: 0.01071%; MES 7 26: 0.01071%; MES 7 27: 0.01071%; MES 7 28: 0.01071%; MES 8 29: 0.01071%; MES 8 30: 0.01071%
7.2.2 | Cumbreras y limatesas | ml | 96 | 20840 | 2000640 | 0.02816% | 60 | 2 | MES 6 23: 0.00352%; MES 6 24: 0.00352%; MES 7 25: 0.00352%; MES 7 26: 0.00352%; MES 7 27: 0.00352%; MES 7 28: 0.00352%; MES 8 29: 0.00352%; MES 8 30: 0.00352%
7.2.3 | Forros coronación de cubierta | ml | 46.04 | 23950 | 1102658 | 0.01552% | 60 | 2 | MES 6 23: 0.00194%; MES 6 24: 0.00194%; MES 7 25: 0.00194%; MES 7 26: 0.00194%; MES 7 27: 0.00194%; MES 7 28: 0.00194%; MES 8 29: 0.00194%; MES 8 30: 0.00194%
7.2.4 | Forros contramuros | ml | 120.04 | 23950 | 2874958 | 0.04046% | 60 | 2 | MES 6 23: 0.005058%; MES 6 24: 0.005058%; MES 7 25: 0.005058%; MES 7 26: 0.005058%; MES 7 27: 0.005058%; MES 7 28: 0.005058%; MES 8 29: 0.005058%; MES 8 30: 0.005058%
7.2.5 | Bajadas de aguas lluvia | ml | 116 | 31718 | 3679288 | 0.05178% | 30 | 1 | MES 10 39: 0.01295%; MES 10 40: 0.01295%; MES 11 41: 0.01295%; MES 11 42: 0.01295%
7.2.6 | Ventilaciones | ml | 98 | 49635 | 4864230 | 0.06846% | 60 | 2 | MES 6 23: 0.008558%; MES 6 24: 0.008558%; MES 7 25: 0.008558%; MES 7 26: 0.008558%; MES 7 27: 0.008558%; MES 7 28: 0.008558%; MES 8 29: 0.008558%; MES 8 30: 0.008558%
7.3 | Aislación Térmica | m2 | 1301.67 | 16516 | 21498381.72 | 0.3026% | 60 | 2 | MES 6 23: 0.03782%; MES 6 24: 0.03782%; MES 7 25: 0.03782%; MES 7 26: 0.03782%; MES 7 27: 0.03782%; MES 7 28: 0.03782%; MES 8 29: 0.03782%; MES 8 30: 0.03782%
SECCIÓN Nº 8
8 | IMPERMEABILIZACIÓN .-
8.1 | Impermeabilización
8.1.1 | Impermeabilización Hormigón de losas, pisos y muros bajo tierra | m2 | 427.72 | 25692 | 10988982.24 | 0.1547% | 60 | 2 | MES 6 23: 0.01933%; MES 6 24: 0.01933%; MES 7 25: 0.01933%; MES 7 26: 0.01933%; MES 7 27: 0.01933%; MES 7 28: 0.01933%; MES 8 29: 0.01933%; MES 8 30: 0.01933%
8.1.2 | Impermeabilización Muros y tabiques de todos los paramentos de servicios higiénicos, vestidores y recintos húmedos | m2 | 667.27 | 18779 | 12530663.33 | 0.1764% | 60 | 2 | MES 4 13: 0.02205%; MES 4 14: 0.02205%; MES 4 15: 0.02205%; MES 4 16: 0.02205%; MES 5 17: 0.02205%; MES 5 18: 0.02205%; MES 5 19: 0.02205%; MES 5 20: 0.02205%
8.1.3 | Impermeabilización Sobrelosas y radieres de todos los servicios higiénicos, vestidores y recintos húmedos | m2 | 73.81 | 15798 | 1166050.38 | 0.01641% | 60 | 2 | MES 6 23: 0.002051%; MES 6 24: 0.002051%; MES 7 25: 0.002051%; MES 7 26: 0.002051%; MES 7 27: 0.002051%; MES 7 28: 0.002051%; MES 8 29: 0.002051%; MES 8 30: 0.002051%
8.1.4 | Impermeabilización Muros Contención | m2 | 1106.92 | 18779 | 20786850.68 | 0.2926% | 60 | 2 | MES 6 23: 0.03657%; MES 6 24: 0.03657%; MES 7 25: 0.03657%; MES 7 26: 0.03657%; MES 7 27: 0.03657%; MES 7 28: 0.03657%; MES 8 29: 0.03657%; MES 8 30: 0.03657%
8.1.5 | Impermeabilización de losas | m2 | 356 | 47357 | 16859092 | 0.2373% | 60 | 2 | MES 6 23: 0.02966%; MES 6 24: 0.02966%; MES 7 25: 0.02966%; MES 7 26: 0.02966%; MES 7 27: 0.02966%; MES 7 28: 0.02966%; MES 8 29: 0.02966%; MES 8 30: 0.02966%
8.1.6 | Impermeabilización de terraza cafetería | m2 | 13 | 90264 | 1173432 | 0.01652% | 60 | 2 | MES 6 23: 0.002064%; MES 6 24: 0.002064%; MES 7 25: 0.002064%; MES 7 26: 0.002064%; MES 7 27: 0.002064%; MES 7 28: 0.002064%; MES 8 29: 0.002064%; MES 8 30: 0.002064%
8.1.7 | Impermeabilización de losas de cubierta | m2 | 921.94 | 90264 | 83217992.16 | 1.171% | 60 | 2 | MES 6 23: 0.1464%; MES 6 24: 0.1464%; MES 7 25: 0.1464%; MES 7 26: 0.1464%; MES 7 27: 0.1464%; MES 7 28: 0.1464%; MES 8 29: 0.1464%; MES 8 30: 0.1464%
8.2 | Barrera contra la humedad | m2 | 921.94 | 2721 | 2508598.74 | 0.03531% | 60 | 2 | MES 6 23: 0.004413%; MES 6 24: 0.004413%; MES 7 25: 0.004413%; MES 7 26: 0.004413%; MES 7 27: 0.004413%; MES 7 28: 0.004413%; MES 8 29: 0.004413%; MES 8 30: 0.004413%
SECCIÓN Nº 9
9 | REVESTIMIENTOS EXTERIORES.-
9.1 | Terminación exterior
9.1.1 | Estuco de Mortero de Cemento | m2 | 330.57 | 15043 | 4972764.51 | 0.06999% | 75 | 2.5 | MES 8 31: 0.006999%; MES 8 32: 0.006999%; MES 9 33: 0.006999%; MES 9 34: 0.006999%; MES 9 35: 0.006999%; MES 9 36: 0.006999%; MES 10 37: 0.006999%; MES 10 38: 0.006999%; MES 10 39: 0.006999%; MES 10 40: 0.006999%
9.2 | Aislacion térmica EIFS | m2 | 629.42 | 56597 | 35623283.74 | 0.5014% | 75 | 2.5 | MES 8 32: 0.05014%; MES 9 33: 0.05014%; MES 9 34: 0.05014%; MES 9 35: 0.05014%; MES 9 36: 0.05014%; MES 10 37: 0.05014%; MES 10 38: 0.05014%; MES 10 39: 0.05014%; MES 10 40: 0.05014%; MES 11 41: 0.05014%
SECCIÓN Nº 10
10 | REVESTIMIENTOS INTERIORES.-
10.1 | Terminación paramentos de hormigón; muros, antepechos y vigas. | m2 | 696.73 | 29248 | 20377959.04 | 0.2868% | 90 | 3 | MES 7 27: 0.0239%; MES 7 28: 0.0239%; MES 8 29: 0.0239%; MES 8 30: 0.0239%; MES 8 31: 0.0239%; MES 8 32: 0.0239%; MES 9 33: 0.0239%; MES 9 34: 0.0239%; MES 9 35: 0.0239%; MES 9 36: 0.0239%; MES 10 37: 0.0239%; MES 10 38: 0.0239%
10.2 | Cerámica rectificada 30 x 60 cms | m2 | 279.16 | 30532 | 8523313.12 | 0.12% | 90 | 3 | MES 7 28: 0.009997%; MES 8 29: 0.009997%; MES 8 30: 0.009997%; MES 8 31: 0.009997%; MES 8 32: 0.009997%; MES 9 33: 0.009997%; MES 9 34: 0.009997%; MES 9 35: 0.009997%; MES 9 36: 0.009997%; MES 10 37: 0.009997%; MES 10 38: 0.009997%; MES 10 39: 0.009997%
10.3 | Porcelanato en muro | m2 | 248.6 | 35035 | 8709701 | 0.1226% | 90 | 3 | MES 8 29: 0.01022%; MES 8 30: 0.01022%; MES 8 31: 0.01022%; MES 8 32: 0.01022%; MES 9 33: 0.01022%; MES 9 34: 0.01022%; MES 9 35: 0.01022%; MES 9 36: 0.01022%; MES 10 37: 0.01022%; MES 10 38: 0.01022%; MES 10 39: 0.01022%; MES 10 40: 0.01022%
SECCIÓN Nº 11
11 | PINTURA.-
11.1 | Pintura Esmalte al Agua | m2 | 1318.95 | 4555 | 6007817.25 | 0.08456% | 270 | 9 | [24 empty] | 0.002349% | 0.002349% | 0.002349% | 0.002349% | 0.002349% | 0.002349% | 0.002349% | 0.002349% | 0.002349% | 0.002349% | 0.002349% | 0.002349% | 0.002349% | 0.002349% | 0.002349% | 0.002349% | 0.002349% | 0.002349% | 0.002349% | 0.002349% | 0.002349% | 0.002349% | 0.002349% | 0.002349% | 0.002349% | 0.002349% | 0.002349% | 0.002349% | 0.002349% | 0.002349% | 0.002349% | 0.002349% | 0.002349% | 0.002349% | 0.002349% | 0.002349%
11.2 | Pintura Aséptica | m2 | 415 | 6547 | 2717005 | 0.03824% | 270 | 9 | [24 empty] | 0.001062% | 0.001062% | 0.001062% | 0.001062% | 0.001062% | 0.001062% | 0.001062% | 0.001062% | 0.001062% | 0.001062% | 0.001062% | 0.001062% | 0.001062% | 0.001062% | 0.001062% | 0.001062% | 0.001062% | 0.001062% | 0.001062% | 0.001062% | 0.001062% | 0.001062% | 0.001062% | 0.001062% | 0.001062% | 0.001062% | 0.001062% | 0.001062% | 0.001062% | 0.001062% | 0.001062% | 0.001062% | 0.001062% | 0.001062% | 0.001062% | 0.001062%
11.3 | Esmalte epóxico- fungicida | m2 | 100.6 | 9139 | 919383.4 | 0.01294% | 270 | 9 | [24 empty] | 0.0003594% | 0.0003594% | 0.0003594% | 0.0003594% | 0.0003594% | 0.0003594% | 0.0003594% | 0.0003594% | 0.0003594% | 0.0003594% | 0.0003594% | 0.0003594% | 0.0003594% | 0.0003594% | 0.0003594% | 0.0003594% | 0.0003594% | 0.0003594% | 0.0003594% | 0.0003594% | 0.0003594% | 0.0003594% | 0.0003594% | 0.0003594% | 0.0003594% | 0.0003594% | 0.0003594% | 0.0003594% | 0.0003594% | 0.0003594% | 0.0003594% | 0.0003594% | 0.0003594% | 0.0003594% | 0.0003594% | 0.0003594%
11.4 | Antióxido
11.4.1 | Antióxido de Protección | m2 | 674.87 | 5731 | 3867679.97 | 0.05444% | 270 | 9 | [24 empty] | 0.001512% | 0.001512% | 0.001512% | 0.001512% | 0.001512% | 0.001512% | 0.001512% | 0.001512% | 0.001512% | 0.001512% | 0.001512% | 0.001512% | 0.001512% | 0.001512% | 0.001512% | 0.001512% | 0.001512% | 0.001512% | 0.001512% | 0.001512% | 0.001512% | 0.001512% | 0.001512% | 0.001512% | 0.001512% | 0.001512% | 0.001512% | 0.001512% | 0.001512% | 0.001512% | 0.001512% | 0.001512% | 0.001512% | 0.001512% | 0.001512% | 0.001512%
11.4.2 | Antióxido de Terminación | m2 | 1148.18 | 5018 | 5761567.24 | 0.08109% | 270 | 9 | [24 empty] | 0.002253% | 0.002253% | 0.002253% | 0.002253% | 0.002253% | 0.002253% | 0.002253% | 0.002253% | 0.002253% | 0.002253% | 0.002253% | 0.002253% | 0.002253% | 0.002253% | 0.002253% | 0.002253% | 0.002253% | 0.002253% | 0.002253% | 0.002253% | 0.002253% | 0.002253% | 0.002253% | 0.002253% | 0.002253% | 0.002253% | 0.002253% | 0.002253% | 0.002253% | 0.002253% | 0.002253% | 0.002253% | 0.002253% | 0.002253% | 0.002253% | 0.002253%
11.5 | Esmalte al duco | m2 | 292.66 | 5820 | 1703281.2 | 0.02397% | 270 | 9 | [24 empty] | 0.0006659% | 0.0006659% | 0.0006659% | 0.0006659% | 0.0006659% | 0.0006659% | 0.0006659% | 0.0006659% | 0.0006659% | 0.0006659% | 0.0006659% | 0.0006659% | 0.0006659% | 0.0006659% | 0.0006659% | 0.0006659% | 0.0006659% | 0.0006659% | 0.0006659% | 0.0006659% | 0.0006659% | 0.0006659% | 0.0006659% | 0.0006659% | 0.0006659% | 0.0006659% | 0.0006659% | 0.0006659% | 0.0006659% | 0.0006659% | 0.0006659% | 0.0006659% | 0.0006659% | 0.0006659% | 0.0006659% | 0.0006659%
11.6 | Pintura reflectante | m2 | 196.41 | 7020 | 1378798.2 | 0.01941% | 270 | 9 | [24 empty] | 0.000539% | 0.000539% | 0.000539% | 0.000539% | 0.000539% | 0.000539% | 0.000539% | 0.000539% | 0.000539% | 0.000539% | 0.000539% | 0.000539% | 0.000539% | 0.000539% | 0.000539% | 0.000539% | 0.000539% | 0.000539% | 0.000539% | 0.000539% | 0.000539% | 0.000539% | 0.000539% | 0.000539% | 0.000539% | 0.000539% | 0.000539% | 0.000539% | 0.000539% | 0.000539% | 0.000539% | 0.000539% | 0.000539% | 0.000539% | 0.000539% | 0.000539%
11.7 | Pintura retardante del fuego | m2 | 1823.05 | 26825 | 48903316.25 | 0.6883% | 270 | 9 | [24 empty] | 0.01912% | 0.01912% | 0.01912% | 0.01912% | 0.01912% | 0.01912% | 0.01912% | 0.01912% | 0.01912% | 0.01912% | 0.01912% | 0.01912% | 0.01912% | 0.01912% | 0.01912% | 0.01912% | 0.01912% | 0.01912% | 0.01912% | 0.01912% | 0.01912% | 0.01912% | 0.01912% | 0.01912% | 0.01912% | 0.01912% | 0.01912% | 0.01912% | 0.01912% | 0.01912% | 0.01912% | 0.01912% | 0.01912% | 0.01912% | 0.01912% | 0.01912%
11.8 | Pintura sanitaria estanque | m2 | 137.86 | 9133 | 1259075.38 | 0.01772% | 270 | 9 | [24 empty] | 0.0004922% | 0.0004922% | 0.0004922% | 0.0004922% | 0.0004922% | 0.0004922% | 0.0004922% | 0.0004922% | 0.0004922% | 0.0004922% | 0.0004922% | 0.0004922% | 0.0004922% | 0.0004922% | 0.0004922% | 0.0004922% | 0.0004922% | 0.0004922% | 0.0004922% | 0.0004922% | 0.0004922% | 0.0004922% | 0.0004922% | 0.0004922% | 0.0004922% | 0.0004922% | 0.0004922% | 0.0004922% | 0.0004922% | 0.0004922% | 0.0004922% | 0.0004922% | 0.0004922% | 0.0004922% | 0.0004922% | 0.0004922%
SECCIÓN Nº 12
12 | OBRAS METÁLICAS Y VINÍLICAS DE TERMINACIÓN
12.1,1 | Muro Cortina Línea Frame 100 | m2 | 522 | 408313 | 213139386 | 3% | 60 | 2 | MES 9 34: 0.375%; MES 9 35: 0.375%; MES 9 36: 0.375%; MES 10 37: 0.375%; MES 10 38: 0.375%; MES 10 39: 0.375%; MES 10 40: 0.375%; MES 11 41: 0.375%
12.2 | Puertas
12.2.1 | Puertas ventanas de aluminio | m2 | 101.76 | 193660 | 19706841.6 | 0.2774% | 60 | 2 | MES 9 35: 0.03467%; MES 9 36: 0.03467%; MES 10 37: 0.03467%; MES 10 38: 0.03467%; MES 10 39: 0.03467%; MES 10 40: 0.03467%; MES 11 41: 0.03467%; MES 11 42: 0.03467%
12,2,2 | Puertas Cortafuego |  | 20 | 415633 | 8312660 | bar: MES 9 35 to MES 11 42
12.3 | Cristales
12.3.1 | De cristal simple | m2 | 94.64 | 32825 | 3106558 | 0.04372% | 60 | 2 | MES 9 36: 0.005465%; MES 10 37: 0.005465%; MES 10 38: 0.005465%; MES 10 39: 0.005465%; MES 10 40: 0.005465%; MES 11 41: 0.005465%; MES 11 42: 0.005465%; MES 11 43: 0.005465%
12.3.2 | De Cristal de Seguridad Laminado | m2 | 115 | 75332 | 8663180 | 0.1219% | 60 | 2 | MES 9 36: 0.01524%; MES 10 37: 0.01524%; MES 10 38: 0.01524%; MES 10 39: 0.01524%; MES 10 40: 0.01524%; MES 11 41: 0.01524%; MES 11 42: 0.01524%; MES 11 43: 0.01524%
12.3.3 | Cristal Laminado Cortafuego |  | 49.2 | 207229 | 10195666.8 | bar: MES 9 36 to MES 11 43
12.3.4 | Cristal templado 12mm | m2 | 98 | 178910 | 17533180 | 0.2468% | 60 | 2 | MES 9 36: 0.03085%; MES 10 37: 0.03085%; MES 10 38: 0.03085%; MES 10 39: 0.03085%; MES 10 40: 0.03085%; MES 11 41: 0.03085%; MES 11 42: 0.03085%; MES 11 43: 0.03085%
12.4 | Marco y pilastra de aluminio en puertas de madera | ml | 490.33 | 25190 | 12351412.7 | 0.1738% | 60 | 2 | MES 9 36: 0.02173%; MES 10 37: 0.02173%; MES 10 38: 0.02173%; MES 10 39: 0.02173%; MES 10 40: 0.02173%; MES 11 41: 0.02173%; MES 11 42: 0.02173%; MES 11 43: 0.02173%
12.5 | Marcos de acero | ml | 52.16 | 29388 | 1532878.08 | 0.02157% | 60 | 2 | MES 9 36: 0.002697%; MES 10 37: 0.002697%; MES 10 38: 0.002697%; MES 10 39: 0.002697%; MES 10 40: 0.002697%; MES 11 41: 0.002697%; MES 11 42: 0.002697%; MES 11 43: 0.002697%
12.6 | Puertas metálicas | m2 | 46.08 | 202132 | 9314242.56 | 0.1311% | 60 | 2 | MES 9 36: 0.01639%; MES 10 37: 0.01639%; MES 10 38: 0.01639%; MES 10 39: 0.01639%; MES 10 40: 0.01639%; MES 11 41: 0.01639%; MES 11 42: 0.01639%; MES 11 43: 0.01639%
12.7 | Cantoneras
12.7.1 | Cantonera de Aluminio | ml | 68.63 | 9700 | 665711 | 0.00937% | 60 | 2 | MES 9 36: 0.001171%; MES 10 37: 0.001171%; MES 10 38: 0.001171%; MES 10 39: 0.001171%; MES 10 40: 0.001171%; MES 11 41: 0.001171%; MES 11 42: 0.001171%; MES 11 43: 0.001171%
12.7.2 | Cantonera de Acero | ml | 80.07 | 4998 | 400189.86 | 0.005632% | 60 | 2 | MES 9 36: 0.0007041%; MES 10 37: 0.0007041%; MES 10 38: 0.0007041%; MES 10 39: 0.0007041%; MES 10 40: 0.0007041%; MES 11 41: 0.0007041%; MES 11 42: 0.0007041%; MES 11 43: 0.0007041%
12.8 | Guardamuros
12.8.1 | Guardamuros GMP-200 | ml | 86.26 | 40520 | 3495255.2 | 0.04919% | 60 | 2 | MES 10 37: 0.006149%; MES 10 38: 0.006149%; MES 10 39: 0.006149%; MES 10 40: 0.006149%; MES 11 41: 0.006149%; MES 11 42: 0.006149%; MES 11 43: 0.006149%; MES 11 44: 0.006149%
12.9 | Gatera de estanque de agua potable | ml | 8.01 | 66564 | 533177.64 | 0.007504% | 60 | 2 | MES 10 37: 0.000938%; MES 10 38: 0.000938%; MES 10 39: 0.000938%; MES 10 40: 0.000938%; MES 11 41: 0.000938%; MES 11 42: 0.000938%; MES 11 43: 0.000938%; MES 11 44: 0.000938%
12.10 | Botaguas | ml | 36.11 | 12165 | 439278.15 | 0.006183% | 60 | 2 | MES 10 37: 0.0007728%; MES 10 38: 0.0007728%; MES 10 39: 0.0007728%; MES 10 40: 0.0007728%; MES 11 41: 0.0007728%; MES 11 42: 0.0007728%; MES 11 43: 0.0007728%; MES 11 44: 0.0007728%
12.11 | Portones, Rejas y cierros metálicos | ml | 198.59 | 314294 | 62415645.46 | 0.8785% | 90 | 3 | MES 12 45: 0.07321%; MES 12 46: 0.07321%; MES 12 47: 0.07321%; MES 12 48: 0.07321%; MES 13 49: 0.07321%; MES 13 50: 0.07321%; MES 13 51: 0.07321%; MES 13 52: 0.07321%; MES 14 53: 0.07321%; MES 14 54: 0.07321%; MES 14 55: 0.07321%; MES 14 56: 0.07321%
12.12 | Rejillas de piso | ml | 4.58 | 48554 | 222377.32 | 0.00313% | 90 | 3 | MES 12 45: 0.0002608%; MES 12 46: 0.0002608%; MES 12 47: 0.0002608%; MES 12 48: 0.0002608%; MES 13 49: 0.0002608%; MES 13 50: 0.0002608%; MES 13 51: 0.0002608%; MES 13 52: 0.0002608%; MES 14 53: 0.0002608%; MES 14 54: 0.0002608%; MES 14 55: 0.0002608%; MES 14 56: 0.0002608%
12.13 | Pasamanos de Acero Inoxidable | ml | 151.15 | 405368 | 61271373.2 | 0.8624% | 60 | 2 | MES 10 37: 0.1078%; MES 10 38: 0.1078%; MES 10 39: 0.1078%; MES 10 40: 0.1078%; MES 11 41: 0.1078%; MES 11 42: 0.1078%; MES 11 43: 0.1078%; MES 11 44: 0.1078%
12.14 | pasamanos de Acero Pintado | ml | 225 | 262395 | 59038875 | 0.8309% | 90 | 3 | MES 12 48: 0.06924%; MES 13 49: 0.06924%; MES 13 50: 0.06924%; MES 13 51: 0.06924%; MES 13 52: 0.06924%; MES 14 53: 0.06924%; MES 14 54: 0.06924%; MES 14 55: 0.06924%; MES 14 56: 0.06924%; MES 15 57: 0.06924%; MES 15 58: 0.06924%; MES 15 59: 0.06924%
12.15 | Cortinas metálicas de protección | m2 | 50.62 | 154015 | 7796239.3 | 0.1097% | 90 | 3 | MES 12 47: 0.009144%; MES 12 48: 0.009144%; MES 13 49: 0.009144%; MES 13 50: 0.009144%; MES 13 51: 0.009144%; MES 13 52: 0.009144%; MES 14 53: 0.009144%; MES 14 54: 0.009144%; MES 14 55: 0.009144%; MES 14 56: 0.009144%; MES 15 57: 0.009144%; MES 15 58: 0.009144%
12.16 | Persianas interiores | m2 | 83.27 | 21688 | 1805959.76 | 0.02542% | 90 | 3 | MES 12 48: 0.002118%; MES 13 49: 0.002118%; MES 13 50: 0.002118%; MES 13 51: 0.002118%; MES 13 52: 0.002118%; MES 14 53: 0.002118%; MES 14 54: 0.002118%; MES 14 55: 0.002118%; MES 14 56: 0.002118%; MES 15 57: 0.002118%; MES 15 58: 0.002118%; MES 15 59: 0.002118%
12.17 | Ventanas
12.17.1 | Ventanas de guillotina | un | 22.78 | 454898 | 10362576.44 | 0.1458% | 90 | 3 | MES 11 42: 0.01215%; MES 11 43: 0.01215%; MES 11 44: 0.01215%; MES 12 45: 0.01215%; MES 12 46: 0.01215%; MES 12 47: 0.01215%; MES 12 48: 0.01215%; MES 13 49: 0.01215%; MES 13 50: 0.01215%; MES 13 51: 0.01215%; MES 13 52: 0.01215%; MES 14 53: 0.01215%; MES 14 54: 0.01215%
12.17.2 | Ventanas Proyectantes | un | 22.78 | 454898 | 10362576.44 | 0.1458% | 90 | 3 | MES 11 44: 0.01215%; MES 12 45: 0.01215%; MES 12 46: 0.01215%; MES 12 47: 0.01215%; MES 12 48: 0.01215%; MES 13 49: 0.01215%; MES 13 50: 0.01215%; MES 13 51: 0.01215%; MES 13 52: 0.01215%; MES 14 53: 0.01215%; MES 14 54: 0.01215%; MES 14 55: 0.01215%
12.17.3 | Motor de apertura de Ventanas | un | 19 | 454898 | 8643062 | 0.1216% | 90 | 3 | MES 12 45: 0.01014%; MES 12 46: 0.01014%; MES 12 47: 0.01014%; MES 12 48: 0.01014%; MES 13 49: 0.01014%; MES 13 50: 0.01014%; MES 13 51: 0.01014%; MES 13 52: 0.01014%; MES 14 53: 0.01014%; MES 14 54: 0.01014%; MES 14 55: 0.01014%; MES 14 56: 0.01014%
12.18 | Escaleras metálicas | un | 2 | 2884557 | 5769114 | 0.0812% | 90 | 3 | MES 12 46: 0.006766%; MES 12 47: 0.006766%; MES 12 48: 0.006766%; MES 13 49: 0.006766%; MES 13 50: 0.006766%; MES 13 51: 0.006766%; MES 13 52: 0.006766%; MES 14 53: 0.006766%; MES 14 54: 0.006766%; MES 14 55: 0.006766%; MES 14 56: 0.006766%; MES 15 57: 0.006766%
12.19 | Celosías Verticales | m2 | 88.21 | 127639 | 11259036.19 | 0.1585% | 90 | 3 | MES 12 46: 0.01321%; MES 12 47: 0.01321%; MES 12 48: 0.01321%; MES 13 49: 0.01321%; MES 13 50: 0.01321%; MES 13 51: 0.01321%; MES 13 52: 0.01321%; MES 14 53: 0.01321%; MES 14 54: 0.01321%; MES 14 55: 0.01321%; MES 14 56: 0.01321%; MES 15 57: 0.01321%
12.2 | Estructura soportante de la Celosia | m2 | 286.6 | 85656 | 24549009.6 | 0.3455% | 90 | 3 | MES 12 46: 0.02879%; MES 12 47: 0.02879%; MES 12 48: 0.02879%; MES 13 49: 0.02879%; MES 13 50: 0.02879%; MES 13 51: 0.02879%; MES 13 52: 0.02879%; MES 14 53: 0.02879%; MES 14 54: 0.02879%; MES 14 55: 0.02879%; MES 14 56: 0.02879%; MES 15 57: 0.02879%
12.21 | Cortinas separación Box | m2 | 140 | 66302 | 9282280 | 0.1306% | 90 | 3 | MES 12 46: 0.01089%; MES 12 47: 0.01089%; MES 12 48: 0.01089%; MES 13 49: 0.01089%; MES 13 50: 0.01089%; MES 13 51: 0.01089%; MES 13 52: 0.01089%; MES 14 53: 0.01089%; MES 14 54: 0.01089%; MES 14 55: 0.01089%; MES 14 56: 0.01089%; MES 15 57: 0.01089%
12.22 | Parrilla de equipos | m2 | 155.73 | 142713 | 22224695.49 | 0.3128% | 90 | 3 | MES 12 46: 0.02607%; MES 12 47: 0.02607%; MES 12 48: 0.02607%; MES 13 49: 0.02607%; MES 13 50: 0.02607%; MES 13 51: 0.02607%; MES 13 52: 0.02607%; MES 14 53: 0.02607%; MES 14 54: 0.02607%; MES 14 55: 0.02607%; MES 14 56: 0.02607%; MES 15 57: 0.02607%
12.23 | Rejas de protección Despacho Pnac y Farmacia | m2 | 18.93 | 180108 | 3409444.44 | 0.04799% | 90 | 3 | MES 12 46: 0.003999%; MES 12 47: 0.003999%; MES 12 48: 0.003999%; MES 13 49: 0.003999%; MES 13 50: 0.003999%; MES 13 51: 0.003999%; MES 13 52: 0.003999%; MES 14 53: 0.003999%; MES 14 54: 0.003999%; MES 14 55: 0.003999%; MES 14 56: 0.003999%; MES 15 57: 0.003999%
12.24 | Malla Mosquitero Metálica | m2 | 13.73 | 142713 | 1959449.49 | 0.02758% | 90 | 3 | MES 12 46: 0.002298%; MES 12 47: 0.002298%; MES 12 48: 0.002298%; MES 13 49: 0.002298%; MES 13 50: 0.002298%; MES 13 51: 0.002298%; MES 13 52: 0.002298%; MES 14 53: 0.002298%; MES 14 54: 0.002298%; MES 14 55: 0.002298%; MES 14 56: 0.002298%; MES 15 57: 0.002298%
12.25 | Barandas de Acero Inoxidable | ml | 17.2 | 405137 | 6968356.4 | 0.09808% | 90 | 3 | MES 12 46: 0.008173%; MES 12 47: 0.008173%; MES 12 48: 0.008173%; MES 13 49: 0.008173%; MES 13 50: 0.008173%; MES 13 51: 0.008173%; MES 13 52: 0.008173%; MES 14 53: 0.008173%; MES 14 54: 0.008173%; MES 14 55: 0.008173%; MES 14 56: 0.008173%; MES 15 57: 0.008173%
SECCIÓN Nº 13
13 | CARPINTERÍA FINA.-
13.1 | Puertas Hospitalarias Estandar: Marco Telescopico | un | 123 | 521667 | 64165041 | 0.9031% | 60 | 2 | MES 10 37: 0.1129%; MES 10 38: 0.1129%; MES 10 39: 0.1129%; MES 10 40: 0.1129%; MES 11 41: 0.1129%; MES 11 42: 0.1129%; MES 11 43: 0.1129%; MES 11 44: 0.1129%
13.2 | Puertas de Madera.-
13.2.1 | Puerta plomada | un |  | inc. en 22.11.1
13.3 | Puertas de Closets y bodegas | un | 13 | 251899 | 3274687 | 0.04609% | 60 | 2 | MES 10 37: 0.005761%; MES 10 38: 0.005761%; MES 10 39: 0.005761%; MES 10 40: 0.005761%; MES 11 41: 0.005761%; MES 11 42: 0.005761%; MES 11 43: 0.005761%; MES 11 44: 0.005761%
13.4 | Quincallería (para todas las puertas de madera, acero y aluminio)
13.4.1 | Bisagras
13.4.1.1 | Bisagra de Acero Inoxidable | un | 369 | 15928 | 5877432 | 0.08272% | 60 | 2 | MES 10 37: 0.01034%; MES 10 38: 0.01034%; MES 10 39: 0.01034%; MES 10 40: 0.01034%; MES 11 41: 0.01034%; MES 11 42: 0.01034%; MES 11 43: 0.01034%; MES 11 44: 0.01034%
13.4.1.2 | Bisagra de Acero (pomel) | un | 64 | 15546 | 994944 | 0.014% | 60 | 2 | MES 10 37: 0.00175%; MES 10 38: 0.00175%; MES 10 39: 0.00175%; MES 10 40: 0.00175%; MES 11 41: 0.00175%; MES 11 42: 0.00175%; MES 11 43: 0.00175%; MES 11 44: 0.00175%
13.4.2 | Cerraduras.-
13.4.2.1 | Cerraduras para puertas hospitalarias | un | 150 | 110353 | 16552950 | 0.233% | 60 | 2 | MES 13 50: 0.02912%; MES 13 51: 0.02912%; MES 13 52: 0.02912%; MES 14 53: 0.02912%; MES 14 54: 0.02912%; MES 14 55: 0.02912%; MES 14 56: 0.02912%; MES 15 57: 0.02912%
13.4.3 | Quicios.- | un | 53 | 39128 | 2073784 | 0.02919% | 60 | 2 | MES 13 50: 0.003648%; MES 13 51: 0.003648%; MES 13 52: 0.003648%; MES 14 53: 0.003648%; MES 14 54: 0.003648%; MES 14 55: 0.003648%; MES 14 56: 0.003648%; MES 15 57: 0.003648%
13.4.4 | Topes de goma.- | un | 176 | 14148 | 2490048 | 0.03505% | 60 | 2 | MES 13 50: 0.004381%; MES 13 51: 0.004381%; MES 13 52: 0.004381%; MES 14 53: 0.004381%; MES 14 54: 0.004381%; MES 14 55: 0.004381%; MES 14 56: 0.004381%; MES 15 57: 0.004381%
13.4.5 | Cierra puertas.(C.P.H). | un | 53 | 52647 | 2790291 | 0.03927% | 60 | 2 | MES 13 50: 0.004909%; MES 13 51: 0.004909%; MES 13 52: 0.004909%; MES 14 53: 0.004909%; MES 14 54: 0.004909%; MES 14 55: 0.004909%; MES 14 56: 0.004909%; MES 15 57: 0.004909%
13.4.6 | Picaportes.- | un | 16 | 23909 | 382544 | 0.005384% | 60 | 2 | MES 13 50: 0.000673%; MES 13 51: 0.000673%; MES 13 52: 0.000673%; MES 14 53: 0.000673%; MES 14 54: 0.000673%; MES 14 55: 0.000673%; MES 14 56: 0.000673%; MES 15 57: 0.000673%
13.5 | Guardamanos y guarniciones | un | 150 | 40298 | 6044700 | 0.08508% | 60 | 2 | MES 13 51: 0.01063%; MES 13 52: 0.01063%; MES 14 53: 0.01063%; MES 14 54: 0.01063%; MES 14 55: 0.01063%; MES 14 56: 0.01063%; MES 15 57: 0.01063%; MES 15 58: 0.01063%
13.6 | Celosías de puertas.- | un | 123 | 55922 | 6878406 | 0.09681% | 60 | 2 | MES 13 51: 0.0121%; MES 13 52: 0.0121%; MES 14 53: 0.0121%; MES 14 54: 0.0121%; MES 14 55: 0.0121%; MES 14 56: 0.0121%; MES 15 57: 0.0121%; MES 15 58: 0.0121%
13.7 | Diario mural - fichero | un | 4 | 303286 | 1213144 | 0.01707% | 60 | 2 | MES 13 51: 0.002134%; MES 13 52: 0.002134%; MES 14 53: 0.002134%; MES 14 54: 0.002134%; MES 14 55: 0.002134%; MES 14 56: 0.002134%; MES 15 57: 0.002134%; MES 15 58: 0.002134%
SECCIÓN Nº 14
14 | CIELOS, VIGONES Y PILASTRAS FALSAS
14.1 | Cielo falso yeso-cartón | m2 | 2361.18 | 38043 | 89826370.74 | 1.264% | 90 | 3 | MES 7 27: 0.1054%; MES 7 28: 0.1054%; MES 8 29: 0.1054%; MES 8 30: 0.1054%; MES 8 31: 0.1054%; MES 8 32: 0.1054%; MES 9 33: 0.1054%; MES 9 34: 0.1054%; MES 9 35: 0.1054%; MES 9 36: 0.1054%; MES 10 37: 0.1054%; MES 10 38: 0.1054%
14.2 | Cielo americano o modular | m2 | 281.54 | 25194 | 7093118.76 | 0.09983% | 90 | 3 | MES 7 28: 0.008319%; MES 8 29: 0.008319%; MES 8 30: 0.008319%; MES 8 31: 0.008319%; MES 8 32: 0.008319%; MES 9 33: 0.008319%; MES 9 34: 0.008319%; MES 9 35: 0.008319%; MES 9 36: 0.008319%; MES 10 37: 0.008319%; MES 10 38: 0.008319%; MES 10 39: 0.008319%
14.3 | Cielo Placa de Terciado Marino | m3 | 281.54 | 25194 | 7093118.76 | 0.09983% | 90 | 3 | MES 8 29: 0.008319%; MES 8 30: 0.008319%; MES 8 31: 0.008319%; MES 8 32: 0.008319%; MES 9 33: 0.008319%; MES 9 34: 0.008319%; MES 9 35: 0.008319%; MES 9 36: 0.008319%; MES 10 37: 0.008319%; MES 10 38: 0.008319%; MES 10 39: 0.008319%; MES 10 40: 0.008319%
14.4 | Enlucido a yeso | m2 | 96.01 | 19272 | 1850304.72 | 0.02604% | 90 | 3 | MES 8 30: 0.00217%; MES 8 31: 0.00217%; MES 8 32: 0.00217%; MES 9 33: 0.00217%; MES 9 34: 0.00217%; MES 9 35: 0.00217%; MES 9 36: 0.00217%; MES 10 37: 0.00217%; MES 10 38: 0.00217%; MES 10 39: 0.00217%; MES 10 40: 0.00217%; MES 11 41: 0.00217%
14.5 | Vigones y pilastras falsas | ml | 137.26 | 15467 | 2123000.42 | 0.02988% | 90 | 3 | MES 8 30: 0.00249%; MES 8 31: 0.00249%; MES 8 32: 0.00249%; MES 9 33: 0.00249%; MES 9 34: 0.00249%; MES 9 35: 0.00249%; MES 9 36: 0.00249%; MES 10 37: 0.00249%; MES 10 38: 0.00249%; MES 10 39: 0.00249%; MES 10 40: 0.00249%; MES 11 41: 0.00249%
14.6 | Cornisas | ml | 922.71 | 6268 | 5783546.28 | 0.0814% | 90 | 3 | MES 8 30: 0.006783%; MES 8 31: 0.006783%; MES 8 32: 0.006783%; MES 9 33: 0.006783%; MES 9 34: 0.006783%; MES 9 35: 0.006783%; MES 9 36: 0.006783%; MES 10 37: 0.006783%; MES 10 38: 0.006783%; MES 10 39: 0.006783%; MES 10 40: 0.006783%; MES 11 41: 0.006783%
SECCIÓN Nº 15
15 | PAVIMENTOS INTERIORES, GUARDAPOLVOS Y GRADAS
15.1 | Pavimentos Interiores.
15.1.1 | De caucho Virgen | m2 | 17.62 | 26170 | 461115.4 | 0.00649% | 90 | 3 | MES 7 26: 0.0005408%; MES 7 27: 0.0005408%; MES 7 28: 0.0005408%; MES 8 29: 0.0005408%; MES 8 30: 0.0005408%; MES 8 31: 0.0005408%; MES 8 32: 0.0005408%; MES 9 33: 0.0005408%; MES 9 34: 0.0005408%; MES 9 35: 0.0005408%; MES 9 36: 0.0005408%; MES 10 37: 0.0005408%
15.1.2 | De baldosa | m2 | 3367.83 | 58333 | 196455627.39 | 2.765% | 90 | 3 | MES 7 25: 0.2304%; MES 7 26: 0.2304%; MES 7 27: 0.2304%; MES 7 28: 0.2304%; MES 8 29: 0.2304%; MES 8 30: 0.2304%; MES 8 31: 0.2304%; MES 8 32: 0.2304%; MES 9 33: 0.2304%; MES 9 34: 0.2304%; MES 9 35: 0.2304%; MES 9 36: 0.2304%
15.1.3 | Vinilicos | m2 | 125 | 37017 | 4627125 | 0.06512% | 90 | 3 | MES 7 27: 0.005427%; MES 7 28: 0.005427%; MES 8 29: 0.005427%; MES 8 30: 0.005427%; MES 8 31: 0.005427%; MES 8 32: 0.005427%; MES 9 33: 0.005427%; MES 9 34: 0.005427%; MES 9 35: 0.005427%; MES 9 36: 0.005427%; MES 10 37: 0.005427%; MES 10 38: 0.005427%
15.1.4 | Cerámica Rectificada. | m2 | 193 | 81657 | 15759801 | 0.2218% | 90 | 3 | MES 7 26: 0.01848%; MES 7 27: 0.01848%; MES 7 28: 0.01848%; MES 8 29: 0.01848%; MES 8 30: 0.01848%; MES 8 31: 0.01848%; MES 8 32: 0.01848%; MES 9 33: 0.01848%; MES 9 34: 0.01848%; MES 9 35: 0.01848%; MES 9 36: 0.01848%; MES 10 37: 0.01848%
15.1.5 | Porcelanato de Alerta | m2 | 98 | 81657 | 8002386 | 0.1126% | 90 | 3 | MES 7 26: 0.009386%; MES 7 27: 0.009386%; MES 7 28: 0.009386%; MES 8 29: 0.009386%; MES 8 30: 0.009386%; MES 8 31: 0.009386%; MES 8 32: 0.009386%; MES 9 33: 0.009386%; MES 9 34: 0.009386%; MES 9 35: 0.009386%; MES 9 36: 0.009386%; MES 10 37: 0.009386%
15.1.6 | Pintura Epoxica | m2 | 18 | 85429 | 1537722 | 0.02164% | 90 | 3
15.1.7 | Pavimento de Piedras | m2
15.2 | Guardapolvos.-
15.2.1 | De Baldosa Recto | ml | 610 | 8248 | 5031280 | 0.07081% | 90 | 3 | MES 7 26: 0.005901%; MES 7 27: 0.005901%; MES 7 28: 0.005901%; MES 8 29: 0.005901%; MES 8 30: 0.005901%; MES 8 31: 0.005901%; MES 8 32: 0.005901%; MES 9 33: 0.005901%; MES 9 34: 0.005901%; MES 9 35: 0.005901%; MES 9 36: 0.005901%; MES 10 37: 0.005901%
15.2.2 | De Baldosa Sanitario | ml | 610 | 8248 | 5031280 | 0.07081% | 90 | 3 | MES 7 27: 0.005901%; MES 7 28: 0.005901%; MES 8 29: 0.005901%; MES 8 30: 0.005901%; MES 8 31: 0.005901%; MES 8 32: 0.005901%; MES 9 33: 0.005901%; MES 9 34: 0.005901%; MES 9 35: 0.005901%; MES 9 36: 0.005901%; MES 10 37: 0.005901%; MES 10 38: 0.005901%
15.2.3 | De PVC para pisos Vinilicos y otros | ml | 607.32 | 9900 | 6012468 | 0.08462% | 90 | 3 | MES 7 27: 0.007052%; MES 7 28: 0.007052%; MES 8 29: 0.007052%; MES 8 30: 0.007052%; MES 8 31: 0.007052%; MES 8 32: 0.007052%; MES 9 33: 0.007052%; MES 9 34: 0.007052%; MES 9 35: 0.007052%; MES 9 36: 0.007052%; MES 10 37: 0.007052%; MES 10 38: 0.007052%
15.3 | Gradas.
15,3,1 | Gradas de escaleras | ml | 390 | 68441 | 26691990 | 0.3757% | 90 | 3 | MES 7 28: 0.03131%; MES 8 29: 0.03131%; MES 8 30: 0.03131%; MES 8 31: 0.03131%; MES 8 32: 0.03131%; MES 9 33: 0.03131%; MES 9 34: 0.03131%; MES 9 35: 0.03131%; MES 9 36: 0.03131%; MES 10 37: 0.03131%; MES 10 38: 0.03131%; MES 10 39: 0.03131%
15.4 | Limpiapies | m2 | 8.5 | 382047 | 3247399.5 | 0.04571% | 90 | 3 | MES 7 28: 0.003809%; MES 8 29: 0.003809%; MES 8 30: 0.003809%; MES 8 31: 0.003809%; MES 8 32: 0.003809%; MES 9 33: 0.003809%; MES 9 34: 0.003809%; MES 9 35: 0.003809%; MES 9 36: 0.003809%; MES 10 37: 0.003809%; MES 10 38: 0.003809%; MES 10 39: 0.003809%
15.5 | Cubrejuntas
15.5.1 | Cubrejuntas de Perfil Metálico | ml | 76 | 68442 | 5201592 | 0.07321% | 90 | 3 | MES 8 29: 0.006101%; MES 8 30: 0.006101%; MES 8 31: 0.006101%; MES 8 32: 0.006101%; MES 9 33: 0.006101%; MES 9 34: 0.006101%; MES 9 35: 0.006101%; MES 9 36: 0.006101%; MES 10 37: 0.006101%; MES 10 38: 0.006101%; MES 10 39: 0.006101%; MES 10 40: 0.006101%
15.5.2 | Cubrejuntas de PVC | ml | 12.2 | 18055 | 220271 | 0.0031% | 90 | 3 | MES 8 29: 0.0002583%; MES 8 30: 0.0002583%; MES 8 31: 0.0002583%; MES 8 32: 0.0002583%; MES 9 33: 0.0002583%; MES 9 34: 0.0002583%; MES 9 35: 0.0002583%; MES 9 36: 0.0002583%; MES 10 37: 0.0002583%; MES 10 38: 0.0002583%; MES 10 39: 0.0002583%; MES 10 40: 0.0002583%
SECCIÓN Nº 16
16 | VIDRIOS, CRISTALES
16.1 | Vidrios planos transparentes, translucidos | m2 | 128.84 | 70057 | 9026143.88 | 0.127% | 60 | 2 | MES 11 44: 0.01588%; MES 12 45: 0.01588%; MES 12 46: 0.01588%; MES 12 47: 0.01588%; MES 12 48: 0.01588%; MES 13 49: 0.01588%; MES 13 50: 0.01588%; MES 13 51: 0.01588%
16.2 | Termopaneles | m2 | 240.83 | 116381 | 28028036.23 | 0.3945% | 60 | 2 | MES 11 44: 0.04931%; MES 12 45: 0.04931%; MES 12 46: 0.04931%; MES 12 47: 0.04931%; MES 12 48: 0.04931%; MES 13 49: 0.04931%; MES 13 50: 0.04931%; MES 13 51: 0.04931%
16.3 | Espejos.- | m2 | 24.6 | 113354 | 2788508.4 | 0.03925% | 60 | 2 | MES 11 44: 0.004906%; MES 12 45: 0.004906%; MES 12 46: 0.004906%; MES 12 47: 0.004906%; MES 12 48: 0.004906%; MES 13 49: 0.004906%; MES 13 50: 0.004906%; MES 13 51: 0.004906%
SECCIÓN Nº 17
17 | ARTEFACTOS SANITARIOS.-
17.1 | Artefectos Sanitarios
17.1.1 | Lavatorio médico | un | 52 | 225997 | 11751844 | 0.1654% | 60 | 2 | MES 13 52: 0.02068%; MES 14 53: 0.02068%; MES 14 54: 0.02068%; MES 14 55: 0.02068%; MES 14 56: 0.02068%; MES 15 57: 0.02068%; MES 15 58: 0.02068%; MES 15 59: 0.02068%
17.1.2 | Vanitorios | un | 6 | 176880 | 1061280 | 0.01494% | 60 | 2 | MES 13 52: 0.001867%; MES 14 53: 0.001867%; MES 14 54: 0.001867%; MES 14 55: 0.001867%; MES 14 56: 0.001867%; MES 15 57: 0.001867%; MES 15 58: 0.001867%; MES 15 59: 0.001867%
17.1.3 | Lavatorio baño universal semi pedestal | un | 31 | 247159 | 7661929 | 0.1078% | 60 | 2 | MES 13 52: 0.01348%; MES 14 53: 0.01348%; MES 14 54: 0.01348%; MES 14 55: 0.01348%; MES 14 56: 0.01348%; MES 15 57: 0.01348%; MES 15 58: 0.01348%; MES 15 59: 0.01348%
17.1.4 | WC con fluxor | un | 16 | 528732 | 8459712 | 0.1191% | 60 | 2 | MES 13 52: 0.01488%; MES 14 53: 0.01488%; MES 14 54: 0.01488%; MES 14 55: 0.01488%; MES 14 56: 0.01488%; MES 15 57: 0.01488%; MES 15 58: 0.01488%; MES 15 59: 0.01488%
17.1.5 | WC Minusválidos | un | 14 | 528732 | 7402248 | 0.1042% | 60 | 2 | MES 13 52: 0.01302%; MES 14 53: 0.01302%; MES 14 54: 0.01302%; MES 14 55: 0.01302%; MES 14 56: 0.01302%; MES 15 57: 0.01302%; MES 15 58: 0.01302%; MES 15 59: 0.01302%
17.1.6 | Receptáculo Ducha (700 x 700 mm) | un | 13 | 253223 | 3291899 | 0.04633% | 60 | 2 | MES 13 52: 0.005791%; MES 14 53: 0.005791%; MES 14 54: 0.005791%; MES 14 55: 0.005791%; MES 14 56: 0.005791%; MES 15 57: 0.005791%; MES 15 58: 0.005791%; MES 15 59: 0.005791%
17.1.7 | Lavafondo simple en recintos de aseo | un | 9 | 427460 | 3847140 | 0.05415% | 60 | 2 | MES 13 52: 0.006768%; MES 14 53: 0.006768%; MES 14 54: 0.006768%; MES 14 55: 0.006768%; MES 14 56: 0.006768%; MES 15 57: 0.006768%; MES 15 58: 0.006768%; MES 15 59: 0.006768%
17.1.8 | Lavaplato 1 taza y 1 secador | un | 3 | 689850 | 2069550 | 0.02913% | 60 | 2 | MES 13 52: 0.003641%; MES 14 53: 0.003641%; MES 14 54: 0.003641%; MES 14 55: 0.003641%; MES 14 56: 0.003641%; MES 15 57: 0.003641%; MES 15 58: 0.003641%; MES 15 59: 0.003641%
17.1.9 | Lavafondos 2 tazas | un | 2 | 626882 | 1253764 | 0.01765% | 60 | 2 | MES 13 52: 0.002206%; MES 14 53: 0.002206%; MES 14 54: 0.002206%; MES 14 55: 0.002206%; MES 14 56: 0.002206%; MES 15 57: 0.002206%; MES 15 58: 0.002206%; MES 15 59: 0.002206%
17.2 | ACCESORIOS
17.2.1 | Portarrollos tipo Jumbo | un | 30 | 38272 | 1148160 | 0.01616% | 60 | 2 | MES 13 52: 0.00202%; MES 14 53: 0.00202%; MES 14 54: 0.00202%; MES 14 55: 0.00202%; MES 14 56: 0.00202%; MES 15 57: 0.00202%; MES 15 58: 0.00202%; MES 15 59: 0.00202%
17.2.2 | Gancho Mural | un | 13 | 10028 | 130364 | 0.001835% | 60 | 2 | MES 13 52: 0.0002293%; MES 14 53: 0.0002293%; MES 14 54: 0.0002293%; MES 14 55: 0.0002293%; MES 14 56: 0.0002293%; MES 15 57: 0.0002293%; MES 15 58: 0.0002293%; MES 15 59: 0.0002293%
17.2.3 | Dispensador de jabón Líquido | un | 87 | 29600 | 2575200 | 0.03624% | 60 | 2 | MES 13 52: 0.004531%; MES 14 53: 0.004531%; MES 14 54: 0.004531%; MES 14 55: 0.004531%; MES 14 56: 0.004531%; MES 15 57: 0.004531%; MES 15 58: 0.004531%; MES 15 59: 0.004531%
17.2.4 | Barra cortina | un | 10 | 29220 | 292200 | 0.004113% | 60 | 2 | MES 13 52: 0.0005141%; MES 14 53: 0.0005141%; MES 14 54: 0.0005141%; MES 14 55: 0.0005141%; MES 14 56: 0.0005141%; MES 15 57: 0.0005141%; MES 15 58: 0.0005141%; MES 15 59: 0.0005141%
17.2.5 | Manillas de acero inoxidable | un | 14 | 70658 | 989212 | 0.01392% | 60 | 2 | MES 13 52: 0.00174%; MES 14 53: 0.00174%; MES 14 54: 0.00174%; MES 14 55: 0.00174%; MES 14 56: 0.00174%; MES 15 57: 0.00174%; MES 15 58: 0.00174%; MES 15 59: 0.00174%
17.2.6 | Dispensador de papel | un | 87 | 105558 | 9183546 | 0.1293% | 60 | 2 | MES 13 52: 0.01616%; MES 14 53: 0.01616%; MES 14 54: 0.01616%; MES 14 55: 0.01616%; MES 14 56: 0.01616%; MES 15 57: 0.01616%; MES 15 58: 0.01616%; MES 15 59: 0.01616%
17.2.7 | Mudador M | un | 4 | 188924 | 755696 | 0.01064% | 60 | 2 | MES 13 52: 0.001329%; MES 14 53: 0.001329%; MES 14 54: 0.001329%; MES 14 55: 0.001329%; MES 14 56: 0.001329%; MES 15 57: 0.001329%; MES 15 58: 0.001329%; MES 15 59: 0.001329%
17.2.8 | Dispensador de alcohol gel | un | 87 | 73470 | 6391890 | 0.08996% | 60 | 2 | MES 13 52: 0.01125%; MES 14 53: 0.01125%; MES 14 54: 0.01125%; MES 14 55: 0.01125%; MES 14 56: 0.01125%; MES 15 57: 0.01125%; MES 15 58: 0.01125%; MES 15 59: 0.01125%
17.2.9 | Papelero | un | 119 | 31488 | 3747072 | 0.05274% | 60 | 2 | MES 13 52: 0.006592%; MES 14 53: 0.006592%; MES 14 54: 0.006592%; MES 14 55: 0.006592%; MES 14 56: 0.006592%; MES 15 57: 0.006592%; MES 15 58: 0.006592%; MES 15 59: 0.006592%
17.3 | Divisiones de duchas | ml | 26 | 395412 | 10280712 | 0.1447% | 60 | 2 | MES 13 52: 0.01809%; MES 14 53: 0.01809%; MES 14 54: 0.01809%; MES 14 55: 0.01809%; MES 14 56: 0.01809%; MES 15 57: 0.01809%; MES 15 58: 0.01809%; MES 15 59: 0.01809%
17.4 | Secador de mano | un | 4 | 140272 | 561088 | 0.007897% | 60 | 2 | MES 13 52: 0.0009871%; MES 14 53: 0.0009871%; MES 14 54: 0.0009871%; MES 14 55: 0.0009871%; MES 14 56: 0.0009871%; MES 15 57: 0.0009871%; MES 15 58: 0.0009871%; MES 15 59: 0.0009871%
SECCIÓN Nº 18
18 | MUEBLES INCORPORADOS Y ADOSADOS.-
18.1 | MUEBLES INCORPORADOS Y ADOSADOS.- | gl | 1 | 158786710 | 158786710 | 2.235% | 60 | 2 | MES 14 53: 0.2794%; MES 14 54: 0.2794%; MES 14 55: 0.2794%; MES 14 56: 0.2794%; MES 15 57: 0.2794%; MES 15 58: 0.2794%; MES 15 59: 0.2794%; MES 15 60: 0.2794%
SECCIÓN Nº 19
19 | SEÑALIZACIÓN Y LETREROS.-
19.1 | Letreros interiores
19.1.1 | Señalización general | un | 106 | 43227 | 4582062 | 0.06449% | 60 | 2 | MES 14 53: 0.008061%; MES 14 54: 0.008061%; MES 14 55: 0.008061%; MES 14 56: 0.008061%; MES 15 57: 0.008061%; MES 15 58: 0.008061%; MES 15 59: 0.008061%; MES 15 60: 0.008061%
19.1.2 | Señaletica en puertas | un | 21 | 44639 | 937419 | 0.01319% | 60 | 2 | MES 14 53: 0.001649%; MES 14 54: 0.001649%; MES 14 55: 0.001649%; MES 14 56: 0.001649%; MES 15 57: 0.001649%; MES 15 58: 0.001649%; MES 15 59: 0.001649%; MES 15 60: 0.001649%
19.1.3 | De Ubicación | un | 15 | 37029 | 555435 | 0.007817% | 60 | 2 | MES 14 53: 0.0009772%; MES 14 54: 0.0009772%; MES 14 55: 0.0009772%; MES 14 56: 0.0009772%; MES 15 57: 0.0009772%; MES 15 58: 0.0009772%; MES 15 59: 0.0009772%; MES 15 60: 0.0009772%
19.1.4 | Señalización Emergencia sin luz- | un | 19 | 61505 | 1168595 | 0.01645% | 60 | 2 | MES 14 53: 0.002056%; MES 14 54: 0.002056%; MES 14 55: 0.002056%; MES 14 56: 0.002056%; MES 15 57: 0.002056%; MES 15 58: 0.002056%; MES 15 59: 0.002056%; MES 15 60: 0.002056%
19,1,5 | Señalización Emergencia con luz- | un | 20 | 92258 | 1845160 | 0.02597% | 60 | 2 | MES 14 53: 0.003246%; MES 14 54: 0.003246%; MES 14 55: 0.003246%; MES 14 56: 0.003246%; MES 15 57: 0.003246%; MES 15 58: 0.003246%; MES 15 59: 0.003246%; MES 15 60: 0.003246%
19.2 | Letreros exteriores
19.2.1 | De fachada | un | 1 | 1997138 | 1997138 | 0.02811% | 60 | 2 | MES 14 53: 0.003514%; MES 14 54: 0.003514%; MES 14 55: 0.003514%; MES 14 56: 0.003514%; MES 15 57: 0.003514%; MES 15 58: 0.003514%; MES 15 59: 0.003514%; MES 15 60: 0.003514%
19.2.2 | Tipo Vialidad Urbana (ver detalle en 22.10) | un |  | inc. en 22.10
19.3 | Planos de evacuación | un | 60 | 25192 | 1511520 | 0.02127% | 60 | 2 | MES 14 53: 0.002659%; MES 14 54: 0.002659%; MES 14 55: 0.002659%; MES 14 56: 0.002659%; MES 15 57: 0.002659%; MES 15 58: 0.002659%; MES 15 59: 0.002659%; MES 15 60: 0.002659%
SECCIÓN Nº 20
20 | OBRAS EXTERIORES Y VIALIDAD.-
20.1 | Cierros medianeros | m2 | 208 | 54393 | 11313744 | 0.1592% | 60 | 2 | MES 10 37: 0.0199%; MES 10 38: 0.0199%; MES 10 39: 0.0199%; MES 10 40: 0.0199%; MES 11 41: 0.0199%; MES 11 42: 0.0199%; MES 11 43: 0.0199%; MES 11 44: 0.0199%
20.2 | Veredas.-
20.2.1 | Veredas Públicas | m2 |  | inc. en 22.8
20.2.2 | Veredas dentro del Predio | m2 | 341.8 | 28320 | 9679776 | 0.1362% | 60 | 2 | MES 10 37: 0.01703%; MES 10 38: 0.01703%; MES 10 39: 0.01703%; MES 10 40: 0.01703%; MES 11 41: 0.01703%; MES 11 42: 0.01703%; MES 11 43: 0.01703%; MES 11 44: 0.01703%
20.3 | Jardines y Patio | un |  | inc. en 22.12 |  | 0%
20.3.1 | Despeje y nivelado de terreno | m2 | 1007 | 6718 | 6765026 | 0.09521% | 60 | 2 | MES 10 37: 0.0119%; MES 10 38: 0.0119%; MES 10 39: 0.0119%; MES 10 40: 0.0119%; MES 11 41: 0.0119%; MES 11 42: 0.0119%; MES 11 43: 0.0119%; MES 11 44: 0.0119%
20.3.2 | Trazado | m2 | 1007 | 3778 | 3804446 | 0.05355% | 60 | 2 | MES 10 37: 0.006693%; MES 10 38: 0.006693%; MES 10 39: 0.006693%; MES 10 40: 0.006693%; MES 11 41: 0.006693%; MES 11 42: 0.006693%; MES 11 43: 0.006693%; MES 11 44: 0.006693%
20.3.3 | Extraccion de escombros | m3 | 17.93 | 25190 | 451656.7 | 0.006357% | 60 | 2 | MES 10 37: 0.0007946%; MES 10 38: 0.0007946%; MES 10 39: 0.0007946%; MES 10 40: 0.0007946%; MES 11 41: 0.0007946%; MES 11 42: 0.0007946%; MES 11 43: 0.0007946%; MES 11 44: 0.0007946%
20.3.4 | Soleras en Jardines y obras exteriores | ml | 225 | 12594 | 2833650 | 0.03988% | 60 | 2 | MES 10 37: 0.004985%; MES 10 38: 0.004985%; MES 10 39: 0.004985%; MES 10 40: 0.004985%; MES 11 41: 0.004985%; MES 11 42: 0.004985%; MES 11 43: 0.004985%; MES 11 44: 0.004985%
20.4 | Asta de bandera | un | 2 | 2164712 | 4329424 | 0.06093% | 60 | 2 | MES 10 37: 0.007617%; MES 10 38: 0.007617%; MES 10 39: 0.007617%; MES 10 40: 0.007617%; MES 11 41: 0.007617%; MES 11 42: 0.007617%; MES 11 43: 0.007617%; MES 11 44: 0.007617%
20.5 | Escaños | un | 9 | 440686 | 3966174 | 0.05582% | 60 | 2 | MES 10 37: 0.006978%; MES 10 38: 0.006978%; MES 10 39: 0.006978%; MES 10 40: 0.006978%; MES 11 41: 0.006978%; MES 11 42: 0.006978%; MES 11 43: 0.006978%; MES 11 44: 0.006978%
20.6 | Bicicletero | un | 1 | 382728 | 382728 | 0.005387% | 60 | 2 | MES 10 37: 0.0006733%; MES 10 38: 0.0006733%; MES 10 39: 0.0006733%; MES 10 40: 0.0006733%; MES 11 41: 0.0006733%; MES 11 42: 0.0006733%; MES 11 43: 0.0006733%; MES 11 44: 0.0006733%
20.7 | Basureros | un | 14 | 258328 | 3616592 | 0.0509% | 60 | 2 | MES 10 37: 0.006363%; MES 10 38: 0.006363%; MES 10 39: 0.006363%; MES 10 40: 0.006363%; MES 11 41: 0.006363%; MES 11 42: 0.006363%; MES 11 43: 0.006363%; MES 11 44: 0.006363%
20.8 | Bebederos | un | 4 | 230907 | 923628 | 0.013% | 60 | 2 | MES 10 37: 0.001625%; MES 10 38: 0.001625%; MES 10 39: 0.001625%; MES 10 40: 0.001625%; MES 11 41: 0.001625%; MES 11 42: 0.001625%; MES 11 43: 0.001625%; MES 11 44: 0.001625%
20.9 | Jardinera 40x80x45 | un | 5 | 205717 | 1028585 | 0.01448% | 60 | 2 | MES 10 37: 0.00181%; MES 10 38: 0.00181%; MES 10 39: 0.00181%; MES 10 40: 0.00181%; MES 11 41: 0.00181%; MES 11 42: 0.00181%; MES 11 43: 0.00181%; MES 11 44: 0.00181%
20.10 | Jardinera 120x120x80 | un | 5 | 377848 | 1889240 | 0.02659% | 60 | 2 | MES 10 37: 0.003324%; MES 10 38: 0.003324%; MES 10 39: 0.003324%; MES 10 40: 0.003324%; MES 11 41: 0.003324%; MES 11 42: 0.003324%; MES 11 43: 0.003324%; MES 11 44: 0.003324%
20.11 | Tapas de Cámara
20.11.1 | Tapas de cámara estancas | un | 6 | 472310 | 2833860 | 0.03988% | 60 | 2 | MES 10 37: 0.004986%; MES 10 38: 0.004986%; MES 10 39: 0.004986%; MES 10 40: 0.004986%; MES 11 41: 0.004986%; MES 11 42: 0.004986%; MES 11 43: 0.004986%; MES 11 44: 0.004986%
20.11.2 | Tapas de cámara especiales | un | 6 | 472310 | 2833860 | 0.03988% | 60 | 2 | MES 10 37: 0.004986%; MES 10 38: 0.004986%; MES 10 39: 0.004986%; MES 10 40: 0.004986%; MES 11 41: 0.004986%; MES 11 42: 0.004986%; MES 11 43: 0.004986%; MES 11 44: 0.004986%
20.11.3 | Tapas de Cámas de Fierro Fundido | un | 6 | 472310 | 2833860 | 0.03988% | 60 | 2 | MES 10 37: 0.004986%; MES 10 38: 0.004986%; MES 10 39: 0.004986%; MES 10 40: 0.004986%; MES 11 41: 0.004986%; MES 11 42: 0.004986%; MES 11 43: 0.004986%; MES 11 44: 0.004986%
SECCIÓN Nº 21
21 | DEFENSA Y CONDICIONES DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS.-
21.1 | Extintores (E.I) | un | 34 | 80272 | 2729248 | 0.03841% | 60 | 2 | MES 10 37: 0.004802%; MES 10 38: 0.004802%; MES 10 39: 0.004802%; MES 10 40: 0.004802%; MES 11 41: 0.004802%; MES 11 42: 0.004802%; MES 11 43: 0.004802%; MES 11 44: 0.004802%
21.2 | Carretes de red húmeda y red seca | un | 12 | 796000 | 9552000 | 0.1344% | 60 | 2 | MES 10 37: 0.0168%; MES 10 38: 0.0168%; MES 10 39: 0.0168%; MES 10 40: 0.0168%; MES 11 41: 0.0168%; MES 11 42: 0.0168%; MES 11 43: 0.0168%; MES 11 44: 0.0168%
21.3 | Detectores de humo | un |  | inc. en 22.7
SECCIÓN Nº 22
22 | INSTALACIONES.-
22.1 | PROYECTO DE ALCANTARILLADO | un | 1 | 126987961 | 126987961 | 1.787% | 450 | 15 | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979% | 0.02979%
[5 empty] | 0 | 0%
22.2 | PROYECTO DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS | un | 1 | 18138754 | 18138754 | 0.2553% | 450 | 15 | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255% | 0.004255%
[5 empty] | 0 | 0% |  | 0
22.3 | PROYECTO DE AGUA POTABLE FRÍA Y CALIENTE | un | 1 | 272726686.9182 | 272726686.9182 | 3.838% | 450 | 15 | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397% | 0.06397%
[5 empty] | 0 | 0% |  | 0
22.4 | PROYECTO DE RIEGO AUTOMATICO | un | 1 | 29044789.8825 | 29044789.8825 | 0.4088% | 450 | 15 | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813% | 0.006813%
[5 empty] | 0 | 0% |  | 0
22.5 | PROYECTO DE INSTALACIONES DE GAS COMBUSTIBLE | un | 1 | 20636846.9 | 20636846.9 | 0.2905% | 450 | 15 | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841% | 0.004841%
[5 empty] | 0 | 0% |  | 0
22.6 | PROYECTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE CLIMATIZACIÓN | un | 1 | 705294406.64 | 705294406.64 | 9.927% | 450 | 15 | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654% | 0.1654%
[5 empty] | 0 | 0% |  | 0
22.7 | PROYECTO DE INSTALACIONES DE GASES CLÍNICOS | un | 1 | 228156197 | 228156197 | 3.211% | 450 | 15 | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352% | 0.05352%
[5 empty] | 0 | 0% |  | 0
22.8 | PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CORRIENTES DÉBILES; PROYECTO DE ILUMINACION Y AHORRO DE ENERGIA; PROYECTO DE SEGURIDAD | un | 1 | 996128990 | 996128990 | 14.02% | 450 | 15 | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337% | 0.2337%
[5 empty] | 0 | 0% |  | 0
22.9 | PROYECTO DE INGENIERÍA DE PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIAS | un | 1 | 245087012.38 | 245087012.38 | 3.449% | 450 | 15 | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749% | 0.05749%
[5 empty] | 0 | 0% |  | 0
22.10 | PROYECTO DE TRÁNSITO | un | 1 | 61753054.6 | 61753054.6 | 0.8691% | 450 | 15 | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449% | 0.01449%
[5 empty] | 0 | 0% |  | 0
22.11 | PROYECTO DE PROTECCIONES RADIOLÓGICAS | un | 1 | 4959760 | 4959760 | 0.06981% | 60 | 2 | MES 13 49: 0.008726%; MES 13 50: 0.008726%; MES 13 51: 0.008726%; MES 13 52: 0.008726%; MES 14 53: 0.008726%; MES 14 54: 0.008726%; MES 14 55: 0.008726%; MES 14 56: 0.008726%
[5 empty] | 0 | 0% |  | 0
22.12 | PROYECTO DE SISTEMAS DE CIRCULACIONES VERTICALES | un | 1 | 218496960 | 218496960 | 3.075% | 90 | 3 | MES 13 49: 0.2563%; MES 13 50: 0.2563%; MES 13 51: 0.2563%; MES 13 52: 0.2563%; MES 14 53: 0.2563%; MES 14 54: 0.2563%; MES 14 55: 0.2563%; MES 14 56: 0.2563%; MES 15 57: 0.2563%; MES 15 58: 0.2563%; MES 15 59: 0.2563%; MES 15 60: 0.2563%
[5 empty] | 0 | 0% |  | 0
22.13 | PAISAJISMO | un | 1 | 46353796.16 | 46353796.16 | 0.6524% | 240 | 8 | MES 8 29: 0.02039%; MES 8 30: 0.02039%; MES 8 31: 0.02039%; MES 8 32: 0.02039%; MES 9 33: 0.02039%; MES 9 34: 0.02039%; MES 9 35: 0.02039%; MES 9 36: 0.02039%; MES 10 37: 0.02039%; MES 10 38: 0.02039%; MES 10 39: 0.02039%; MES 10 40: 0.02039%; MES 11 41: 0.02039%; MES 11 42: 0.02039%; MES 11 43: 0.02039%; MES 11 44: 0.02039%; MES 12 45: 0.02039%; MES 12 46: 0.02039%; MES 12 47: 0.02039%; MES 12 48: 0.02039%; MES 13 49: 0.02039%; MES 13 50: 0.02039%; MES 13 51: 0.02039%; MES 13 52: 0.02039%; MES 14 53: 0.02039%; MES 14 54: 0.02039%; MES 14 55: 0.02039%; MES 14 56: 0.02039%; MES 15 57: 0.02039%; MES 15 58: 0.02039%; MES 15 59: 0.02039%; MES 15 60: 0.02039%
[5 empty] | 0 | 0% |  | 0
22.14 | PROYECTO DE REAS | un | 1 | 15514060 | 15514060 | 0.2184% | 270 | 9 | [24 empty] | 0.006065% | 0.006065% | 0.006065% | 0.006065% | 0.006065% | 0.006065% | 0.006065% | 0.006065% | 0.006065% | 0.006065% | 0.006065% | 0.006065% | 0.006065% | 0.006065% | 0.006065% | 0.006065% | 0.006065% | 0.006065% | 0.006065% | 0.006065% | 0.006065% | 0.006065% | 0.006065% | 0.006065% | 0.006065% | 0.006065% | 0.006065% | 0.006065% | 0.006065% | 0.006065% | 0.006065% | 0.006065% | 0.006065% | 0.006065% | 0.006065% | 0.006065%
[5 empty] | 0 | 0% |  | 0
22.15 | PROYECTO ACUSTICO | un | 1 | 135660756 | 135660756 | 1.909% | 270 | 9 | [24 empty] | 0.05304% | 0.05304% | 0.05304% | 0.05304% | 0.05304% | 0.05304% | 0.05304% | 0.05304% | 0.05304% | 0.05304% | 0.05304% | 0.05304% | 0.05304% | 0.05304% | 0.05304% | 0.05304% | 0.05304% | 0.05304% | 0.05304% | 0.05304% | 0.05304% | 0.05304% | 0.05304% | 0.05304% | 0.05304% | 0.05304% | 0.05304% | 0.05304% | 0.05304% | 0.05304% | 0.05304% | 0.05304% | 0.05304% | 0.05304% | 0.05304% | 0.05304%
0
| SECCIÓN Nº 23 |  |  |  | 0
23 | OTROS EQUIPOS Y MATERIALES |  |  |  | 0
23.1 | Control Biométrico | un | 12 | 2518988 | 30227856 | 0.4254% | 30 | 1 | MES 15 57: 0.1064%; MES 15 58: 0.1064%; MES 15 59: 0.1064%; MES 15 60: 0.1064%
23.2 | Casilleros Elementos personales | un | 12 | 1089000 | 13068000 | 0.1839% | 30 | 1 | MES 15 57: 0.04598%; MES 15 58: 0.04598%; MES 15 59: 0.04598%; MES 15 60: 0.04598%
SECCIÓN Nº 24
24 | ASEO Y ENTREGA
24.1 | Obra Incluida | un |  | inc en GG |  | 0% | 30 | 1 | bar: MES 15 57 to MES 15 60
24.2 | Carpeta de Planos y Especificaciones, Otros Documentos | un |  | inc en GG |  | 0.85% | 30 | 1 | MES 15 57: 0.2125%; MES 15 58: 0.2125%; MES 15 59: 0.2125%; MES 15 60: 0.2125%
24.3 | Recepción Tecnica | un |  | inc en GG |  | 0% | 30 | 1 | bar: MES 15 57 to MES 15 60
24.4 | Manual de Uso y Mantención de los Edificios | un |  | inc en GG |  | 0% | 30 | 1 | bar: MES 15 57 to MES 15 60
24.5 | Capacitación en Mantención de Equipos | un |  | inc en GG |  | 0% | 30 | 1 | bar: MES 15 57 to MES 15 60
24.6 | Recepción Municipal | un |  | inc en GG |  | 0% | 30 | 1 | bar: MES 15 57 to MES 15 60
24.7 | Aseo Final | un |  | inc en GG |  | 0% | 30 | 1 | bar: MES 15 57 to MES 15 60
[9 empty] | 0.6343% | 0.6782% | 0.7073% | 0.7519% | 0.997% | 1.014% | 1.895% | 2.054% | 2.961% | 2.917% | 2.987% | 2.959% | 3.184% | 3.177% | 3.102% | 3.086% | 2.204% | 2.045% | 1.138% | 1.168% | 0.9673% | 1.015% | 1.23% | 1.23% | 1.548% | 1.582% | 1.73% | 1.783% | 1.729% | 1.683% | 1.318% | 1.339% | 1.301% | 1.676% | 1.711% | 1.805% | 1.948% | 1.913% | 1.779% | 1.725% | 1.693% | 1.269% | 1.221% | 1.209% | 0.9201% | 1.02% | 1.029% | 1.101% | 1.366% | 1.409% | 1.433% | 1.509% | 1.811% | 1.811% | 1.798% | 1.786% | 2.059% | 1.916% | 1.882% | 1.665%
[7 empty] | % Gasto Mensual Estimado = |  | MES 1 1: 2.772%; MES 2 5: 5.959%; MES 3 9: 11.82%; MES 4 13: 12.55%; MES 5 17: 6.555%; MES 6 21: 4.442%; MES 7 25: 6.644%; MES 8 29: 6.07%; MES 9 33: 6.494%; MES 10 37: 7.364%; MES 11 41: 5.392%; MES 12 45: 4.071%; MES 13 49: 5.717%; MES 14 53: 7.206%; MES 15 57: 7.521%
[7 empty] | % Gasto Acumulado Estimado = |  | MES 1 1: 2.772%; MES 2 5: 8.731%; MES 3 9: 20.55%; MES 4 13: 33.1%; MES 5 17: 39.66%; MES 6 21: 44.1%; MES 7 25: 50.74%; MES 8 29: 56.81%; MES 9 33: 63.31%; MES 10 37: 70.67%; MES 11 41: 76.07%; MES 12 45: 80.14%; MES 13 49: 85.85%; MES 14 53: 93.06%; MES 15 57: 100%
[5 empty] | 7105084587.2712 | 100%
| GASTOS GENERALES (sobre 1) |  | 0.2149 |  | 1526882677.8046
| UTILIDADES (sobre 1+2) |  | 0.2 |  | 1726393453.0152
| TOTAL NETO (1+2+3) |  |  |  | 10358360718.091
| IVA (sobre 4) |  | 0.19 |  | 1968088536.4373
| TOTAL PRESUPUESTO (4+5) |  | TOTAL |  | 12326449254.5283
Alejandro González Carrasco
Ingeniero Civil

## Financiero
CRONOGRAMA FINANCIERO ESTIMADO
Proyecto: "REPOSICIÓN CESFAM VILLA ALEGRE , PEDRO PASTOR ARAYA, TEMUCO.
REVISIÓN: Rev. 12 |  |  | FECHA : | 2022-09-09
MES | % GASTO ESTIMADO | MONTO MENSUAL ESTIMADO ($) | % GASTO ACUMULADO | MONTO ACUMULADO ESTIMADO ($)
MES 1 | 2.772% | 196926886.6719 | 2.772% | 196926886.6719
MES 2 | 5.959% | 423425237.907 | 8.731% | 620352124.5789
MES 3 | 11.82% | 840052666.8811 | 20.55% | 1460404791.4599
MES 4 | 12.55% | 891604949.3218 | 33.1% | 2352009740.7817
MES 5 | 6.555% | 465770196.4707 | 39.66% | 2817779937.2524
MES 6 | 4.442% | 315627835.808 | 44.1% | 3133407773.0605
MES 7 | 6.644% | 472066071.2164 | 50.74% | 3605473844.2768
MES 8 | 6.07% | 431243383.5007 | 56.81% | 4036717227.7776
MES 9 | 6.494% | 461408527.8697 | 63.31% | 4498125755.6473
MES 10 | 7.364% | 523240031.898 | 70.67% | 5021365787.5453
MES 11 | 5.392% | 383128425.2241 | 76.07% | 5404494212.7695
MES 12 | 4.071% | 289227832.6755 | 80.14% | 5693722045.445
MES 13 | 5.717% | 406188209.4443 | 85.85% | 6099910254.8893
MES 14 | 7.206% | 511989281.018 | 93.06% | 6611899535.9073
MES 15 | 7.521% | 534395769.5924 | 100% | 6266385385.3005
Alejandro González Carrasco
Ingeniero Civil